өргөдөл

**ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв  мян.төг | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хэрэгжилт | Гүйцэтгэлийн хувь |
| Жилийн эцэс |
| **БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ** | | | | | | | |
| **Үндсэн чиг үүрэг-1: Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн эдийн засаг, санхүүгийн үндсийг бүрдүүлэх** | | | | | | | |
| **Зорилт-1: Санхүү, эдийн засгийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах** | | | | | | | |
| 1 | Цахим татварын системийг нэвтрүүлж, татвар төлөгчдөд татварын үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх нөхцөлийг хангаж, цахим татварын системийн талаар иргэдэд сурталчилна. | - | Цахим татварын хандалтын хувь  ААНБ-ын тоо  Иргэдийн тоо | Систем нэвтрэлтийн хувь 100  ААНБ-ын тоо 698  Иргэдийн тоо 50 | Цахим татварын хандалтын хувь - 100  ААНБ-708  Иргэд-60 | Аймгийн Татварын хэлтэс нь 2023 онд өдөр Балданзасаг худалдааны төв, жижиг дунд үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлдэг иргэд, ААН-д цахим татварын систем, и-баримт, нэхэмжлэхэд суурилсан албан татвар төлөлт, ХХОАТ-ын тухай хууль тогтоомжийн дагуу тайлан гаргах зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажилласан.  Мөн Говьсүмбэр Залуус ТВ-ээр 1 удаагийн богино хэмжээний видео бичлэгүүд /ХХОАТ-ын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, Баримтаа аваарай аян, ЕБС-ийн сурагчдад хичээл г.м/, 3 удаа цахим видео хичээл, постер бүхий мэдээллийг давхардсан тоогоор 2000 орчим иргэдэд хүргэн ажилласан ба 5 төрлийн хууль тогтоомжийн гарын авлагыг 500 орчим ширхэгийг иргэдэд тараасан.  Хүрсэн түвшин:  Цахим татварын хандалтын хувь - 100  ААНБ-752  Иргэд-364 | 90% |
| 2 | Татварын бааз суурийг 2020 оны суурь түвшингээс жил тутам 0.5 хувиас дээш нэмэгдүүлэн, улс, орон нутгийн татварын орлогыг бүрдүүлэх |  | Хуулийн этгээдийн тоо  Улсын татварын орлогын биелэлтийн хувь  Орон нутгийн татварын орлогын биелэлтийн хувь | 698  100  100 | 708  100  100 | Тус хэлтсээс Татвар төлөгчдийн өдрүүдийн хүрээнд иргэд, олон нийтэд сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулж, шилдэг татвар төлөгч иргэн, ААНБ-уудыг шалгаруулан шагнаж урамшуулсан. Иргэд, олон нийтээс ирүүлж буй санал хүсэлт, Татварын ерөнхий газрын даргын тушаал зэргийг үндэслэн аймаг, орон нутагт нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Балданзасаг худалдааны төв, хөдөөгийн багийн иргэдэд тус тус сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл өгч ажилласан.  Улсын татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 10 дугаар сарын байдлаар төлөвлөгөө 1 236.8 сая.төгрөг, гүйцэтгэл 1 408.6 сая.төгрөг буюу 113.9 хувьтай байна, аймгийн татварын орлогын төлөвлөгөө 10 дугаар сарын байдлаар 8 414.2 сая.төгрөг, гүйцэтгэл 9 560.1 сая.төгрөг буюу 113.6 хувийн биелэлттэй байна.  Хүрсэн түвшин:  2023 оны 10 сарын байдлаар өмнөх оноос 54 ААНБ-аар нэмэгдэж 752 ААНБ-тай болсон байна. | 100% |
| 3 | Төрийн сангийн удирдлагын цахим систем нэвтрүүлэн төлбөр тооцоог цахимжуулах ажлыг хэрэгжүүлэх | - | Нэвтэрсэн байгууллагын тоо  Хэрэгжилтийн хувь | - | Нэвтэрсэн байгууллагын тоо 56  Хэрэгжилтийн хувь 100 | Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системд нийт 57 байгууллагыг бүрэн хамруулж, төрийн сангийн төлбөр, тооцооны гүйлгээ хэвийн явагдаж байна.  Тагнуулын тасгийг нууцын зэрэглэлтэй гэдэг үндэслэлээр тус системд оруулахгүй байхаар Сангийн яамнаас чиглэл өгсний дагуу хамруулаагүй.  Хүрсэн түвшин:  Нэвтэрсэн байгууллагын тоо 56  Хэрэгжилтийн хувь 100 | 100% |
| 4 | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж шилэн дансны мэдээ оруулалтанд тогтмол хяналт тавих |  | Хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь  Мэдээллийн үнэн зөв байдалд хяналт хийсэн байгууллагын тоо | 97.9%  40 | 100  20 | Шилэн дансны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8,2-т заасны дагуу аймгийн төсөвт, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар нийт 43 байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг цахим хуудсанд үнэн зөв болон цаг хугацаандаа оруулж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажилладаг. Шилэн дансны мэдээ оруулалтын байдал 95,4 хувьтай байна.  Хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь 95.4  Шалгалтад хамрагдсан байгууллагын тоо 43 | 100% |
| **Зорилт-2: Төсвийн хөрөнгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, үр ашиггүй зардлыг багасгах** | | | | | | | |
| 5 | Төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналтыг хэрэгжүүлэн, зөвлөмж өгч, хэрэгжилтийг хангуулах |  | Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тоо  Актын барагдуулалтын хувь | 26  86 | 18  75 | Санхүүгийн хяналт шалгалтыг төлөвлөгөөт 8, төлөвлөгөөт бус 3 байгууллагад нийт 11 байгууллагад хийж 287 870,8 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс 11 141,0 мянган төгрөгийг орон нутгийн орлого болгуулахаар, 7 212,2 мянган төгрөгийг хувь хүнд нь буцаан олгуулахаар, улсын төсөвт төвлөрүүлэхээр 12 016,8 мянган төгрөг нийт 30 370,0 мянган төгрөгийн улсын ахлах байцаагчийн нөхөн төлбөрийн акт тогтоож 18 971,3 мянган төгрөгийг зөрчлийг хуулийн байгууллагаар шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлсэн. Мөн 12 224,6 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, 226 234,9 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар зөвлөмж өгч ажиллалаа.  Үр дүн: Актын барагдуулалт 47,2 хувь. Нийт тогтоосон нөхөн төлбөрийн актаас 14 361,8 мянган төгрөгийн акт барагдсан, 16 008,2 мянган төгрөгийн актын барагдуулах хугацаа нь болоогүй байна.  Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тоо 11  Акт барагдуулалтын хувь 100% /10-р сарын байдлаар/ | 90% |
| 6 | Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албанд дотоод хяналт хийж эрсдэлийг үнэлэн, зөвлөмж өгч хэрэгжилтийг хангуулах |  | Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тоо  Эрсдлийн үнэлгээ  Зөвлөмжийн биелэлтийн хувь | 3  Бага  90 | 3  Бага  95 | Аймгийн засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны 84 тоот захирамжийн дагуу төлөвлөгөөт дотоод хяналтыг сумдад хийж заавар зөвлөмж өгч, тайланг нэгтгэсэн.  Сумдын санхүүгийн албанд гарч байгаа асуудлыг шалгаж гарсан алдаа дутагдалыг тухай бүр танилцуулан шийдвэрлэсэн. Үүнд: Шивээговь, Баянтал сумдад эрхийн бүртгэлийн сангийн системийн хэрэглэгчдийн зөрүүтэй байгаа дата баазыг дахин хянан засварлах, гүйлгээ хянах болон баталгаажуулахад анхаарах асуудлуудад зөвлөмж өгч ажилласан.  Хүрсэн түвшин:  Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тоо -3  Эрсдлийн үнэлгээ -бага  Зөвлөмжийн биелэлтийн хувь – Хугацаа болоогүй. | 50% |
| 7 | Аж ахуйн нэгж болон төсвийн байгууллагуудын нягтлан бодогч, эд хариуцагч, санхүүгийн албаны дарга, мэргэжилтэн нарт холбогдох журам, заавар, аргачлалыг таниулан сурталчлах, зөвлөгөө мэдээллээр хангах, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах |  | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан байгууллагын тоо  /давхардсан тоо/  Хамрагсан албан хаагчдын тоо /давхардсан тоо/ | 6  269  637 | 4  120  370 | Байгууллагын дарга нягтлан бодогч нарт гүйлгээ хийхэд ашиглагдах нэг удаагийн нууц үгийн тохиргооны зааврын 2 дугаар сургуулийн захирал, Сүмбэр сумын засаг даргын тамгын газрын нягтлан бодогч нарт дэмжлэг үзүүлсэн. Санхүүгийн цахим удирдлагын системээр гүйлгээ хийхэд нь СЗДТГ, ХГБХГ-ын нягтлан бодогч нарт арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.  2023.06.26-ны өдөр “Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах, хяналт шалгалтаар илэрч буй зөрчлийг багасгах, нэгдсэн мэдээлэл”-тэй болгох зорилгоор Төрийн аудитын газар, ОНӨГазар, Татварын хэлтэс, НДХэлтэс, СХДААлбатай хамтран төрийн болон ОНӨААТҮГазрын дарга, ахлах нягтлан бодогч нарт арга зүйн сургалтыг 62 байгууллагын 100 албан хаагчид зохион байгуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан сургалтын тоо 4  Хамрагдсан байгууллагын тоо 62  /давхардсан тоо/  Хамрагсан албан хаагчдын тоо /давхардсан тоо/ 370 | 90% |
| 8 | Аймгийн орон нутгийн төсвийн төслийг боловсруулж Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барих, аймгийн 2024 оны төсвийг батлуулах |  | Хуулийн хугацаанд аймгийн 2024 оны төсөв батлагдсан байна. | Аймгийн төсөв 2022 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр батлагдсан. | - | УИХ-аар Монгол улсын 2024 оны төсөв 2023.11.10-ны өдөр батлагдсан ба Аймгийн 2024 оны төсвийн төслийг бэлтгэн боловсруулж хуулийн хугацаандаа буюу АИТХ-д 2023.11.20-ны өдөр өргөн барьж, Төрийн аудитын байгууллагад мөн өдөр хянуулахаар хүргүүлээд байна. | 90% |
| 9 | Шаардлагатай тохиолдолд Аймгийн 2023 оны төсвийн тодотголын төслийг боловсруулж Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих, 2023 төсвийн тодотголыг батлуулах |  | Тухайн хугацаанд аймгийн 2023 оны тодотгосон төсөв батлагдсан байна | 2022 онд 1 удаа төсвийн тодотгол хийсэн | Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу Аймгийн төсвийн тодотголыг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. | Аймгийн 2023 оны төсвийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг боловсруулан 2023.08.04-ний өдрийн АИТХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Аймгийн төсвийг 16.1 тэрбум төгрөгөөр батлуулсан. | 100% |
| 10 | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгдсэн тайланг гаргаж Төрийн аудит болон Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэх |  | “Зөрчилгүй“ дүгнэгдсэн байна. | “Зөрчилгүй” | “Зөрчилгүй“ дүгнэгдсэн байна. | Төрийн Аудитын газраар санхүүгийн аудит хийлгэн “Зөрчилгүй” санал дүгнэлттэй шалгагдан аудитлагдсан тайланг 2023.04.21-ны 02/433 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд нэгтгүүлэхээр хүргүүлсэн. | 100% |
| 11 | Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын тайланг “Санхүүгийн тайлангийн и-баланс” системээр дамжуулан хуулийн хугацаанд цахимаар хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах ажлын зохион байгуулах. |  | Тайлан ирүүлсэн ААНэгжийн тоо, гүйцэтгэлийн хувь | ААНэгжийн тоо 447, гүйцэтгэл 98,1 хувь | ААНэгжийн тоо 482, гүйцэтгэл 100 хувь | 2022 оны жилийн эцсийн цахим санхүүгийн тайланг хуулийн дагуу хугацаандаа ирүүлэх аж ахуйн нэгжийн тоо 488 байгууллагаас ирүүлсэн цахим тайлан 416 байгууллага байна. Мөн ирүүлсэн цахим тайлангийн баталгаажуулалтыг нэг бүрчлэн тулган баталгаажуулалт хийсэн.  Тайлан илгээсэн ААНэгжийн тоо-416  Тайлан ирүүлсэн хувь-85,2  Баталгаажуулалт хийсэн байгууллагын тоо-415  Баталгаажуулалтын хувь-85,2  Хүрсэн түвшин:  ААНэгжийн тоо 416, гүйцэтгэл 85,2 хувь | 92.5% |
| ААНэгжийн тоо 16, гүйцэтгэл 100 хувь | - |  |
| 12 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон нутаг дахь төлөөллийг хэрэгжүүлж, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо, даатгалын байгууллага, хувьцаат компаний үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, зөвлөмж өгч, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах. |  | СЗХ-ны орон нутаг дахь төлөөлөгчийн ажлыг бүрэн хэрэгжүүлсэн байна. | СЗХ-ны зохицуулалтын хүрээний байгууллагатай холбоотой зөрчил, дутагдал гараагүй. | СЗХ-ны төлөөлөгчийн ажлыг бүрэн хэрэгжүүлж, хорооноос өгсөн заавар, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан байна. | СЗХ-ны орон нутаг дахь төлөөлөгчийн ажлын дагуу холбогдох тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлсэн. Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэн шийдвэрлүүлэх хууль журам зөрчсөн албан тушаалтан, байгууллага гараагүй.  Зөрчил гаргасан байгууллагын тоо-0 | 100% |
| **Үндсэн чиг үүрэг-2: Орон нутгийн чиг үүрэг, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хүрээнд эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг хангах** | | | | | | | |
| **ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | |
| Хүний хөгжлийн бодлогыг дэмжиж, шинжлэх ухаан, инновацид тулгуурлан эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулж, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх | | | | | | | |
| **Зорилт-1: Ковид-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван туулах** | | УТХО  ОНХС  ЗДНХ  БТ | ЭМБ-дын нөөцийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний чадавхи бэхжинэ. | Хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 90% | Тухай бүрт нөөцийг бүрдүүлж сэлгэх | Коронавируст халдвар /КОВИД-19/- ын цар тахлаас сэргийлэх, тэмцэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан баталгаажуулсан. Улсын хэмжээнд өвчлөлийн тархалт буурч тайван цагийн горимд шилжиж төлөвлөгөөнд заагдсаны дагуу эрүүл мэндийн байгууллагууд нөөцийн бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна. Үүнд:хамгаалах хувцас хэрэгсэл, урвалж оношлуурын нөөцийг бүрдүүлэн, тасаг, нэгжийн зохион байгуулалт хийж, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг сургаж дадлагажуулах ажлууд хийгдэж байна. Хүн амын дунд тархаж байгаа улирлын томуугийн өвчлөлийн хөдлөл зүйд өдөр тутам тандалт хийж байна.  Хүрсэн түвшин: Төлөвлөгөөний хэрэгжилт-95 хувь | 100% |
| 13 | Ковид-19 халдварт цар тахлын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл, бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө, санхүүжилтийг шийдвэрлэх замаар нөөц бүрдүүлэх | ОНХС  ЗДНХ | Хөрөнгө санхүүжилтийн дүн, сая төгрөг | ЗД нөөц -43,7 сая  УТХО 230,9 сая  ДЭМБ 52,3 сая |  | Улсын болон орон нутгийн хэмжээнд халдварын тархалт буурч тайван цагийн горимд шилжиж, эрүүл мэндийн байгууллагууд нөөцийн бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна. Хамгаалах хувцас хэрэгсэл, урвалж оношлуурын нөөцийг бүрдүүлж, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг сургаж дадлагажуулах ажлуудыг тасралтгүй явуулж байна. 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар эрүүл мэндийн байгууллагуудын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг үнэлэн дунджаар гаргаж үзэхэд:  Зайлшгүй шаардлагатай эмийн хангамж 88.3%;  Амин чухал эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц 87.2%;  Ковид-19 халдварын үеийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц 89.6 хувийн нөөцийн бэлэн байдлын сан үүсгэн ажиллаж байна.  Жилийн эцсийн байдлаар Коронавируст халдвар /КОВИД-19/ -ын 3 тохиолдол бүртгэгдсэн.  Хүрсэн түвшин:  Зарцуулсан хөрөнгө байхгүй.  Нөөцийн бэлэн байдлын сан үүсгэсэн. | 100% |
| 14 | Мэргэжлийн байгууллагуудыг шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж, хамгааллын хэрэгслээр хангах | УТХО  ОНТ | Хангагдсан тоног төхөөрөмжийн тоо  Зарцуулагдсан хөрөнгийн хэмжээ | 10 сая |  | Эрүүл мэндийн яамны санхүүжилтээр Нүдний уг дурандах аппарат 14.1 сая төгрөгөөр, Диализын аппарат тус бүр 44.9 сая төгрөгөөр 2 ширхэгийг, Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар Гэмтэл, мэс заслын хагалгааны 62 нэр төрлийн 3.5 сая төгрөгийг өртөгтэй багаж хэрэгсэл, Тэргүүн Чансаа ХХК 3.5 сая төгрөгөөр сувилагчийн дуудлагын хонх, Орлойн төгрөг овоо ХХК 3 сая төгрөгөөр хоолны тавагны иж бүрдэл тэргэнцэрийн хамтаар, Денк фарм ХХК 2.1 сая төгрөгөөр ус цэвэршүүлэгчийг нийлүүлсэн байна Байгууллагын хөрөнгөөр Уламжлалт эмчилгээнд Мердианс аппаратыг 6.1 сая төгрөгөөр, шээсний бүрэн автомат анализатор 60 сая төгрөгөөр, Гал тогоонд 3ш хөлдөөгч 3.5 сая төгрөгөөр нийт 9,6 сая төгрөгийн хөрөнгийг худалдан авсан.  Мөн “Ковид-19 халдварт цар тахлын хямралыг арилгахад яаралтай тусламж үзүүлэх хөтөлбөр”-ийн буцалтгүй тусламжаар олгосон 25,8 сая төгрөгийн үнэ бүхий 2 ширхэг спирометр болон дагалдах хэрэгслийг хүлээн авч хоёр Сумын эрүүл мэндийн төвд хүлээлгэн өгсөн.  Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг цар тахлын үеийн хариу арга хэмжээ, эрүүл мэндийн тогтолцооны бэлэн байдлын хүрээнд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сан, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тусламжаар нийлүүлэгдсэн 28,3 сая төгрөгийн өртөг бүхий эмнэлгийн хог хаягдлыг ариутгах автоклав төхөөрөмжийн иж бүрдэл нийт 5 ширхэгийг хүлээн авч эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүлээлгэн өгсөн. Мөн эрүүл мэндийн газарт Автоклав-1, Суурийн компьютер-1, цахилгааны нөөц батарей-1, Хэмийн хяналтын нөөц дамжуулах төхөөрөмж-1 нийт 16,7 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн.  Хүрсэн түвшин:  УТ, ОНХО, байгууллага, хувь хүнээс 186,8 төгрөг, өөрийн хөрөнгөөр 69,6 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн хангалт хийгдсэн. | 100% |
| 15 | Зорилтот хүн амыг Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх вакцины нэмэлт тунд хамруулах | УТХО | Нэмэлт тунгийн хамралтын хувь | 3 тун – 50,5%  4 тун -4% | - | 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар Ковид-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамрагдсан иргэн байхгүй. | - |
| 16 | Эрсдэлт бүлгийн хүн амыг улирлын томуугийн вакцинд хамруулах | УТХО | Томуугийн вакцинд хамруулсан зорилтот бүлгийн хүний тоо  Вакцинд хамруулах хувь | 2432 хүн тун | 500 хүн тун | 2023 оны 10 сарын байдлаар улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар жирэмсэн эмэгтэйчүүд, архаг хууч өвчтэй хүмүүс, эрүүл мэндийн ажилтан, эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийг үндэслэн 2-5 насны хүүхдийг тархвар судлалын заалтаар үнэ төлбөргүй 2373 хүнийг дархлаажуулж, хамрагдалт 85.3 хувьтай байна.  Аймгийн “Эрүүл мэндийг дэмжих” арга хэмжээний 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгасан 3.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Бүгд Найрамдах Солонгос улсын SK Bioscience үйлдвэрийн томуугийн эсрэг 4 цэнт “СКАЙ СЕЛЛ ФЛУ” вакцинаар зорилтот бүлгийн 85 иргэнийг дархлаажуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Улирлын томуугийн эсрэг вакцин-2458 хүн | 100% |
| Эрүүл мэнд | | | | | | | |
| **Зорилт-2: Эрүүл мэндийн байгууллагын барилга, байгууламж, дэд бүтцийг сайжруулах.** | | УТХО; АОНХС;  Төсөл хөтөлбөр | Иргэд, үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдэнэ.  Ажлын гүйцэтгэлийн хувь;  Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь | Эрүүл мэндийн газрын байрны дээврийн болон дотор заслын ажил-100% | гүйцэтгэлээр |  | 100% |
| 17 | Эрүүл мэндийн салбарын барилга байгууламжийн их засварын ажлыг эхлүүлнэ. | УТХ 1300.0  ТХ 500.0  АОНХС 50.0 | Засварлах барилгын тоо | зураг төсвийн гүйцэтгэлийн хувь | 30 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр хуучин эмнэлгийн барилгын амбулаторийн хэсэгт 68.0 сая төгрөг, мооргийн хэсэгт 12.0 сая төгрөг, эргэлтийн хаалганы вакуум хаалт 8 ширхэгийг 13.0 сая төгрөг, нийт 93.0 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээг хийж, тусламж үйлчилгээний ээлтэй орчныг бүрдүүлээд байна.  Лавлагаа шатлалын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, Эрүүл мэндийг дэмжих төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх гемодиализ, хими эмчилгээ, өдрийн эмчилгээ, уламжлалт сэргээн засах тусламж үйлчилгээг үзүүлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлж, байрны засвар үйлчилгээ бүрэн хийгдсэнээр 2023 оны 10 сарын байдлаар гемодиализ эмчилгээг 5 хүнд давхардсан тоогоор 152 удаа хийсэн.  Уламжлалт эмчилгээний тасгаар 1380 хүнд тусламж үйлчилгээ үзүүлээд байна.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр өрхийн эрүүл мэндийн төвийн шинэ барилгын зураг төслийг хийлгэж, газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн.  Хүрсэн түвшин: Барилга байгууламжийн засварын ажилд 93,0 сая төгрөг зарцуулсан.  Зураг төслийн гүйцэтгэл 100% | 100% |
| 18 | Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана. | УТХО | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь | Тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь | 70 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт улсын төсвийн 89.8 сая төгрөгийн 2 ширхэг гемодиализийн аппарат, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 3.5 сая төгрөгийн Гэмтэл, мэс заслын хагалгааны 62 нэр төрлийн 3 багаж хэрэгсэл, хандивлагч байгууллагаас 8,6 сая төгрөгийн сувилагчийн дуудлагын хонх, хоолны тавагны иж бүрдэл тэргэнцэр, ус цэвэршүүлэгчийг нийлүүлсэн. Байгууллагын өөрийн хөрөнгө 102,6 сая төгрөгөөр 9 нэр төрлийн аппарат тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан.  Дэлхийн банкны “Монгол Улсад КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах” төслийн хүрээнд 28,4 сая төгрөгийн 5 ширхэг Эмнэлгийн хог хаягдлыг ариутгах автоклав дагалдах хэрэгслийн хамт ЭМЯ-наас нийлүүлж, эрүүл мэндийн байгуулагуудад хувиарлаад байна.  Улсын төсвөөс 1,7 тэрбум төгрөг, Орон нутгийн хөгжил сангийн 3,6 сая төгрөг, төсөл хөтөлбөр, байгуулага, хувь хүнээс 8,6 сая, өөрийн хөрөнгөөр 102,6 сая төгрөгийн нийт 85 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжтэй болж, тоног төхөөрөмжийн хангалт 87.5 хувьтай байна. Хүрсэн түвшин:  Тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийн тоо –100  Төсөвт өртөг – 1,8 тэрбум төгрөг | 100% |
| 19 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг яаралтай тусламжийн тоног, төхөөрөмжөөр хангах | УТХО | Хангасан тоног төхөөрөмжийн тоо | Тоног төхөөрөмжийн төрөл, тоо | гүйцэтгэлээр | Эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, яаралтай тусламжийн чиглэлээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн 2 их эмч, яаралтай тусламжийн төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад хамрагдсан 3 сувилагч тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг.  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг тусгай зориулалтын тоноглогдсон 2, түргэн тусламжийн 6 автомашин, Шивээговь сумын эрүүл мэндийн төв 1 фургон автомашин, Баянтал сумын эрүүл мэндийн төв 1 фургон автомашин, KLUGER маркын автомашин, Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь Wish маркын автомашинаар эрүүл мэндийн тусламж анхан болон лавлагаа шатлалын яаралтай түргэн тусламжийн үйлчилгээг ард иргэдэд үзүүлж байна.  2023 онд Эрүүл мэндийн яамнаас нийлүүлсэн иж бүрэн тоноглогдсон 198 сая төгрөгийн Патрол автомашиныг аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт хүлээлгэн өгсөн.  Хүрсэн түвшин:  Бүрэн тоноглогдсон автомашин 2, фургон маркын 7 автомашин, бусад төрлийн 3 автомашинаар яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлж байна. | 100% |
| 20 | Эрүүл мэндийн салбарт цахим үйлчилгээг өргөжүүлэн, оношилгоо, үйлчилгээнд алсын зайн технологийг нэвтрүүлнэ | - | Мобайл технологийн цахим үйлчилгээнд ирсэн дуудлагын тоо  Шийдвэрлэлтийн хувь | Тусламж үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо | 3500 | Алслагдсан хөдөөгийн хүн амд хүргэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Явуулын (мобайл) эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ”-г бүх сумдад зохион байгуулан отроор нутаглаж буй малчдад хүрч үйлчилсэн байна.  2023 оны 10 сарын байдлаар Тусламж үйлчилгээнд 3948 иргэн хамрагдаж, үзлэгээр ЭХО оношилгоонд өөрчлөлтэй 2, шүд цоорох өвчтэй-131, элэгний В,С вирустэй-4, тэмбүү өвчний эерэг гарсан 5 иргэнийг аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтанд тус тус оруулсан.  Хүрсэн түвшин: Анхан шатны эрүүл мэндийн төвүүдэд мобайл технологийг ашиглаж хэвшсэн. Мобайл технологоор тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн хүний тоо 3948 | 100% |
| Биеийн тамир, спорт | | | | | | | |
| **Зорилт-3: Нийтийн биеийн тамир, эрүүл мэнд, идэвхитэй амьдралын хэв маягийг хөгжүүлж, тамирчдын өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ.** | | УТ  ОНХС | Идэвхтэй хөдөлгөөн, нийтийн биеийн тамирын чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн тоо  Бүс, улс, олон улс, тив дэлхийд амжилт гаргасан тамирчдын медалийн тоо | 8756  140 | 4000  55 | Нийтийн биеийн тамирыг дэмжих ажлын хүрээнд 8 арга хэмжээнд 5442 иргэд давхардсан тоогоор хамруулан, аймгийн Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 24.3 сая төгрөгийг зарцуулж, иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэн, мэдлэг мэдээллийг түгээн ажилласан байна.  Үр дүнд улсын чанартай тэмцээн уралдаанд спортын 10 төрлөөр оролцож, алт-47, мөнгө-36, хүрэл-21 нийт 104 медаль хүртсэн амжилттай байна.  Хүрсэн түвшин:  Идэвхтэй хөдөлгөөн, нийтийн биеийн тамирын чиглэлээр зохион байгуулсан арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн тоо-5442  Бүс, улс, олон улс, тив дэлхийд амжилт гаргасан тамирчдын медалийн тоо-104  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 21 | Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж, үр дүнг тайлагнах | ОНХС  50 000.0 | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь | 100 | 50 | Биеийн тамир, спортын хөгжүүлэх 2023 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 13 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Үүнээс 11 сарын байдлаар нийтийн биеийн тамирын 3, спортын 7, Олимпизмын арга хэмжээ 1-ийг нийт 11 арга хэмжээг зохион байгуулан 65 сая төгрөгийг зарцуулаад байна.  Өглөөний агаар-Өнөөдрийн эрч” алхалт, гүйлт Цаг гаргая аяны хүрээнд өглөөний гүйлт алхалтыг иргэд, ахмад настан болон, Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн тамирчид хамрагдаж өглөө 06.00-07.30 цагийн хооронд тогтмол гүйлт хийн давхардсан тоогоор 1132 хүн хамрагдсан.  Их наадмын анхан шатны арга хэмжээг спортын 10 төрлөөр зохион байгуулж 810 хүүхэд оролцсон.  Их наадмын бүсийн тэмцээнд спортын 3 төрлөөр, шигшээ тэмцээнд спортын 15 төрлөөр оролцон нийт медалийн дүнгээр Говьсүмбэр аймаг бүх аймаг дүүргээс 17-р байранд жагссан.  Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Спортын бага наадам”зохион байгуулан Спортын 8 төрлөөр давхардсан тоогоор 1205 тамирчин оролцсон.  Үндэсний спортын болон ахмад, ХБИ-ийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулан 3 төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулж 96 иргэн хамрагдаж 496.0 мян төгрөг зарцуулсан.  Орон нутагт бүс, улсын чанартай тэмцээн зохион байгуулан Монголын хүүхдийн спортын 7 дугаар наадмын сагсан бөмбөг, волейболын зүүн бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж 5 аймгийн 240 тамирчин оролцсон.  Хүрсэн түвшин:  Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-100 хувь | 100% |
| 22 | Идэвхтэй хөдөлгөөн, нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээг зохион байгуулах | ОНХС | Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо | 20 | 8 | Нийтийн биеийн тамирыг дэмжих ажлын хүрээнд 8 арга хэмжээнд 5442 иргэд давхардсан тоогоор хамруулан, 24.3 сая төгрөгийг зарцуулж, иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэн, мэдлэг мэдээллийг түгээн ажилласан байна.  Тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд болон иргэдийн дунд “Бид хамтдаа” биеийн тамирын 2 арга хэмжээ, төрийн албан хаагчдын “Бид чадна”, “Цахим гүйлт” 7 хоногийн арга хэмжээнд Говьсүмбэр аймаг 218 гүйгч 1018 км гүйж улсын хэмжээнд 8-р байранд орсон. Албан байгууллагын “Хамтдаа жин хасах”, “Зүрхээ хайрлая” дасгалын аян зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан.  Хүрсэн түвшин: Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-8 | 100% |
| 23 | Биеийн тамир, спортын төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагуудаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж, ажлын байр бий болгоно. | ОНХС | Гэрээ байгуулсан ТББ-ын тоо Гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний тоо | 16  16 | 9  9 | Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа спорт холбоодын тэргүүн, дасгалжуулагч нарын зөвлөгөөнийг 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгуулж, 2023 онд хамтран ажиллах гэрээгээ байгуулсан. Зөвлөгөөнд нийт 19 спорт холбоод, төрийн бус байгууллагууд оролцсон.  Гэрээний дагуу спорт холбоодыг аймгийн хэмжээнд тэмцээн уралдаан зохион байгуулах, бүс, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох, мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах, сургалтад хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.  Спортын салбар холбоодтой хамтран ажилласнаар 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 16 салбар хороодтой 32 арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж, 24.3 сая төгрөгийг дэмжлэгийг үзүүлснээр улсын чанартай тэмцээн уралдаанд спортын 10 төрлөөр оролцож, алт-47, мөнгө-36, хүрэл-21 нийт 104 медаль хүртсэн амжилттай байна.  Хүрсэн түвшин:  Гэрээ байгуулсан спортын салбар холбооны тоо-19  Гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний тоо-32  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 24 | Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит спортын бага наадмыг зохион байгуулна. | ОНХС 15.5 сая | Спортын төрлийн тоо  Хамрагсдын тоо. | 8  1600 | 8  1600 | Аймаг орон нутагт спортын хөгжлийг эрчимжүүлэх, албан байгууллага хамт олныг спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн дэмжих, тэдний дунд биеийн тамир, спортын нөхөрлөлийг бий болгон бэхжүүлэх, спортоор хичээллэгчдийн хүрээг тэлэх, багийн тоглолт, зохион байгуулалтыг сайжруулах, иргэдийг идэвхтэй хөдөлгөөнд уриалан “Эрүүл монгол хүн” төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Спортын бага наадам” 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2023 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр хүртэл 10 өдрийн турш зохион байгуулсан. Тэмцээн спортын 8 төрлөөр /сагсан бөмбөг, мини хөлбөмбөг, волейбол, шатар, ширээний теннис, усанд сэлэлт, дартс, олс таталт/, 98 байгууллагын 1386 тамирчид 21 баг болон оролцож, 204 багц медалийн төлөө хөлс хүч, авхаалж самбаа, ур чадвараа гарган өрсөлдөж, шилдгүүдийг шалгаруулан урамшууллаа.  Хүрсэн түвшин:8  Спортын төрлийн тоо- 8  Хамрагсдын тоо-1386  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 25 | Үндэсний спортын төрлүүдээр аймгийн аварга шалгаруулах ба нэрэмжит тэмцээн зохион байгуулна. | ОНХС | Үндэсний спортын төрлийн тоо, хамрагдагсдын тоо | 2  120 | 2  850 | Үндэсний бөхийн аймгийн аварга шалгаруулах барилдаанд насанд хүрэгчдийн 32, өсвөрийн 70 бөх, Үндэсний сурын нээлтийн харваанд 31 тамирчин, Үндэсний шагайн харвааны аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 14 багийн 124, нийт 257 тамирчид хамрагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Үндэсний спортын төрлийн тоо-3  Хамрагдагсдын тоо-257 | 100% |
| 26 | Биеийн тамир, спортын салбарыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана | УТХО  25.000.0 | Хангагдсан тоног төхөөрөмжийн төрлийн тоо  Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ | 39  25 сая төгрөг | - | Улсын төсвийн 20.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр спортын 7 төрөлд шаардлагатай хэрэглэл материалаар хангасан.  Аймгийн волейболын холбоо болон сагсан бөмбөгийн холбоог төлбөртэй секц дугуйлан хичээллүүлэх нөхцөл боломжоор хангаж, өөрсдийн хөрөнгөөр шаардлагатай 56ш бөмбөг болон бусад 16ш хэрэгсэл худалдан авсан.  Волейболын бага насны бэлтгэлийн эцэг эхийн зөвлөлөөс 27 ширхэг анхан шатны бөмбөг, Говьсүмбэр аймгийн 1998 оны төгсөгчдийн төлөөлөл нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сагсан бөмбөгийн 9ш, хөл бөмбөгийн 9ш, волейболын 9ш бөмбөгийг бэлтгэл сургуулилтад зориулан хандивласан.  Хүрсэн түвшин: Улсын төсвийн 20,0 сая төгрөг | 100% |
| Шинжлэх ухаан, технологи, инноваци | | | | | | | |
| **Зорилт-4: Шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг орон нутагт нэвтрүүлж, хэрэгжүүлнэ.** | |  |  |  |  | Хүнс, хөдөө аж ахуй, боловсрол, байгаль орчин, онцгой байдлын газар нийт 4 салбарт судалгаанд суурилсан инноваци шингэсэн 4 ажлыг туршиж, нэвтрүүлж байна.  Хүрсэн түвшин:  Судалгаа, шинжилгээний төслийн тоо-4 | 100% |
| 27 | Судалгаа, шинжилгээний байгууллага, их дээд сургуулиудтай хамтран орон нутгийн түвшинд судалгаа шинжилгээний ажил хийх, инноваци нэвтрүүлэхийг дэмжих | Төсөл  хөтөлбөр | Судалгаа, шинжилгээний төслийн тоо | 2 | 1 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/122 дугаар албан бичгийг төрийн 40 байгууллага руу хүргүүлж, судалгаа, шинжилгээнд суурилан нэвтрүүлж буй шинэлэг ажлын мэдээллийн сан бүрдүүлсэн.  Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:  Хүнсний хясаа мөөгийг хөрсгүй орчинд тариалах аргыг тушиж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, борлуулалтын каластерийг хөгжүүлж байна. /Чойрын гурван богд хоршоо/  Газар тариаланд төмс, хүнсний ногоог хөрсний гадаргууд сүрлэн хучилттай тариалалт хийх технологийг нутагшуулах туршилт хийж, ургацын хэмжээг 3 дахин нэмэгдүүлэх боломжтой болохыг тогтоосон. – Оорцог элгэн  Боловсролын чиглэлээр:  Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн сурагчид “ЮНИМАТ” багажийг ашиглан бүтээл /шатар/ урлаж, цахилгаан багажтай ажиллах анхны мэдэгдэхүүнтэй болж байна.  Уул уурхайн жишиг сургууль Политехникийн коллеж “Газрын зурагтай цаг”-ийг төмрийн хайлшийг давстай усаар идүүлж, анод, кадодыг ашиглан бичилт хийлгэж бүтээсэн. Мөн Lightbox сургалтын самбарыг бүтээж, самбарын бичлэг нь агаарт үсэг бичиж байгаа мэт сонирхолтой хэлбэрээр харагддагаараа шинэлэг талтай юм.  Байгаль орчны чиглэлээр:  Шинжлэх ухааны академийн Газар зүй, геоэкологийн хүрээлэн, БНХАУ-ын Шинжаан-Уйгарын цөлжилтийн судалгааны хүрээлэнгээс хамтран Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд “Ганд тэсвэртэй мод сөөг тарьж ургуулах туршилт судалгааны плантац” байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд тус плантацийг түшиглэн “Монгол орны жинхэнэ хээр болон цөлөрхөг хээрийн шилжилтийн бүс нутагт мод, сөөг тарьж ургуулах, тухайн ургамлын өсөлтөд орчин нөхцөл, бордоо хэрхэн нөлөөлөх талаар туршилт-судалгаа”-г хийж байна.  “Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд туршилт, судалгааны плантацыг “Шинжлэх ухаан, инновцын төв” болгон хөгжүүлэх зорилтыг тавиад байна.  ТОПАС төхөөрөмж, дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүнээр хийсэн жорлонгийн доторлогоог хийж туршсан. /хөрс бохирдуулахгүй, эко/  Онцгой байдлын газар:  Албан хаагчдыг хөдөлмөр хамгаалалтын хувцас хатаагчийг зохион бүтээж, туршилт судалгааг хийн, шинэ бүтээлээр баталгаажуулж хэрэглээнд нэвтрүүлж байна. Мөн хураалттай өвсөнд гарсан галг унтраах зориулалт бүхий өвсний гал унтраах хошууг бүтээж, хэрэглээнд нэвтрүүлэн ашиглаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Хийгдсэн судалгаа шинжилгээний ажил-4 | 80% |
| Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал | | | | | | | |
| **Зорилт-5: Хүн амын хөгжлийг дэмжин, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулна.** | | УТ  ОНТ | Ажилгүйдлийн түвшин  Байнгын болон түр ажлын байраар хангагдсан иргэдийн тоо | 7.7  358 | 7.8  120 | Жилийн эцсийн байдлаар байнгын ажлын байранд иргэн, түр ажлын байранд 34 иргэн зуучлагдсан.  Ажилгүйдлийн түвшин-13.2  Байнгын ажлын байр-171  Түр ажлын байр-262 | 86.3% |
| 28 | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох, судалгаанд үндэслэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт хүргэж үр дүнг тайлагнах | 3,211.1 | Зорилтот бүлгийн үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо | 412 | 200 | Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд үндэслэн 280 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж, 6000.0 мян.төгрөгийг олгосон.Үүнд:  Тайлант хугацаанд өссөн дүнгээр 56 өрхийн 280 гишүүнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлэн олгосон бол 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 42 өрхийн 216 гишүүн хамрагдаж байгаа нь гишүүдийн тоо 23 хувиар буурсан үзүүлэлттэй.  Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж- 5 иргэнд 6000.0 мян.төг  Хүрсэн түвшин:  Зорилтот бүлгийн үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо-280 | 100% |
| 29 | Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт хүргэх ажилд хяналт тавьж, үр дүнг тайлагнах | АОНХС | Хамрагдсан хүний тоо  Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ | 2428  21955,8 мян.төг | 1200 | Жилийн эцсийн байдлаар нийгмийн халамжийн үйлчилгээг 2137 иргэнд хүргэж, 6000.0 мянган төгрөгийг олгосон. Үүнд:  Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр- 280 иргэн,  Асаргааны мөнгөн тэтгэмж-254 иргэн,  Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж- 242 иргэн,  Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж- 960 иргэн  Хүнс тэжээлийн дэмжлэг, тусламж-280 иргэнд  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт, тусламж- 116 иргэн,  Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж- 5 иргэнд 6000.0 мян.төг тус тус олгосон.  Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд үндэслэн 280 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж, 6000.0 мян.төгрөгийг олгосон. Үүнд:  Тайлант хугацаанд өссөн дүнгээр 56 өрхийн 280 гишүүнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлэн олгосон бол 2023.10.20-ны өдрийн байдлаар 42 өрхийн 216 гишүүн хамрагдаж байгаа нь гишүүдийн тоо 23%-иар буурсан үзүүлэлттэй.  Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж- 5 иргэнд 6000.0 мян.төг  Хүрсэн түвшин:  Зорилтот бүлгийн 2137 иргэнд холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг 100 хувь хүргэсэн.  Зарцуулсан төсөв- 6000.0 мян.төг | 100% |
| 30 | Ажилгүйдлийг бууруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ зохион байгуулах | ХЭД сан | Ажилгүйдлийн түвшин  Байнгын ажлын байр  Түр ажлын байр | 7.7  122  266 | 7.8  50  70 | Ажил хайгчаар бүртгэлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж байнгын болон түр ажилд 105 хүн зуучилсан. Үүний үр дүнд 34 өрхийн гишүүд 10 хоногийн цалинтай түр ажлын байранд хамрагдаж, өрхийн орлого дунджаар 360.0 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн.  Ажилгүй, ажил олоход хүндрэлтэй иргэд, нийгмийн халамжийн хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн хөдөлмөрийн насны 50 иргэнийг “Сонор эдүкейшн” сургалтын төвтэй хамтран хөдөлмөрт бэлтгэх “Суурь ур чадвар”-ын сургалтад хамруулж, 1500.0 мян.төг зарцуулсан.  “Монголын удирдлага шинэчлэлийн академи” сургалтын төвтэй хамтран “Цахим ур чадвар, Хүний нөөцийн туслах ажилтан, харилцаа сэтгэл зүй” хосолсон мэргэжил олгох сургалтад 20 эмэгтэйг хамруулж, чадамжийн гэрчилгээ олгон, 4400.0 мян.төг зарцуулсан.  ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨРТ Суурь ур чадварын сургалт -85 хүн, 2550,0 мян төг /Сонор эдүкейшн сургалтын төв/   Мэргэжил олгох сургалт -15 хүн, 5850,0 мян төг /Үлэмж –Илүү хөдөлмөрийн биржийн дэргэдэх “Насны бүтээл” сургалтын төв/   Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт -54 хүн, 1030, мян төг /Ирмүүн төгс сургалтын төв/   Мал маллах, малын ашиг шим боловсруулах сургалт -5 хүн, 200,0 мян төг /ХААГазар/   Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн загвар төвийн сургалт -30 хүн, 4800,0 мян төг. /МоАОЭНХолбоо/   Мэргэжлийн болон цахим ур чадварыг богино хугацаанд эзэмшүүлэх сургалт -20 хүн, 4400,0 мян төг /Сонор эдүкейшн сургалтын төв/  Хүрсэн түвшин:  Ажилгүйдлийн түвшин-13.2  Байнгын ажлын байр-171  Түр ажлын байр-262 | 86.3% |
| 31 | “Нэг өрх – нэг ажлын байр” арга хэмжээг боловсруулан батлуулах, орлого багатай өрхийн ажил эрхлэхгүй байгаа насанд хүрсэн гишүүдийг мэргэжил эзэмшүүлэх, ур чадварыг нь ахиулах сургалтад хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ажилгүйдлийг бууруулна. | АОНХС  10.0 | Мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо  Хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтад хамрагдсан иргэний тоо-  Орлого нэмэгдсэн өрхийн тоо-  Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийн тоо | 1  2  22  22 | 2  2  10  10 | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/77 дугаар захирамжаар “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсан.  2023 оны 04 дүгээр 28-ны өдөр ажлын хэсгийн гишүүд 60%-ийн ирцтэйгээр хуралдсан бөгөөд 2022 онд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, 2023 оны төлөвлөгөөтэй танилцаж, цаашид хэрэгжүүлэх ажил, тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэж, аймгийн хэмжээнд сонгогдсон өрхийн сонголтыг дахин хэлэлцэж, 110 өрхийг 60 өрх болгон бууруулж, Сүмбэр сум 60, өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх чиглэлээр хамтарч ажиллах юм.  Арга хэмжээний хүрээнд хөдөлмөрийн насны ажил хөдөлмөр эрхлээгүй байгаа залуучуудыг мэргэжил олгохоор “Үлэмж” сургалтын төвтэй хамтран оёдол эсгүүрийн сургалтад 4 иргэнийг 11 дүгээр сарын 15-19-ний өдрүүдэд хамруулж байна.  Мөн зорилтот бүлгийн 50 иргэнийг эрүүл мэндийн эрт илрүүлэгт хамруулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтад хамрагдсан иргэдийн тоо-20  Хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтад хамрагдсан иргэний тоо-212  Орлого нэмэгдсэн өрхийн-51  Ажлын байранд зуучлагдсан иргэдийн тоо-438 | 30% |
| 32 | “Халамжаас-Хөдөлмөрт” зорилтын хүрээнд ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр орон нутагт ногоон ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, үр дүнг тайлагнах | ХЭД сан | Ажлын байрны тоо,  Тарьсан модны тоо | 248  61002 | 70  10000 | Арга хэмжээг олон талт хэлбэрээр сурталчилж, 2023 онд батлагдсан төсвийн хуваарийн талаарх мэдээллийг аймгийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Зөвлөлд танилцуулж, батлагдсан төсвийг 3 суманд хуваарилах саналыг хэлэлцүүлж, төсөв хуваарилсан тогтоол, шийдвэрийг сумдын ЗДТГ-т хүргүүлж ажилласан. Үүнд:   1. Мод тарих арга хэмжээнд нийт 250 хүн, 60000,0 мян төг  * Сүмбэр -100 хүн, 40000,0 мян төг * Шивээговь сум -30 хүн, 12000,0 мянтөг * Баянтал сум -20 хүн, 8000,0 мян төг   Жилийн эцсийн байдлаар мод тарих арга хэмжээнд 21 иргэн хамрагдаж, 20250 мод, 7369,0 мян.төг зарцуулсан.  **Хүрсэн түвшин:**  Ажлын байрны тоо-250  Тарьсан модны тоо-20250  **Хэрэгжилтийн хувь-30** | 100% |
| 33 | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэмжих 2023 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хангахад салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах | АОНХС  15 000.0 | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Хамрагдсан аж ахуй нэгжийн тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 5  20  85 | 3  10  50 | Аймгийн ХАБЭА-н салбар зөвлөл нь 2023 онд 4 чиглэлээр төлөвлөгөө батлан, жилийн эцсийн байдлаар 70 хувийн хэрэгжилттэй байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 1700.0 мян.төг зарцуулсан.Үүнд:  Сургалт, зөвлөгөөн: Дорноговь аймгийн Даланжаргалан суманд байрлах МАК ЦЕМЕНТ ХХК-ийн уурхайтай танилцаж, сайн туршлага судлан, аймаг, сумдын ХАБЭА салбар зөвлөлийн гишүүд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ХАБЭА хариуцсан нийт 30 ажилтан, албан хаагчдыг хамруулсан.  Үзлэг, шалгалт: ХАБЭА-ыг нэн тэргүүнд мөрдөн ажиллах үүрэгтэй 5 ААНБ-д үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажилласан.  ХАБЭА-н сарын аян: Сарын аяны нээлтийг цахимаар нээж, аяны хүрээнд 3 сумын ХАБЭА салбар зөвлөлүүд, аж ахуйн нэгж байгуулагуудтай хамтран хууль тогтоомж сурталчлах, өдөрлөг үйл ажиллагаа зохион байгуулж 413 иргэнийг хамруулж ажилласан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-4  Хамрагдсан аж ахуй нэгжийн тоо-35  Хэрэгжилтийн хувь70  Хэрэгжилтийн хувь-70 | 70% |
| 34 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ | ХЭД сан | Хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн тоо  Хөрөнгө  Ажлын байраар хангасан ХБИ, ахмад настны тоо | 52  192425.0  35 | 14  ХЭДС  10 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус салбар зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдгийг шалгаруулах журам”-ыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 03/353 дугаар албан бичгээр төрийн болон хувийн хэвшлийн 54 байгууллагад хүргүүлж, сурталчилгаа мэдээллийг хэлтсийн болон нийгмийн салбарын 6 байгууллагуудын пэйж хуудсуудаар түгээсэн.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 11.4 “Сонсголын бэрхшээлтэй хүн цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллага, онцгой байдлын албаны тусгай дугаарт текст мессэж, дохионы хэлний хэлмэрчийн зайн дүрс, ярианы тусламжтайгаар хандаж, үйлчилгээ авах боломжийг төрөөс бүрдүүлнэ” гэсэн заалтын хүрээнд аймгийн Цахим хөгжлийн хэлтэст тусгай дугаар ажиллуулах боломжтой эсэх, хамтран ажиллах тухай албан бичгийг хүргүүлж, хамтран судалж байна.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан Онцгой байдлын газраар үйлчлүүлэх үед томилгоот ээлжинд гарч байгаа 1 алба хаагчийг “Хөтөч алба хаагч”-аар томилгоожуулан ажиллаж байна. Мөн байгууллагын дотоод засвар үйлчилгээг хийхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан байгууллагын 1 болон 2 давхрын ариун цэврийн өрөөг зориулалтын дагуу засварын ажлыг хийж байна.  Хүрсэн түвшин:  Аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчилгээ авах орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тоо-2 | 70% |
| 35 | 25 ба түүнээс дээш ажиллагчтай байгууллага, аж ахуйн нэгж бүр тогтоосон хувь хэмжээний дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах буюу зохих төлбөрийг холбогдох санд төвлөрүүлэх | ХЭД Сан | Хэрэгжилтийг ханган ажиллах байгууллагын тоо  Хэрэгжилтийг хангасан байгууллагын тоо  Төлбөрийн хэмжээ | 37  26  2520.0 мян.төг | 37  27  - | Аймгийн хэмжээнд 195 ААНБ-д 4048 албан журмын даатгуулагч бүртгэгдсэн. Үүнд:  25-аас дээш ажилтантай ААНБ- 40  25-аас доош ажилтантай ААНБ-155 байна.  Орон нутагт 62 ААНБ-д 126 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллаж байна.  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах 25 ба түүнээс дээш ажилтантай 40 ААНБайгууллага байгаагаас хэрэгжилтийг  бүрэн хангасан – 29 (72,5 %)  хангаагүй- 11 ААНБ (27.5%) байна.  Хэрэгжилтийг ханган ажиллах 11 байгууллагад И-Жоб нэгдсэн мэдээллийн санд ажил хайгчаар бүртгүүлсэн ХБИ-ийн судалгаа, 54450,0 мян төгрөгийн төлбөр төлөх нэхэмжлэхийг хүргүүлж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах зөвлөмж өгч ажилласан.  Хүрсэн түвшин:  Хэрэгжилтийг хангаж ажиллах байгууллагын тоо-40  Хангасан байгууллагын тоо-29  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 36 | Шинээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын ажлуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг бүрэн тусгаж, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчилгээ авах орчныг бүрдүүлнэ. | - | Дэд бүтцэд тусгагдсан шинэ барилгын тоо    Дэд бүтцээ сайжруулсан байгууллагын тоо  "Шинээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалт, зураг төсвийн ажлуудад тусган хэрэгжүүлсэн хувь | 20  8  100 | 20  4  100 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус салбар зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдгийг шалгаруулах журам”-ыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 03/353 дугаар албан бичгээр төрийн болон хувийн хэвшлийн 54 байгууллагад хүргүүлж, сурталчилгаа мэдээллийг хэлтсийн болон нийгмийн салбарын 6 байгууллагуудын пэйж хуудсуудаар түгээсэн.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 11.4 “Сонсголын бэрхшээлтэй хүн цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллага, онцгой байдлын албаны тусгай дугаарт текст мессэж, дохионы хэлний хэлмэрчийн зайн дүрс, ярианы тусламжтайгаар хандаж, үйлчилгээ авах боломжийг төрөөс бүрдүүлнэ” гэсэн заалтын хүрээнд аймгийн Цахим хөгжлийн хэлтэст тусгай дугаар ажиллуулах боломжтой эсэх, хамтран ажиллах тухай албан бичгийг хүргүүлж, хамтран судалж байна.  **Хүрсэн түвшин:** Аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчилгээ авах орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тоо-2 | 50% |
| 37 | Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, зорилтот бүлгийн иргэдийг дэмжсэн арга хэмжээг төлөвлөн, хэрэгжүүлж, үр дүнг тайлагнах | АОНХС  15000.0 | Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 90 | 40 | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/41 дугаар захирамжийн 15 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ” 6.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр зохион байгуулахаар төлөвлөвсөн.  2023 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн Эрэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн Сүхбаатар аймагт 2023 оны 04 дүгээр сарын 15-17-ны өдрүүдэд туршлага түгээх, солилцох ажлын удирдамж, төсвийн дагуу ажилласан. Тус ажлын хүрээнд “Монгол эр хүний нэр хүнд, бахархал”, “Гэр бүлийн үнэ, цэнэ” сэдвээр “Зөв сонголт”, “Мандах наран” төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл, төрийн албан хаагчдын төлөөлөл, аймгийн Онцгой байдлын газар, Ус, дулаан хангамжийн “Дөрвөлж” ОНӨААТҮГазар, Эрчим хүч, 9 дүгээр цэцэрлэгийн багш, хүмүүжүүлэгчид, эцэг, эхийн төлөөлөл, МСҮТ-ийн суралцагдыг хамруулсан хоёр өдрийн цуврал яриа таниулгад нийтдээ 300 иргэн хамруулсан.  “Говьсүмбэр аймгийн мастеруудын спортын гуравдугаар наадам” 2023 оны 06 дугаар сарын 02-05-ны өдрүүдэд 6 төрлөөр зохион байгуулагдахаар удирдамж, төсвийг батлуулаад байна. Тус наадмыг зохион байгуулах шагналын зардалд 748.0 мянган төгрөгийг зарцуулах юм.  УБ хотод Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах сургалтад 4 албан хаагч хамрагдсан.  Хүйсээр ялгаварлан гадуурхахгүй байх үүднээс “Эх, эцэг олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай” хуулийн дагуу 7 эцгийг дараах тэтгэмжид хамруулсан.  - 0-3 хүртэлх хүүхэд асарсны тэтгэмж-5 эцэгт  - 0-18 хүртэлх насны 3 ба түүнээс хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж-2 эцэгт тус тус олгосон.  Арга хэмжээний хүрээнд Ахмадын баярын хурлыг 2023 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион байгуулж, нийт 200 ахмад настан болон аймаг орон нутагтаа олон жил үр бүтээлтэй ажилласан ахмад настуудынхаа хөдөлмөр бүтээлийг үнэлж, “Ардын хувьсгалын 100 жилийн одон медаль”-иар 20 ахмад настан, аймгийн ИТХ-ын “Говьсүмбэрийн төлөө медаль”-иар 6 ахмад настан, “Монголын Ахмадын холбооны хүндэт тэмдэг”-ээр 6 ахмад настанг тус тус шагналаа. Тус арга хэмжээнд Аймгийн ахмадын хорооны дэргэдэх "Боржигон цуурай" болон Орхон аймгийн ахмадын хорооны дэргэдэх "Эрдэнэт аялгуу" хамтлаг нийт хүрэлцэн ирсэн ахмадуудад зориулан хамтарсан тоглолтоо толилууллаа.  Мөн Олон улсын Цагаан таягтны өдөрлөгийг зохион байгуулсан тус арга хэмжээнд нийт 18 иргэнийг хамруулсан. Тус арга хэмжээнд аймгийн Номын сангаас хараагүй иргэдэд сонсдог номны талаарх мэдээл, Аймгийн Музейгээс үүчур тоглоомыг тоглох аргачлал зэрэг тэмцээн уралдааныг зохион байгуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь-70 | 70% |
| 38 | Уул уурхайн жишиг сургууль Политехник коллежийг түшиглэн орон нутгийн иргэдийг мэргэшүүлэх, давтан сургалтад хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих | 0 | Мэргэжил эзэмшсэн иргэдийн тоо 50 | 57 | 30 | ХЭҮЗ-ийн 2023 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 2023 онд хэрэгжих үйл ажиллагаа /хөтөлбөр/-ийн арга хэмжээг сурталчлах ажлыг байгууллагын вэб хуудас, ХХҮГ-ын фэйсбүүк пэйж хуудас, фэйсбүүк групп хаяг, байгууллагын мэдээллийн самбар, ажил олгогч, иргэдэд сурталчилж, 5 төрлийн танилцуулга постер, 2 төрлийн гарын авлага бэлтгэж 300 ш тараасан.  Мэдээллийн хэрэгслээр олон удаагийн давтамжтайгаар дамжуулж, давхардсан тоогоор 21237 хүнд хүргэсэн.  - Уул уурхайн жишиг Политехник коллежтой хамтран 2023 оны 01 дүгээр сард төгссөн 93 оюутны судалгааг авч, хамтран ажиллаж байна. Үүнд: 7 төгсөгч ажлын байраар хангагдан, 5 төгсөгч мэргэжлийнхээ дагуу ажиллаж, 17 төгсөгч цаашид шатлан суралцаж байна.  - Политехникийн коллежийн оюутнуудыг цагийн ажилд зуучлах 4 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй “Worker b” клубтэй хамтран ажиллаж 3 оюутныг ажилд зуучилсан. 2022-2023 оны хичээлийн жилд орон нутагт суурь боловсрол эзэмшигчдийн 38 хувь буюу 99 суралцагч, ажилгүй хөдөлмөр эрхлээгүй 57 иргэн мэргэжил эзэмшихээр суралцаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Орон нутгаас элссэн суурь боловсрол эзэмшигчдийн эзлэх хувь-38  Мэргэжил эзэмшсэн иргэдийн тоо -57  Ажилд зуучлагдсан хүн тоо-3  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 39 | Иргэдийн сайн дурын даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. | - | Сайн дурын даатгалд хамрагдсан иргэдийн тоо | 573 | 600 | Сайн дурын даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хөдөөгийн багуудын өдөрлөг, зах худалдааны төв, олон нийтийн үйлчлүүлдэг томоохон дэлгүүрүүдэд хууль тогтоомжийн талаар танилцуулга мэдээлэл зохион байгуулах, гарын авлага тараах, цахим хуудсаар болон утсаар 470 иргэдэд мэдээлэл өгч ажилласан. Үүний үр дүнд сайн дурын даатгалд шинээр 120 иргэн даатгуулсан байна. Үүнээс сайн дурын даатгалд хамрагдсан малчдын тоо 48 байна. Даатгалд хамрагдалтын дундаж хувь 98.6%-тай байна.  Хүрсэн түвшин:  Даатгалд хамрагдсан иргэдийн тоо-644 | 100% |
| 40 | Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийг сайжруулна. | - | Хяналт шалгалтын тоо  Зөрчлийг арилгасан байдал | Мэдээллийн санг бүрдүүлсэн. | 1  50 | Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийг бүртгэх зорилгоор албан бус хөдөлмөр эрхлэгчийг бүртгэх цахим маягтыг байгууллагын мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж ажилласан. Тайлант хугацаанд 25 албан бус хөдөлмөр эрхлэгчийг бүртгэсэн. Ажиллаж буй салбарын ангиллын хувьд:  Мал аж ахуй-7  Уул уурхай-2  Нүүрс, жонш савлах-16  -ХХҮГ-ын даргын удирдамжийн дагуу шинэ болон сул чөлөөтэй ажлын байр, албан бус хөдөлмөр эрхлэгчийг бүртгэхээр 2 удаа хяналт хийсэн.  -ХЗЗ-ийн мэдээллийн нэгдсэн санд өссөн дүнгээр нийт 69 албан бус хөдөлмөр эрхлэгч бүртгэлтэй байна.  Хүрсэн түвшин:  Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчийг бүртгэсэн тоо-25  Хяналт, шалгалтын тоо-2 | 70% |
| Соёл, урлаг | | | | | | | |
| **Зорилт-6: Соёлын өвийн талаарх мэдлэг олгох, түүнийг хамгаалах, сурталчлах арга хэмжээг гэр бүлийн соёл, хүмүүжлийн уламжлал болон боловсролын тогтолцоогоор дамжуулан хэрэгжүүлэх** | | ОНТ | Соёлын өвийн талаар зохион байгуулсан сургалт арга хэмжээний тоо | 17 | 8 | Соёлын биет бус өвийн 11 өвлөн уламжлагчийг шинээр бүртгэн баримтжуулж, шавь сургалтыг зохион байгуулахаар 2 төслийг боловсруулан Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт хүргүүлээд байна.  Иргэд, сүм хийдэд хадгалагдаж буй 32 өвийг бүртгэн баримтжуулж, соёлын биет өвийг өвлөн уламжлагчдыг алдаршуулах 2 удаагийн арга хэмжээ зохион байгуулсан. Соёлын биет бус өвийг уламжлуулах зорилгоор шавь сургалт бэлтгэхээр 2 төслийг хүргүүлж ажиллалаа.  Шинжлэх ухааны академийн Археологийн хүрээлэнтэй хамтран Талын эзэнт гүрэн төслийн хүрээнд Говьсүмбэр аймгийн нутагт Археологийн хайгуул судалгааны ажлыг удирдамжийн дагуу 2023 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр хийж гүйцэтгэлээ.  Уг төслийн хүрээнд Говьсүмбэр аймгийн сүмбэр сумын 5-р багийн нутагт 2 дурсгалт газрын 20 дурсгалыг шинээр олж илрүүлэн бүртгэн баримтжууллаа. Мөн Говьсүмбэр аймгийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэлтэй 5 газрын дурсгалд археологийн малтлага судалгаа хийх, дурсгалт газрыг сонгох, тандалт судалгаа хийлээ.  Хүрсэн түвшин:  Соёлын өвийн талаар зохион байгуулсан сургалт арга хэмжээний тоо-8  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 41 | Төрийн байгууллагын албан хаагчдыг хуучин Монгол бичгээр унших, бичих чадавхыг сайжруулах сургалт, арга хэмжээг зохион байгууна. | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан албан хаагчдын тоо, хувь | 41  615 (49.8хувь) | 20  300 | Хэлний бодлогын Үндэсний зөвлөлөөс зохион байгуулсан монгол бичгийн сургалтад аймгийн 42 төрийн байгууллагын архив бичиг хэргийн ажилтан, холбогдох мэргэжилтнүүд, ерөнхий боловсролын сургуулийн монгол хэл, бичгийн багш нийт 64 албан хаагчид хамрагдлаа. Сургалтаар монгол бичгээр албан бичгийг хэрхэн хослуулан хэрэглэх талаар мэдээлэл өгч, түвшин тогтоох сорилгод хамруулсан.  Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран Монгол хэлний тухай хууль, Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, 2025 оноос төрийн албан хэргийг кирилл болон үндэсний бичгээр хөтлөн явуулахтай холбогдуулан төрийн байгууллагуудын холбогдох албан хаагчдын үндэсний бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, цахим бичвэр боловсруулах арга аргачлалд сургах зорилгоор Монгол Судлалын Үндэсний академийн эрдэмтэн, багш А.Мөнхцэцэг, Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн Монгол хэл, бичгийн багш О.Төгөлдөр нарыг урин нийт 84 бичиг хэргийн ажилтан, албан хаагчийг хамруулан 5 цагийн сургалтыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан сургалтын тоо-2  Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо-148 | 70% |
| 42 | Угийн бичиг хөтлөх чиглэлээр арга зүйн удирдлагаар хангаж, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулна. | ОНХС  1500 0 | Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо  Угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн тоо | 1700  1000 | 850  1015 | 1 Угийн бичиг хөтлөлт 2023 оны 11 дүгээр сарын 01-ний байдлаар төрийн 14 байгууллагын 263 албан хаагч, Сүмбэр сумын 4,5,6-р багийн 154 иргэн, Баянтал сумын 50 төрийн албан хаагч, Төрийн байгууллагуудын эцэг эхийн зөвлөлийн дарга нар 50, Төрийн байгууллагын 65 удирдах албан тушаалтан нийт 582 иргэн угийн бичиг хөтлөх сургалтад хамрагдсанаас 250 иргэн угийн бичгээ хөтөлж эхлэсэн байна.  2. 2023.01.20-нд Угийн бичгийн анхан шатны хөтлөлтийн сургагч бэлтгэх сургалт зохион байгуулж ГБХЗХГ, НТБТ, Баянтал, Шивээговь сумдын Соёлын төвийн Номын санч нар, музейн соёлын ажилтнууд нийт 14 хүн хамрагдсан.  3. Угийн бичиг хөтлөх сургалт явуулах эрх бүхий харьяа байгууллага болох Боржигин өв музей 20 удаагийн сургалтаар 415 иргэнд сургалт зохион байгуулсан байна.  Хүрсэн түвшин: Нийт 997 иргэн угийн бичиг хөтлөх анхан шатны сургалтад хамрагдсан бол Музейд бүртгэгдсэн мэдээллийн санд 470 иргэн Угийн бичиг хөтөлж байгаа бөгөөд СУГ-ын газрын бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэлтэй 720 иргэн байна.  Хэрэгжилтийн хувь: 100% | 100% |
| **Зорилт-7: Төрийн бус байгууллага болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллана.** | | ОНТ | Хамтран ажилласан төрийн бус байгууллагын тоо | 23 | 11 | 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 16 салбар хороодтой хамтран ажиллаж, 32 арга хэмжээг зохион байгуулж, 24.3 сая төгрөгийг дэмжлэгийг үзүүлж ажилласан.  Хүрсэн түвшин:  Хамтран ажилласан төрийн бус байгууллагын тоо-16  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 43 | Төрийн бус байгууллагуудтай уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах. | - | Төрийн бус байгууллагын уялдаа холбоо сайжирч, тэдний оролцоо нэмэгдэнэ | 2 | 1 | Говьсүмбэр аймгийн спорт холбоодын уулзалт зөвлөгөөнийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. Уулзалтад аймгийн удирдлагууд болон 19 спорт холбоодын төлөөллүүд оролцлоо. Уулзалт зөвлөгөөнөөр “Нийтийн биеийн тамир, идэвхтэй хөдөлгөөний арга хэмжээ”-ний календарчилсан төлөвлөгөөг танилцуулж, нийтийн биеийн тамирын хүрээнд спортын салбар холбоод хэрхэн оролцох, бүс, улсын чанартай тэмцээн, Хүүхдийн спортын 7-р их наадмын анхан, дунд, шигшээ шатны тэмцээний төсөв, холбоодын тайланг дүгнэх журам, тамирчин, дасгалжуулагчдын ёс зүй, харилцаа хандлага, хариуцлагын тухай, холбоодод тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэж хэрхэн шийдвэрлэх талаар хэлэлцүүлж, шат шатны байгууллагуудад уламжилсан.  Тус уулзалтааар 19 спортын салбар холбоодтой хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан уулзалт, зөвлөгөөний тоо-1  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 44 | Төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах | ОНХС | Хамтран ажилласан ТББ-ын тоо  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 23  23 | 10  10 | Спорт холбоодыг аймгийн хэмжээнд тэмцээн уралдаан зохион байгуулах, бүс, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох, мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах, сургалтанд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.  2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 16 салбар хороодтой хамтран ажиллаж, 32 арга хэмжэжэг зохион байгуулж, 24.3 сая төгрөгийг дэмжлэгийг үзүүлснээр улсын чанартай тэмцээн уралдаанд спортын 10 төрлөөр оролцож, алт-47, мөнгө-36, хүрэл-21 нийт 104 медаль хүртсэн амжилттай байна.  Хүрсэн түвшин:  Хамтран ажилласан ТББ-ын тоо-16  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-32  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 45 | Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр хамтран ажиллана. | - | Гэрээ байгуулан хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тоо  Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ -10.0 сая төгрөг | - | - | МҮОНРадиогийн сурвалжлагчтай 1.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан МҮОНРНэвтрүүлэгт цаг үеийн асуудлаар 19 ярилцлагыг 2 удаагийн давтамжтай олон нийтэд түгээж ажилласан байна.  Орон нутгийн Говьсүмбэр телевизтэй 3.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан нийт 3 шууд лайв, 17 видео контентыг иргэд олон нийтэд сурталчлан давхардсан тоогоор 22124 хүнд түгээж ажилласан байна.  **Хэрэгжилт: 80%**  Зарцуулсан хөрөнгө – 4.0 сая төгрөгний гэрээ хийсэн.  Гэрээ байгуулсан газрын тоо- Орон нутгийн 2 газар / сурвалжлагч, телевиз--тэй гэрээ байгуулсан. | 80% |
| Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил | | | | | | | |
| **Зорилт-8. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.** | | УТ  ОНТ  28.0 | Зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн хөгжлийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо | 7260 | 3500 | Гэр бүлийн хөгжил, тогтвортой байдлыг дэмжих зорилгоор “Хүүхдийг зодож шийтгэхийн эсрэг олон улсын өдөр”-өөр “Гэрэлт ирээдүйд гар бүү хүр” уриан дор нэгдэн төрийн болон аж ахуй нэгжийн дэргэд байгуулагдсан эцэг эхийн зөвлөлтэй хамтран “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга”-ын сургалтыг танхимаар 9 удаа зохион байгуулж, 378 албан хаагч хамрагдсан. Мөн зорилтот өрхийн 35 иргэнд гэр бүлийн харилцаа, хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга болон гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх аргын талаар хууль эрх зүйн мэдлэг, мэдээлэл хүргэж ажилласан.  Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг таниулах сурталчлах хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийт 1023 иргэдийг соён гэгээрүүлэх сургалтад хамруулж, “Залуучуудын хөгжлийн төв”-ийн үндсэн 7 чиг үүргийн нийт 7 ажилд 1515 иргэд, залуучуудыг хамруулж, нийт залуучуудын 29 хувьд хүрч ажилласан байна.  Хүүхдийн хөгжил, оролцоог хангах ажлын хүрээнд чуулган-1, хөтөлбөр-3, арга хэмжээ-7 зохион байгуулж, 2852 хүүхдийг хамруулж, хүүхдийн дуу хоолойг сонсож, хөгжих орчин нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллалаа.  Хүрсэн түвшин:  Зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн хөгжлийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо-5803  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 46 | Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. | 15.0 | Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 85 | 50 | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны A/41 дүгээр захирамжаар Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжих 2023 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулсан. Тус төлөвлөгөө нь орон нутгийн хүүхэд, залуучуудын санал, санаачлагыг дэмжиж, нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, гэр бүл, хүүхдэд эерэгээр нөлөөлөх мэдлэг, ойлголтыг түгээж, хөгжлийг дэмжих чиглэлээр 2 зорилтын хүрээнд нийт 5 ажил арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд:  Залуучуудын чуулга уулзалт  “Хайрын түүх” гэр бүлийн нэвтрүүлэг  “Яргуй-2023”, “Яргуйхан-2023” хүүхдийн урлагийн наадам  “Гэрлэлтийн баталгаа гардуулах ёслол”-ын арга хэмжээ  “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр” арга хэмжээ  Эдгээр арга хэмжээнд нийт 2467 хүүхэд, залуус оролцсон. Тус арга хэмжээнүүдийн үр дүнд хүүхэд, залуусын мэдлэг мэдээлэл, идэвх оролцоо нэмэгдэх, авьяас чадварыг нээн илрүүлж, хөгжүүлэхэд нөлөөлсөн ба гэр бүлийн тогтвортой харилцааг бэхжүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлж, хүчирхийллийг бууруулахад нөлөөлсөн юм. Тус үйл ажиллагаануудад ОНХС-аас нийт 19,987,500 төгрөгийг зарцуулсан байна.  Хүрсэн түвшин:  2467 хүүхэд, залуус хамрагдсан.  Гүйцэтгэлийн хувь 100 | 100% |
| 47 | Эмэгтэйчүүд, хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах түр хамгаалах байрыг ажиллуулж, мэдээллээр хангана. | 11.0 | Түр хамгаалах байрны үйл ажиллагааг хангасан байдал /хувь/ | 100 | 100 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны А/116 дугаар тушаалаар батлагдсан “Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ үзүүлэх” журам”-ын дагуу тус газрын дэргэдэх түр хамгаалах байраар 2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 15 хүүхдэд 4 насанд хүрэгчид түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан байна.  Насны бүлгээр ангилбал:  • 0-5 нас- 4  • 6-10 нас- 3  • 11-15 нас-5  • 16-18 нас-3  • 18 дээш-4  Хүйсээр ангилбал:  • эмэгтэй хүүхэд-7  • эрэгтэй хүүхэд-8  • насанд хүрсэн эрэгтэй -1  • насанд хүрсэн эмэгтэй -3  Хүчирхийлэлд өртсөн хэлбэрээр ангилбал:  - Бие махбодын хүчирхийлэл-1  - Сэтгэл санааны хүчирхийлэл-6  - Бэлгийн хүчирхийлэл-2  - Үл хайхрах хүчирхийлэл-10  Одоогийн байдлар 19 үйлчлүүлэгчид 339 хоногийн түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээг үзүүлж ажилласан байна. Гэр бүлд эргэн нэгтгэсэн 14 хүүхэд, 3 насанд хүрэгч үргэлжлүүлэн үйлчилгээ авч байгаа 1 хүүхэд 1 насанд хүрэгч байна.  Үйлчлүүлэгч хүүхдүүдэд дараах үйлчилгээг үзүүлэн ажилласан. Үүнд:  • Аюулгүй байдлыг хамгаалах үйлчилгээ- 14 хүүхдэд  • Эрүүл мэндийн үйлчилгээ-5 хүүхдэд  • Боловсролын үйлчилгээ-10  • Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ-2 хүүхдэд  • Сэтгэл зүйн анхан шатны зөвлөгөө-2 хүүхдэд тус тус үзүүлэн ажилласан байна.  • Хүүхдэд чиглэсэн сургалтын тоо-17  • Гэр бүлд чиглэсэн сургалтын тоо-8 .  Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ үзүүлэхэд хүүхдийн хөгжил, хамгааллын зардлаас 8,500,000 төгрөг зарцуулсан.  Нийт үйлчлүүлэгийн тоо:  Сүүлийн 5 жилээр  Үйлчилгэний үр дүн: Түр хамгаалах байраар дамжуулан үйлчилгээ шаардлагатай хүүхдэд түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэн ажиллаж байна. Үйлчлүүлэгч хүүхдүүдийн анхдагч суурь хэрэгцээ хангаж, сэтгэл зүйн байдалд анхаарч хүүхдийг дахин хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж, эргэн хяналтыг тавьж ажиллаж байна.  Хүрсэн түвшин: Үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай иргэдийн 100 хувьд үзүүлсэн.  Хэрэгжилтийн хувь 100 | 100% |
| 48 | Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, иргэдэд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт болон шаардлагатай сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх | 2.0 | Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжсэн үйлчилгээний тоо  Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлсэн иргэдийн тоо | 9  4137 | 5  2000 | Эцэг эх, гэр бүлийн үүрэг хариуцлага нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг иргэд олон нийтэд нийтдээ 5 удаа зохион байгуулж 289 иргэнд танхимаар мэдээлэл хүргэж ажилласан. Мөн байгууллагын цахим хуудсаар гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 3 төрлийн видео нэвтрүүлэг, 6 төрлийн постер бэлтгэн нийт 699 иргэнд мэдээлэл хүргэж ажилласан байна. Үр дүнд эцэг эхийн зүгээс хүүхдэдээ тавих анхаарал, халамж сайжирч гэр бүлийн орчинд хүүхдийн эсрэг болон гэр бүлийн хүчирхийлэл гарахаас урьдчилан сэргийлсэн. Мөн гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаар эцэг эх, асран хамгаалагчийн хуулийн мэдлэг ойлголт нэмэгдсэн.  Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төвөөр дамжуулан 2023 оны 05 дугаар сарын сүүлийн байдлаар 3405иргэнд сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвлөгөө болон сургалтыг зохион байгуулан ажилласан байна. Үүнд:  Сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвлөгөөг- 36 иргэн  Гэр бүлийн зөвлөгөөг-8 гэр бүлд  Зөвлөгөө өгөх төвийн сургалтад хамрагдсан хүүхдийн тоо-206  Зөвлөгөө өгөх төвийн сургалтад хамрагдсан насанд хүрэгчидийн тоо-155 иргэн хамрагдсан байна.  Хүрсэн түвшин:  Хуулийн мэдээлэл хүргэсэн иргэдийн тоо-1104  Хэрэгжилтийн хувь-70 | 70% |
| **ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | |
| Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи, инновацийг нутагшуулах замаар нэмүү өртөг шингэсэн уул уурхайн болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, газар нутгийн байршил, зам тээвэр, харилцаа, холбоо, дэд бүтцийн давуу байдалд түшиглэсэн тээвэр, логистикийн нөөцөд тулгуурлан олон тулгуурт эдийн засгийн өсөлтийг хангах. | | | | | | | |
| **Зорилт-1: Орон нутагт эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг дэмжиж, эх оронч худалдан авалтыг нэмэгдүүлнэ.** | |  | **Дэмжлэг үзүүлсэн чиглэлийн тоо**  **Эх оронч худалдан авалтын эзлэх хувь** | **-** | **2**  **10** | Тайлант хугацаанд 8,279,947 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 26 төсөл төлөвлөснөөс 18 тендер зарласан ба тендерийн баримт бичигт дотоодын давуу эрх олгох нөхцөлийг 100 хувь тусгасан.  4 компани 427,385 сая төгрөгийн ажиллах хүч, бараа материалын дотоодын давуу эрх тооцуулж тендерт шалгарсан байна. Давуу эрх тооцож шалгарсан тендерийн хувь 5 байна.  Дотоодын давуу эрх тооцуулан гэрээ байгуулсан тендерийн тоо -5  Хүрсэн түвшин:  Дэмжлэг үзүүлсэн чиглэлийн тоо-5  Эх оронч худалдан авалтын эзлэх хувь-5.1 хувь | 100% |
| 49 | Орон нутагт эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг зээлийн болон газрын бодлогоор дэмжиж ажиллана. | - | Дэмжлэг үзүүлсэн бизнес эрхлэгчдийн тоо | 15 | 10-аас доошгүй | Аймгийн хэмжээнд нийт 1’598’8.0 сая төг-ийн үнийн дүнтэй 7 төсөл ирүүлснээс зээлийн сангаас хүссэн зээлийн хэмжээ 857.5 сая төг байна. Үүнээс нэг төсөл “Жижиг” үйлдвэрлэгчийн ангилалд хамрагдах тул ЖДҮХСанд шилжүүлэв. “Бичил” үйлдвэрлэгч ангилалд хамаарах 697.9 сая төг-ийн санхүүжилт хүссэн 6 төслийн иж бүрдлийг батлагдсан маягтын дагуу шалган, журмын шаардлага хангасан 647.9 сая төг-ийн санхүүжилт хүссэн 5 төслийг 1, 2 дугаар шатны шалгаруултад оруулж 3 төсөл шалгаран 448.0 сая төгрөгийн зээл олгохоор шийдвэрлэсэн Хүрсэн түвшин: 4 удаа сургалт зохион байгуулсан. Ирсэн төслийн тоо-7 Хүссэн санхүүжилтийн дүн-857,5 Шалгарсан төсөл-3 Олгох санхүүжилтийн дүн-448.0 | 80% |
| 50 | Орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудын худалдан авалтад дотоодын давуу эрх тооцож, ногоон худалдан авалтыг нэмэгдүүлнэ. . | - | Барилга угсралтын ажлын тендер шалгаруулалтад 100 хувь дотоодын давуу эрх олгох талаар тусгасан байна.  Ногоон худалдан авалтын хувь-30 | 100  30 | 70  15 | Тайлант хугацаанд 8,279,947 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 26 төсөл төлөвлөснөөс 18 тендер зарласан ба тендерийн баримт бичигт дотоодын давуу эрх олгох нөхцөлийг 100 хувь тусгасан.  4 компани 427,385 сая төгрөгийн ажиллах хүч, бараа материалын дотоодын давуу эрх тооцуулж тендерт шалгарсан байна. Давуу эрх тооцож шалгарсан тендерийн хувь 5 байна.  Дотоодын давуу эрх тооцуулан гэрээ байгуулсан тендерийн тоо -5  Мөн захиалагч ногоон худалдан авалтыг дэмжиг зорилгоор утаа гаргадаггүй, цахилгаанаар ажилладаг хог шатаах зуух худалдан авах ажлыг зохион байгуулж байна.  Хүрсэн түвшин:  Дотоодын давуу эрх олгосон тендерийн хувь-100  Ногоон худалдан авалтын хувь-9.0 | 80% |
| 51 | Тендер шалгаруулалтыг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. | - | Цахимаар зарласан тендер | 100 | 50 | Тайлант хугацаанд 8,047,677 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 26 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахимаар зохион байгуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Цахимаар зарласан тендерийн эзлэх хувь-100 хувь | 100% |
| **Зорилт-2: Ил тод хариуцлагатай уул уурхай, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх** | | - | **Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо**  **Хэрэгжилтийн хувь** | **-** | **3**  **50** | Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаатайгаар холбоотой малчин иргэдээс ирсэн гомдлын дагуу Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 50 гаруй ААНБ-тай аймгийн Засаг даргаас 04 сарын 21-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж хэлэлжүүлэг хийсэн. Хэлэлцүүлгээр бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт хийж буй замын арчилгаа хамгаалалт, байгаль орчны сөрөг нөлөөлийг бууруулах талаар компаниуд нэгдсэн зохион байгуулалтад орох талаар тохиролцсон. | **90%** |
| 52 | Уул, уурхай, эрчим хүч, барилгын материалын болон бусад үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. | - | Дэмжлэг үзүүлсэн тоо | 2 | 2 | Аймгийн хэмжээнд Барилгын материал үйлдвэрлэлийн 4 аж ахуйн нэгж байгууллага бүртгэлтэй байгаагаас 2 аж ахуйн нэгж барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн үйлдэрлэсэн байна. Үүнд:  “Илчит сансар”ХХК ф1000-н кольцо 68ш, ф1500-н кольцо 68ш, ф700-н кольцо 10ш, лотки 18ш, ф1000 ташуу таг 22ш, ф1500-н ташуу таг 22ш, лоткины таг-24ш, ул-2ш, худгийн таг 2\*2-3ш  “Алтан булаг уул”ХХК 300м3 бетон зуурмаг зэрэг бүтээгдэхүүнийг тус тус үйлдвэрлэсэн байна.  Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Алтан булаг уул”ХХК-д барилгын материал үйлдвэрлэлийн тохирлын гэрчилгээ авах талаар зөвлөгөө өгч, барилга угсралтын ажлуудад тохирлын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх шаардлагатай байгаа талаар үүрэг даалгавар хүргүүлсэн.  Шивээ-Овоогийн уурхайг түшиглэн нүүрс химийн болон, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг бий болгох чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрийг бодлогоор дэмжин хамтран ажиллаж байна. Одоогоор ТЭЗҮ боловсруулах ажил хийгдэж байна.  Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 03 сарын 03-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор “Нээлттэй-Говьсүмбэр аймаг” хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд бизнессийн таатай орчныг бүрдүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг хангах зорилгоор хүнд үйлдвэр байгуулах бодлогуудыг дэмжих талаар арга хэмжээнүүдийг тусган хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. | 70% |
| 53 | Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт, ачилт буулгалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж байгаль орчинд халгүй үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулахад хамтран ажиллана. | - | Зохион байгуулсан хяналт шалгалтын тоо  Нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулсан ААНБ-ын тоо | 2  43 | - | Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой малчин иргэдээс ирсэн гомдолын дагуу энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 50 ААНБ-тай аймгийн Засаг даргаас 04 сарын 21-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж хэлэлжүүлэг хийсэн. Хэлэлцүүлгээр тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон зорчин өнгөрч байгаа автозамыг тогтсон маршрутын дагуу явуулах, олон салаа зам гаргахгүй байх, арчилж сайжруулах, орчны бохирдлыг бууруулах, тэмдэг тэмдэглэгээ хийлгэх, нэгдсэн зохион байгуулалтад орж хамтран ажиллах талаар тохиролцоонд хүрч тухайн автозамын хариуцах компанийг сонгох шалгаруулалтыг 2 удаа нээллтэй зохион байгуулж “Биг могул чойр ложистик” ХХК-иас санал ирж пост ажиллуулан, авто замын хяналтыг хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулсан  Мөн сумдад ачилт буулгалтын 16 талбай эзэмшигч нартай мод тарих талаар уулзалт зохион байгуулж үүрэг даалгавар өгсөн хагас жилийн байдлаар 4 аж ахуйн нэгж өөрийн эзэмшлийн талбайд 6680 мод, 3 Аж ахуйн нэгж Сүмбэр сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд 740 мод тарьсан. Нийт 7420 мод тарьсан.  Сүмбэр суманд 1, Баянтал суманд 1 аж ахуйн нэгж байгууллага тоосжилтоос сэргийлсэн хашаа барьсан.  Хүрсэн түвшин  Хамтран ажиллах хэлэлцээр хийгдэж гэрээ байгуулах сан. | 100% |
| 54 | Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа АНБ-уудтай нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж ажиллана. | - | Нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжийн тоо-60-аас доошгүй | 60 | - | Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 04 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нээлттэй – Говьсүмбэр аймаг” хөтөлбөрийн хүрээнд Ашигт малтмалын тээвэрлэлт, ачилт буулгалтын үйл ажиллагаа явуулж буй 50 АНБ-тай 04 сарын 24-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж, Нийгмийн хариуцлагын гэрээг 24 аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан.  Үр дүн:  Нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжийн тоо -24 | 40% |
| 55 | Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | - | Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийн тоо  Өвсний үндэс буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрт хүргүүлэх төслийн тоо | 1  1 | 1  1 | 2021 онд Япон улсын Засгийн газрын “Өвсний үндэс буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр”-т “Аймгийн төвийн бохир усны шугам” болон “Халдвартын эмнэлгийн барилгын их засвар”-ын ажлын төслүүдийг бичиж хүргүүлсэн.  Хөрөнгө оруулалт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Турк, Унгар, БНСУ-ын Чангвон, БНХАУ-ын Ухай хоттой хамтран ажиллахаар уулзалтуудыг зохион байгуулж, БНХАУ-ын Уши хоттой найрсаг хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа.  2022 онд Японы Засгийн газрын “Өвсний үндэс” хөтөлбөрт 6 төслийг хэрэгжүүлэхээр саналыг хүргүүлснээс анхан атанд 1 төсөл дэмжигдсэн. /Халдвартын эмнэлгийн их засвар/  Мөн БНСУ-ын Эксим банкны хөрөнгө оруулалтаар “Дулааны цахилгаан станц”, Польш улсын Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар “Цэвэрлэх байгууламж барих” төслийн гэрээ байгуулагдан, барилгын ажлуудыг эхлүүлсэн.  Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх, бизнесийн үйл ажиллагаанд төрийн оролцоог багасгах зорилгоор төрийн зарим чиг үүрэг, ажил үйлчилгээг сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр зохих хууль журмын дагуу хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авч ажиллах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/154 дүгээр захирамжаар байгуулж судалгааны ажил хийгдэж байна.  Хүрсэн түвшин:  Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж эхэлсэн төслийн тоо-2  Өвсний үндэс буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхээр хүргүүлсэн төслийн тоо-1 / эхлээгүй/ | 100% |
| 56 | Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт хийхийг бодлогоор дэмжинэ. | - | Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт хийхийг бодлогоор дэмжинэ. | - | Санаачлагын хүрээнд | 1.Сүмбэр сум 3 дугаар багт 315 айлын орон сууц бариулахаар орон нутгаас газрын асуудлыг бодлогоор дэмжиж шийдвэрлэсэн. Сүндэр хотхоны барилгын ажлыг гүйцэтгэхээр “Юникел тауэр” ХХК шалгарч ажлаа эхлүүлээд байна. Ажлын гүйцэтгэл 10 хувьтай. Байгууллагын зүгээс зураг төслийг хянаж баталгаажуулан ажил эхлэх үед шаардлагатай мэдээллийг гарган хамтран ажилласан.  2.Сүмбэр сумын Найрамдал хотхонд 36 айлын орон сууцны барилгын ажлын газрын асуудлыг орон нутгаас шийдвэрлэж, төсл сонгон шалгаруулалтыг явуулж, барилгын ажилд “Осо констаркшн” ХХК шалгарч, хагас жилийн байдлаар 1-4 дүгээр давхрын цутгамал төмөр бетон каркасын ажлыг гүйцэтгэж байна. Мөн орон сууцны гадна цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд “Шинээр баригдах хотхоны гадна цахилгаан хангамж 6кв ЦДАШ, 2Х630 кВа хаалттай дэд өртөө”-ний ажлыг орон нутгийн төсвийн 240,8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Осо-констракшн”ХХК гүйцэтгэж байна. 2023 оны 2 дугаар улирлын байдлаар дэд өртөөний засал, тоноглолын ажлыг хийх материал татан авалтын ажил хийгдэж байна. Ажил 90% хийгдсэн байна. | 100% |
| 57 | Аймгийн Засаг даргаас олгох тусгай зөвшөөрлийг цахимжуулах, ил тод байдлыг хангах | - | Цахимжуулсан тусгай зөвшөөрлийн тоо | 1 | 3 | Аймгийн хэмжээнд 2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт 6 нэр төрлийн 52 тусгай зөвшөөрлыг шинээр олгож, 19 тусгай зөвшөөрлийг сунгасан байна. Үүнд: Архи согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр 7, сунгасан 8, Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр 29, сунгасан 2, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг шинээр 0, сунгасан 1, Эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг шинээр 4, сунгасан 2, Боловсролын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр 1, сунгасан 2, Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл шинээр 10, сунгасан 6 байна. 48 тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. | 100% |
| **Зорилт-3: Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг хөгжүүлж, гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг орон нутгаас хангах хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох болон экспортын баримжаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.** | | **-** | **Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хэрэгцээ**  **Хангасан хувь** | Аймгийн хүн амын хүнсний хангамжийг гол нэрийн 9 төрлийн бүтээгдэхүүнээр тооцоход дундаж хувь | 20 | Аймгийн хүн амын хүнсний хангамжийг гол нэрийн 9 хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжийг 2023 оны эцэст нийт үйлдвэрлэл, жишсэн дундаж хүн амын хүнсний хэрэгцээнд харьцуулан гаргаж байна. Аймгийн хүн амын хүнсний хангамжийг гол нэрийн 9 төрлийн бүтээгдэхүүнээр тооцоход дунджаар 39.3 % | 100% |
| 58 | Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлнэ. |  | Аймгийн хүн амын хүнсний хангамжийг гол нэрийн 9 төрлийн бүтээгдэхүүнээр тооцоход дунджаар 38.2 %  Мах, сүүний хангамж – ....  Төмс, хүнсний ногооны хангамж - ....  Газар тариалангийн эргэлтийн талбайн ашиглалт  Механикцуулалт  усжуулалт | 38.2  40  90 | - | Аймгийн гол нэр төрлийн 9 бүтээгдэхүүний хангамжийг оны эцэст нийт үйлдвэрлэл, жишсэн дундаж хүн амын хүнсний хэрэгцээнд харьцуулан гаргадаг.  Уламжлалт аргаар бэлтгэсэн мах, сүүний хангамж–100%,  Төмс, хүнсний ногооны хангамж–24%  Газар тариалангийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр 167.14 тн төмс, 272.15 тн хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ 1.83 тн хураан авав.  Газар тариалангийн эргэлтийн талбай ашиглалт 100 хувь, шинээр 50 га талбайд газар олголт хийгдсэн.  Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд хүнсний ногооны 10 мөртэй үрлэгч 1 ш, 1 мөртэй үрлэгч 10 ш нийлүүлэгдэн хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн механикжуулалтын түвшинг нэмэгдүүлсэн. Механикжуулалт 64.5% (хамгаалагдсан хөрснийх 58%, ил талбайнх 71%) | 60% |
| 59 | Өвөл, зуны хүлэмжийн аж ахуйг дэмжиж, дотоод үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ | 5.0 | Улирлын хүлэмжийн тоо, талбайг өмнөх онтой харьцуулахад 15 хувиар нэмэгдүүлнэ. | ...... | 15  - | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 150.0 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн тариалан эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор хүлэмж худалдан авч иргэдэд олгосон.  1216м.кв бүхий талбайтай 48 хүлэмжийг иргэн аж ахуйн нэгжид төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгосон.  Үр дүн:  Шинээр бий болсон өвлийн хүлэмжний тоо-1  Өнгөрсөн оноос хүлэмжний талбайн хэмжээ 2416 мкв нэмэгдсэн. | 100% |
| 60 | Бүс нутагт тохирсон мал аж ахуйг хөгжүүлж, эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжинэ. | ХХО  /100.0/ | Махны чиглэлээр сайжруулсан хонины эзлэх хувь  Махны чиглэлээр сайжруулсан үхрийн эзлэх хувь  Зохиомол хээлтүүлэгт хамруулсан эм хонины тоо  Зохиомол хээлтүүлэгт хамруулсан үнээний тоо  Гахайн аж ахуйн тоо; үүнээс өрхийн аж ахуйн тоо  Шувууны аж ахуйн тоо; үүнээс өрхийн аж ахуйн тоо  Газрын бодлогоор дэмжсэн аж ахуйн тоо  Хөнгөлөлттэй зээл, санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан аж ахуйн тоо  10-11 сартай хурганы дундаж амьдын жин/ кг/  Өсвөр үхрийн гулуузны ду.жин  Ноосны ду.гарц /кг/  Ноолуурын ду.гарц /кг/  Ноолуурын ду.микрон | - | 1 <  9 <  92 < | Орон нутагт үржүүлэх боломжтой мах, бүдүүн ноосны чиглэлийн Барга үүлдрийн хээлтүүлэгчийг сайжруулагчаар ашиглахаар улсын төсвөөс 20 хээлтүүлэгч худалдан авсан.  2023 оны 10 сарын байдлаар 34 өрх гахай, тахианы өрхийн аж ахуй эрхэлж байна. Аймгийн дүнгээр 27 өрх-604 гахай, 7 өрх-131 тахиа үржүүлж байна. 2023 оны 11 сарын байдлаар байдлаар 16.9 тн гахайн мах үйлдвэрлэсэн байна. Үйлдвэрлэсэн өндөг 9,0 мян.ш  Үр дүн:  Мал аж ахуйг тооноос чанарт шилжүүлэх, ашиг шимийг сайжруулах зорилтын хүрээнд МААЭШХүрээлэнтэй хамтран 3 жил тутам ноолуурын чанарын шинжилгээ хийлгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 2022 онд чанарын шинжилгээ хийлгэсэн. Уг судалгаанд 100 ямаанаас дээж аач МААЭШХүрээлэнд тодорхойлуулсан ба дунджаар 16.6 микрон байгаа нь микроны хэмжээ 0.9 хувиар буурсан байна.  2023 онд тогтоосон судалгаагаар ямааны ноолуурын дундаж гарц 0,473 кг байна.  Хонийг 10-11 сартай хурга, төлгөнд, үхрийг бяруу, шүдлэн насанд нь эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг сүүлийн 3 жилд үе шаттай хэрэгжүүлж байна. Хурганы гулуузны дундаж гарц 16 кг, төлөгний гулуузны дундаж гарц 22 кг байгаа нь өмнөх оны үзүүлэлтээс 10-15 хувиар нэмэгдсэн байна.  Хүрсэн түвшин:  - Махны чиглэлээр сайжруулсан хонины эзлэх хувь 62  - Махны чиглэлээр сайжруулсан үхрийн эзлэх хувь 1.2  - Гахайн аж ахуйн тоо 27  - Шувууны аж ахуйн тоо 7  - Газрын бодлогоор дэмжсэн аж ахуйн тоо 0  - Хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан хоршоо 0  - Санхүүжилтийн хэмжээ 240.0 сая.төг  - Ноолуурын ду.гарц /кг/ 0.473  - Ноолуурын ду.микрон 16.6 мкм | 100% |
| 61 | Тэжээлийн үйлдвэрлэлийг дэмжих  Байгалийн хадлан бэлтгэж, аймаг, сумдын аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлнэ. | ХХО  /2.0/  ХХО  /60,0/ | Тариалангийн бүс байхгүй  Тэжээл тариалсан талбай 42 га  Хураасан ургац 115 тн  Хадлангийн нийт талбай 7810 га  Хадлангийн салааны тоо-6,  хадлан бэлтгэсэн иргэний тоо-3  аймгийн аюулгүйн нөөцийн бүрдүүлэлтийн хувь 100  сумдын аюулгүйн нөөцийн бүрдүүлэлтийн хувь 71 | Тариалангийн бүс байхгүй  42  115  7810  6  3  100  71 | 71 | Сүмбэр сумын САА-н үед ашиглагдаж байсан 7.3 мян.га атаршсан газрыг газар тариалангийн бүсэд тогтоохоор ХХААХҮЯ-д холбогдох материалын бүрдлийг ханган хүргүүлсэн.  2023 онд нийт 11.9 га талбайд тэжээлийн ургамал тариалсан ба 104 тн тэжээлийн ургамал хураасан байна.  Аймгийн хэмжээнд хадлангийн 3 салаа, 3 иргэн орон нутагт болон Дорнод, Хэнтий, Төв аймгийн зарим сумдад хадланд гарч 406 тн өвс бэлтгэсэн байна.  Аймгийн хөгжил сангийн хөрөнгө оруулалтаар 80 сая төгрөгийн 140 тн өвсийг Аймгийн аюулгүй нөөцөд худалдан авах тендер зарлаж “Далай дартан” ХХК шалгаран 2023 оны 10 сарын 23-нд гэрээ байгуулан 2970 боодол өвсийг хүлээн авсан байна.  Сумдын түвшинд өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийн бүрдүүлэлт 45% байна. Сүмбэр сум өвс 50 тн, тэжээл 25 тн тэжээл, Баянтал сум өвс 15 тн, Шивээговь сум өвс 20 тн-ыг худалдан авахаар гэрээ байгуулаад байна. | 80% |
| 62 | Бэлчээрийг зохистой ашиглах менежментийг сайжруулан, бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | ХХО  /60,0/  СОНХС  /25,0/  ХХО  /20,0/ | Малчдын албан бус бүлэг-11,  хөнөөлт мэрэгчтэй тэмцсэн бэлчээрийн талбай-30.0  мян.га, зарцуулсан хөрөнгө-46.0 сая төгрөг,  тодотгох судалгаа хийсэн бэлчээрийн талбай-90.0 мян.га,  босгосон шувууны суудал-372,  шувууны үүр-56,  бэлчээр ашиглалтын журамтай сумын тоо 0  бэлчээр ашиглах журмыг мөрддөг, бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөнд идэвхитэй оролцдог малчдын бүлэг 0. | 11  30.0  46.0  90.0  372  56  0  0 |  | Аймгийн хэмжээнд 2023 онд бэлчээр ашиглалтын хэлбэрээр зохион байгуулагдсан малчдын албан бус 36 бүлэг байна. Үүнээс: Баянтал суманд 6, Сүмбэр суманд 28, Шивээговь суманд 2.  Малчдын бүлгүүдэд чиглэсэн сургалт нөлөөллийн ажлыг 2 удаа зохион байгуулж, нийт 142 малчинг хамруулсан.  Бэлчээрийн хортон мэрэгч үлийн цагаан оготны тандалт судалгааг Баянтал суманд 5000 га, Сүмбэр суманд 20000 га талбайд хийсэн. Биологийн аргаар тэмцэх ажлыг малчдын бүлэгтэй хамтран хэрэгжүүлж байна. Бэлчээр ашиглалт, менежментийг сайжруулах, МАА-н салбарыг эрсдлээс сэргийлэхэд хамгийн гол нөлөөлөх хүчин зүйл бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах, хариуцлагын механизмыг ажиллуулах үүднээс 3 сум “Бэлчээр ашиглалтын журам” батлуулан хэрэгжилтийг хянаж байна. Бэлчээрийг зохистой ашиглах, бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад малчдын оролцоог хангах, төрийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг сайжруулах зэрэг мэдээлэл бүхий нөлөөллийн 1 арга хэмжээг зохион байгуулж нийт 135 малчныг хамруулав.  Хүрсэн түвшин:  Малчдын албан бус бүлгийн тоо-36  Хөнөөлт мэрэгчдийн тархалтын судалгаа хийсэн талбайн хэмжээ 25.0 га  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-4  Бэлчээр ашиглалтын журамтай сумын тоо 3  Бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад оролцсон малчдын оролцоо /хувь/ 40,1 | 80% |
| 63 | Мал аж ахуйн гаралтай экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. | - | Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 60-аас доошгүй хувийг хамруулна.  Үйлдвэрлэсэн арьс, ширний тоо 65028 ширхэг  Угаасан ноосны хэмжээ-250 тн -оос багагүй  Экспортолсон ноосны хэмжээ- 80 тн-оос багагүй  Ангилсан махны хэмжээ-2.8 тн-оос багагүй  Сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл өмнөх онтой харьцуулахад 1.5 хувиар өссөн байна. | 65028 |  | Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг чадавхижуулах зорилгоор Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, Best сургалтын төв, Зээлийн батлан даалтын сан, ЖДҮГ-тай хамтран 6 удаагийн сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, орон нутгийн 5 аж ахуйн нэгж, бичил, жижиг үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн төлөөлөл 97 иргэнийг хамруулав. Энэ нь МАА-н гаралтай түүхий эд бэлтгэгэчдийг 100% хамруулсан байна.  Аймгийн хэмжээнд нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Язгуур баялаг-нэхий” хоршоо 3200 ш хурганы арьс, нэхий боловсруулан, 5 төрлийн 1000 гаруй бүтээгдэхүүнийг оёж, Чойр Хайрхан ХХК нийт 750 тн ноос бэлтгэсэн бөгөөд үүнээс 260 тн ноос угааж, 130 тн ноос самнаж, Бүрэн урлан ХХК 1300 ширхэг оёмол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж тус тус зах зээлд нийлүүлээд байгаа нь бэлтгэсэн ноос өмнөх оноос 120 тн-оор өсчээ.  Энэ онд 9 цэгээс 93.4 тн түүхий эдийг бэлтгэн 26250 ш арьс ширэнд анхан шатны тордолт хийж, үндэсний үйлдвэр, БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрт нийлүүлсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад бэлтгэсэн арьс, шир 12 тн, бэлтгэсэн нийт түүхий эд 41%-иар тус тус нэмэгдсэн байна.  2023 онд 6.9 тн мах, дайвар бүтээгдэхүүнийг ангилан, савлаж зах зээлд нийлүүлсэн нь хүрэх түвшингээс 4.1 тн-оор илүү байна.  Үр дүн: зохион байгуулсан нөлөөллийн арга хэмжээнд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 96%-ийг хамруулсан.  Үйлдвэрлэсэн, бэлтгэсэн түүхий эд 93.4 тн буюу 78.9 мян.ш;  Угаасан ноос 260 тн; экспортлоогүй.  Ангилсан махны хэмжээ 6.9 тн;  Сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлээгүй. | 80% |
| 64 | Мал, амьтны халдварт, гоц халдварт, шимэгчлэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулна. | СОНХС  /50,0/ | Ужиг халдварт өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах малын тоо-106.2 мян.тол  Гоц халдварт өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах малын тоо-1.050 мян.тол  Зооноз өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах малын тоо-95.0 мян.тол  Шимэгчлэх өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах малын тоо-579.1 мян.тол | 106.2  1.050  95.0  579.1 |  | Мал, амьтны халдварт, паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 1196.8 мян.тол мал, амьтан хамруулж, Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь сумдад халдварт, паразиттах өвчнөөр тайван статусыг хангасан.  -Ужиг халдварт 8 нэр төрлийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад 78.2 мян.тол мал хамруулж, гүйцэтгэл 92%.  -Гоц халдварт 3 нэр төрлийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад давхардсан тоогоор 607.1 мян.тол мал хамруулж, гүйцэтгэл 96.5%.  -Малаас хүнд халдварладаг зоонозын халдварт бруцеллёзоос урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад 91.1 мян.тол төл мал хамруулж, гүйцэтгэл 98%.  -Паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх 3 нэр төрлийн арга хэмжээнд 369,8 мян.тол мал, амьтан хамруулж, гүйцэтгэл 69%.  -Халдваргүйтгэлийн арга хэмжээнд МАА-н гаралтай 85200м2 талбай хамруулж, гүйцэтгэл 97%.  -Идэвхигүй тандалтыг 153 суурьт, идэвхитэй тандалтыг 93 суурьт нийт 246 суурьт хийж, гоц халдварт бог малын мялзан, хонины цэцгийн халдварыг анхны голомтонд хязгаарласан.  -Аймгийн хэмжээнд 9 МЭҮН ажиллаж төрөөс мал эмнэлгийн талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг малчны хотонд гардан хэрэгжүүлж байгаа ба малын өвчлөлийн дуудлага үйлчилгээний шуурхай, бэлэн байдал хангагдсан. | 100% |
| 65 | Нийтийн хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлэгдэж байгаа мал, амьтны гаралтай түүхий мах, сүүнд мал эмнэлэг, ариун цэврийн шинжилгээг хийнэ | - | Махны сорьцын тоо-360  ширхэг, эх материалын хэмжээ-265 тн  Сүү, цагаан идээний сорьцын тоо-110 ширхэг, эх материалын хэмжээ-4.0 тн | 360  256  110  4.0 |  | Нийтийн хүнсний хэрэгцээнд борлуулагдаж буй МАА-н гаралтай бүтээгдэхүүнд МЭГ-тай хамтран хяналт тавьж, ажилладаг. Энэ ажлын хүрээнд 5 дугаар сарын 20-ны байдлаар махны 40 дээж эх материал нь 40 тн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 5 дээж эх материал 3 тн, нийт 45 дээжинд тус бүр холбогдох стандартын дагуу шинжилгээ хийсэн. Шинжилгээнд хамруулсан 45 дээж МЭАЦ-ийн шаардлага хангасан.  Үр дүн: 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар орон нутгийн зах зээлд борлуулагдаж буй махны 60 хувь, сүүн бүтээгдэхүүнийг 100% баталгаажуулсан байна. | 100% |
| 66 | Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, эрүүл, аюулгүйн үзүүлэлтийг эрх бүхий лабораторийн дүгнэлт, баталгаажуулалтад бүрэн хамруулна. | - | Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох /шинжилгээг 3 төрлийн 9 үзүүлэлтээр/  нийтийн хэрэгцээнд борлуулах бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ, баталгаажуулалт 80%-аас багагүй  Зохион байгуулах нөлөөллийн арга хэмжээ 2-оос доошгүй  Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн 50-аас багагүй хувийг хяналтад хамруулна.  Тариалалтад ашиглах үрийн 60-аас багагүй хувьд хяналт хийнэ.  Эргэлтийн талбайн 30-аас багагүй хувьд хяналт хийнэ.  Нөөцөлсөн бүтээгдэхүүний 80-аас багагүй хувьд хяналт хийнэ. |  | 80  2  50  60  30  80 | Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд ХАА-н зохистой дадал нэвтрүүлэх сургалтыг 2023 оны 5 дугаар сарын 18- нд зохион байгуулсан. Тус сургалтад орон нутгийн түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгч, малчин, хоршооны төлөөлөл 28 гишүүн хамрагдсан.  Тариалалтад ашигласан үрийн чанар, гарал үүслийг хянан, нийт үрийн 90%-ийг, эргэлтийн нийт талбайн 78%-ийг үзлэг, хяналт, баталгаажуулалтад хамруулсан. Дотооддоо үйлдвэрлэсэн төмс, хүнсний ногооны борлуулалтыг дэмжих зорилгоор 25.6 тн хүнсний ногооны гарал үүслийн гэрчилгээг сумдын ХАА-н тасгаас олгосон байна. Нийтийн хүнсний хэрэгцээнд борлуулагдаж буй МАА-н гаралтай бүтээгдэхүүнд МЭГ-тай хамтран хяналт тавьж, ажилладаг. Энэ ажлын хүрээнд 5 дугаар сарын 20-ны байдлаар махны 40 дээж эх материал нь 40 тн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 5 дээж эх материал 3 тн, нийт 45 дээжинд тус бүр холбогдох стандартын дагуу шинжилгээ хийсэн. Шинжилгээнд хамруулсан 45 дээж МЭАЦ-ийн шаардлага хангасан.  Орон нутагт үйлдвэрлэдэг хүнсний түүхий эд сүү, махны 120 дээжинд антибиотик, авермектины үлдэгдэл, хүнд металл тодорхойлох, хүнсний ногооны 50 дээжинд хөнөөлт организм, химийн шинжилгээг хийлгэсэн.  Стратегийн хүнсний гамшгийн үеийн болон улирлын нөөц, нөөц хадгалагдаж буй агуулах, зоорийн эрүүл ахуй, стандартын шаардлагыг 11 дүгээр сард хянав.  **Хүрсэн үр дүн:**  - Зохион байгуулсан арга хэмжээ 2  - 2023 онд дотооддоо үйлдвэрлэсэн хүнсний түүхий эдийн 170 дээжинд үлдэгдэл тодорхойлох тандах шинжилгээг хийлгэв.  - Эргэлтийн талбайн 50%, тариалалтад ашигласан үрийн 90%-ийг үзлэг, хяналт, баталгаажуулалтад хамруулав. | 90% |
| 67 | Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн бэлтгэл, хадгалах, тээвэрлэх нөхцөлийг сайжруулах, чанарын хяналтыг хэрэгжүүлнэ. | СОНХС  /2,0/ | Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн бэлтгэл, хадгалах, тээвэрлэх нөхцөлийг сайжруулах, чанарын хяналтыг хэрэгжүүлнэ. |  |  | Монголын арьс ширний нэгдсэн холбоо, ХАА-н биржтэй хамтран цахим сургалтыг 1, танхимын сургалтыг 2 удаа, Сүхбаатар болон Өвөрхангай аймагт үзүүлэх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, 57 иргэн, аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг оролцуулав.  “Арьс, шир, ноос ноолуур бэлтгэн нийлүүлэгчдийн агуулах, түр хадгалах цэгийг стандартын шаардлага хангуулах, тээвэрлэлтийн горим, түүхий эдийн чанарыг хамгаалах” биржийн үйл ажиллагаанд оролцох чиглэлээр бэлтгэн нийлүүлэгчдийг мэдээллээр ханган, 346 тн-ын багтаамж бүхий 7 ш агуулахтай 5 аж ахуйн нэгжийг биржийн байнгын бус гишүүнээр бүртгүүлэн, гэрээ байгуулсан. 2023 онд биржийн байнгын бус гишүүнээр “Тэвшийн хажуу ус хоршоо” гэрээ байгуулсан.  Хэнтий болон Дундговь аймагт болсон ХААБ-ээр дамжуулан зохион байгуулсан түүхий эдийн /мах, түүхий эд/ арилжааг үзүүлэх сургалтад 11 бэлтгэн нийлүүлэгчийг хамруулав.  Түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчдийн 87% нь өөрийн тээврийн хэрэгслээр үлдсэн нь гэрээт тээврийн хэрэгслээр Улаанбаатар хотын Эмээлтэд тээвэрлэж, хүргэдэг.  Хүрсэн үр дүн:  - Зохион байгуулсан арга хэмжээ 3  - Оролцогчийн тоо 22  - Стандартын шаардлага хангасан агуулах зоорийн тоо 7;  - Биржтэй гэрээт ААН-ийн тоо 5 | 90% |
| 68 | Сүмбэр хонины удмын санг хамгаалж, тоо толгойг өсгөн, генетик нөөцийг зохистой ашиглана. | ОНТ  /58,0/ | Сүргийн эргэлтийг тогтмол хийнэ.  Үржил, бүртгэлийн ажлыг технологийн дагуу зохион байгуулна.  Хонины тоо толгойг өмнөх оноос 8 хувиар нэмэгдүүлнэ. |  |  | 2023 онд цэвэр үүлдрийн хонин толгой 1124 толгой байснаас 969 толгой болж 14 хувиар буурсан. 735 хээлтэгч төллөхөөр байсан боловч 671 хээлтэгч төллөж, үүнээс 377 ширхэг арьс бэлтгэн 123 амьд төл хүлээн авч, 171 хурга арьсны чанарт тэнцэхгүй устгалд оруулсан. | 70% |
| 69 | Сүмбэр үүлдрийн хурганы арьс бэлтгэн боловсруулж, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. | ОНТ  /7,0/ | Бэлтгэсэн хурганы арьс 320-аас багагүй  Бэлтгэсэн арьсыг 100 хувь боловсруулан, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. | 320  100 |  | Нийт 671 эх мал төллөснөөс 377 толгой төлийг арьсанд бэлтгэсэн байна. Бэлтгэсэн арьсыг технологийн дагуу анхан шатны арчилгааг хийн 283 арьсыг элдүүлж бэлтгэсэн байна. Бэлтгэсэн арьсыг технологийн дагуу анхан шатны арчилгааг хийн 283 арьсыг элдүүлж бэлтгэсэн байна. Энэ онд Боржигон өв музейн үзмэрт зориулан каракуль арьсаар 5 ширхэг малгай, 1 ширхэг хүүхдийн хантааз, 1 ширхэг хүрэм зэрэг бүтээгдэхүүн хийлгүүлэн нийлүүлсэн. | 70% |
| 70 | Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгыг ашиглалтад оруулж, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. | УТХО  /258.1/ | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70 хувь | 70 |  | Улсын төсвийн 2.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв”-ийн барилгын ажлыг “Хан аттрибут” ХХК гүйцэтгэж, барилгын ажлыг гүйцэтгэл 80.0 хувьтай байна. ХХААХҮЯ болон ЖДҮГ-тай цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжийг авч хамтран ажиллаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувь | 80% |
| 71 | Хөнгөн, бичил, жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг хөнгөлөлттэй зээл болон тоног төхөөрөмжийн дэмжлэгт хамруулна. | АХХДС  /700,0/  ЖДҮХС  /500,0/  СХС  /300,0/ | ЖДҮХСангийн зээлд 5-аас багагүй, СХС-гийн зээлд 10-аас багагүй, тоног төхөөрөмжийн дэмжлэгт 2-оос багагүй үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчийг хамруулна.  Хөнгөлөлттэй зээл, тоног төхөөрөмжийн дэмжлэгт хамрагдсан ААН, иргэнд  Улаанбаатар хотоос шилжин ирсэн иргэн, ААН-ийн эзлэх хувь |  |  | 2023 онд ЖДҮХС-аас хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл авах нийт 7 аж ахуйн нэгжийн 1598.8 сая.төг-ийн үнийн дүнтэй (хүссэн зээл 857.6 сая.төг) төслийг сонгон шалгаруулалтын 4 үе шатаар шалгаруулан, 3 аж ахуй нэгжид 398.0 сая төг-ийн санхүүжилт олгосон. Үүнд: Эрчимжсэн мал аж ахуй 1 төсөл, хөрөнгийн хэмжээ 240.0 сая,төг, Мах махан бүтээгдэхүүн 1 төсөл, хөрөнгийн хэмжээ 98.0 сая.төг, Хүнсний зоорь агуулахын чиглэлээр 1 төсөл 60.0 сая.төг байна.  ХХС-аас хадлангийн тоног төхөөрөмж авч, үйл ажиллагаагаа өргөтгөх 1 хоршоонд 50.0 сая төг, 1 иргэнд 65.0 сая.төг-ийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  2023 онд ХХААХҮЯ-аас Хөдөөгийн хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилтээс ЖДҮ-г хөгжүүлэх, Байгаль орчныг хамгаалах 2 үе шаттай төслийн зээл олгох болсонтой холбогдуулан ХХААХҮЯ-ны Хөнгөн үйлдвэрийн газар, ЖДҮГ, ЗБДС-тай хамтран аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны банкны 21 ажилтан, үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч 52 иргэнийг хамруулан Ногоон төслүүдийг санхүүжүүлэх арга хэмжээ, нөхцөл шалгуурын талаархи мэдээлэл бүхий танхимийн 2, цахим сургалт 2 удаа зохион байгуулав. Үүний үр дүнд:  - 10 төсөлд “Ногоон зээл”-ийн 42.9 сая.төг-ийн санхүүжилт олгож, шинээр 8 ажлын байр бий болсон.  -ХХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлд 1 хоршоонд 50.0 сая.төг-ийн санхүүжилт олгосноор шинээр 2 ажлын байр бий болсон.  - ХЭДС-н 150.0 сая.төг-ийн зээлийн дэмжлэгийг 6 иргэнд олгож, шинээр 5 ажлын байр бий болсон. | 80% |
| 72 | Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг мэргэжлийн болон технологийн мэдээллээр хангах, нөлөөллийн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | АОНХС | Аймаг, улс бүсийн үзэсгэлэн худалдаанд тус бүр 1, мэргэжлийн болон технологийн сургалтад 2-оос цөөнгүй иргэнийг хамруулна.  Нөлөөллийн арга хэмжээний тоо 5-аас багагүй. | 1  2  5 |  | Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг мэргэжлийн болон технологийн мэдээлэл хүргэх нийт 9 удаагийн сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, 131 иргэн, 61 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан. Аймгийн үзэсгэлэн худалдааг 2 удаа зохион байгуулж, улсын хэмжээний үзэсгэлэн худалдаанд 1 удаа 5 үйлдвэрлэгчийн унааны зардлыг хөнгөлж оролцуулсан. Үүнд:  Технологийн сургалт 3, цахим сургалт 2, эрхзүйн болон стандартын сургалт 1, үзүүлэх сургалт 2 орон нутагт үзэсгэлэн худалдааг 1 тус тус зохион байгуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Мэргэжлийн болон технологийн сургалтад оролцогчийн тоо 192  Зохион байгуулсан нөлөөллийн арга хэмжээ /тоо/ 9  Хэрэгжилт 100% | 100% |
| 73 | Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | АОНХС  ОНТ  /25,0/ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 80 | 80 |  | Эрүүл хүнс-Эрүүл Монгол хүн” хөтөлбөрийн хүрээнд 5 арга хэмжээг төлөвлөн, 4 арга хэмжээ 100 хувь хэрэгжиж, 1 арга хэмжээний биелэлт 40% буюу зохион байгуулалтын үйл ажиллагаагаа дуусаагүй, хийгдэж байна. Зохион байгуулсан ажлын үр дүнгээс дурьдвал:  - Орон нутгийн онцлогтой идээ ундааг сурталчлан таниулж, түгээн дэлгэрүүлэх, салбарын ажилтан албан хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох зорилгоор Аймгийн аварга тогооч, зөөгч шалгаруулах ажил мэргэжлийн уралдааныг 2023 оны 3 дугаар сарын 25-нд зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээнд орон нутгийн 21 тогооч хоолны 6 төрөлд оролцсон. Тус тэмцээнээс шалгарсан 6 тогооч Говийн болон Зүүн бүсийн аварга шалгаруулах тогооч, зөөгчийн уралдаанд амжилттай оролцсон.  - Өрхийн тариалан эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 4 тн төмсний үр, 120 кг төл сонгины үр, 1000 ш өргөст хэмх, улаан лоолийн үрсэлгээг бэлдэн 2023 оны 5 дугаар сарын 11- нээс, ХХААХҮЯ-аас үнийн дүнг 80% хөнгөлсөн 11 төрлийн үрийг 5 дугаар сарын 15-аас эхлэн, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг, шинээр эрхлэх нийт 86 иргэн, аж ахуйн нэгжид тараав. Мөн ОНХС-аас санхүүжүүлэн, бэлтгэсэн 48 зуны хүлэмжийг 48 өрхөд өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор үнэ төлбөргүйгээр, сонгон шалгаруулалтаар олгосон.  - Говийн бүсийн түншлэл 2023 арга хэмжээг 9 дүгээр сарын 14-15-нд зохион байгуулж, нийт 64 үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч, малчид оролцов. Үзэгэлэн худалдаагаар 51.7 сая төг-ийн бараа, бүтээгдэхүүн, 250.0 мян.төг-ийн 1 хуцан хурга борлуулжээ.  - Орон нутгийн нийт 5 үйлдвэрлэгчийг “Намрын ногоон өдрүүд 2023” улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулав. Энд хүнсний ногоо, цагаан идээ, каракуль хурганы арьсан бүтээгдэхүүн, “Хийлэн брэнд”-ийн бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлан, 2 аж ахуйн нэгж шагналт байранд шалгарсан.  - Орон нутагтаа үйлдвэрлэсэн мах, сүүний 170 сорьцыг газар зүйн байршил, онцлогоос шалтгаалан санамсарүй түүврийн аргаар бэлтгэж, антибиотикийн үлдэгдэл, авертектины үлдэгдэл, хүнд металл байгаа эсэхийг тандах шинжилгээг орон нутгийн СХЗХ-ийн эрх бүхий лаборатори болон УМЭАЦТЛ-т шинжлүүлэхээр Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагчтай хамтран ажиллаж байна. | 100% |
| 74 | Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр, Ахуй үйлчилгээг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрүүдийг орон нутагт хэрэгжүүлнэ. | АОНХС | Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 80 хувь | 80 |  | Хоршоо, ахуй үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээний хүрээнд 5 арга хэмжээг төлөвлөн аймгийн Засаг даргаар батлуулсан. Нийт төлөвлөсөн арга хэмжээний биелэлт 100% байна.  Хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнгээс дурьдвал:  - Орон нутгийн үйлдвэр эрхлэгчдийн борлуулалтыг дэмжих чиглэлээр “Элбэг дэлбэг цагаан сар” үзэсгэлэн худалдааг 2023 оны 2 дугаар сарын 10-11-нд, “Говийн бүсийн түншлэл 2023” намрын үзэсгэлэн худалдааг 9 дүгээр сарын 14-15-нд зохион байгуулсан. Хаврын үзэсгэлэн худалдаанд Дундговь, Дорноговь, Дархан-Уул, Хөвсгөл, Архангай аймгуудын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн төлөөлөл, орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгч нийт 76 иргэн, аж ахуй нэгж 80 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож 75.1 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Намрын үзэсгэлэн худалдаанд нийт 64 бизнес эрхлэгчид оролцож, 51.7 сая.төг-ийн бараа бүтээгдэхүүн, 250.0 мян.төг-өөр 1 хурган хуц борлуулжээ.  - Биржийн үйл ажиллагаанд хоршоодын оролцоог нэмэгдүүлэх туршлага судлах арга хэмжээг Биржтэй хамтран 9 дүгээр сарын 20-23-нд Өвөрхангай аймагт зохион байгуулж, тус арга хэмжээнд 11 хүн хамрагдсан.  - Инновацын үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох, шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх сургалтыг БСУГ, ХХҮГ-тай хамтран зохион байгуулав. Сургалтад 84 өрх болон бүлэг, хоршоо, бизнес эрхлэгч хамрагдав. | 100% |
| 75 | Бизнес эрхлэгчдийг олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулан, инноваци, дэвшилтэт технологи, тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлнэ. | ХХО | Улсын үзэсгэлэнд оролцогч тоо - 5  Үйлдвэрлэлд туршсан инноваци тоо 2  Үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн иннноваци тоо 1  Бүтээмж нэмэгдүүлэхээр үйлдвэрлэлд ашигласан тоног төхөөрөмж тоо -0 | 5  2  1  0 |  | Улсын үзэсгэлэн худалдаанд 5 аж ахуйн нэгж оролцож, 2 аж ахуйн нэгж шагналт байранд шалгарсан. Олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд оролцоогүй. | 70% |
| **Зорилт-4: Орон нутгийн онцлог, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.** | |  | **Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо**  **Хэрэгжилтийн хувь** | **-** | **12**  **70** | Энэхүү төслөөр орон нутагт түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд нутгийн иргэдийн болон хувийн хэвшлийн чадавхийг бэхжүүлж, жуулчдын гудамж, цогцолборыг байгуулснаар ажлын байр бий болгож, дэлхийн хэмжээнд ач холбогдолтой байгалийн болон соёлын өвийн таван цогцолборт газрын менежментийг сайжруулна” гэсэн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг бичих  Аялал жуулчлалын байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлж аймгийн аялал жуулчлалын холбоотой хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулсан. Тус арга хэмжээний хүрээнд Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 1.0 сая төгрөгний дэмжлэг үзүүлж 20 гаруй тур операторуудыг урьж орон нутгийн байгалийн цогцолбор газар болон үйлчилгээний байгууллагуудыг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулсан.  2023 оны орон нутаг хөгжил сангийн хөрөнгийн 232.3 сая төгрөгөөр Сүмбэр сумын Тээвэрчдийн гудамжний тохижилт, 126.1 сая төгрөгөөр гэрэлтүүлгийн ажлын бүтээн байгуулалт хийгдэж тендер, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна.  Улсын чанартай автозамын дагуу түр буудаллах цэг байгуулахаар Баянтал суманд 2 га газрын улсын тусгай хэрэгцээнд авсан.  Мөн орон нутгийн онцлогт тохирсон байгалийн болон боржигин өв соёлыг сурталчилсан “Буйлс цэцэглэх хавар” эвент арга хэмжээг зохион байгуулж гадаадын 189, дотоодын 3164 аялагчдыг татан оролцуулсан. | 70% |
| 76 | Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | АОНХС  10 000.0 | Арга хэмжээний тоо  Гадаадын жуулчдын тоо өмнөх оноос 20 хувиар нэмэгдсэн байна.  Зарцуулагдсан төсөв сая.төг | 13  88  6.5 | 4  -  5.0 | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/41 дүгээр захирамжаар Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 6 зорилт 15 арга хэмжээ төлөвлөж, Орон нутгийн хөгжил санд 15.0 сая, Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардалд 8,0 сая төгрөгийг тус тус зарцуулахаар төлөвлөсөн. Хэрэгжилт 85 хувь Үүнд:  - Аялал жуулчлалын эвент /самбар байршуулах/ 1.0 сая төгрөг  - Олон улсын үзэсгэлэнд орон нутгийн төлөөлөл оролцуулах дэмжлэг 2 удаа, 2.0 төгрөг  - Улсын чанартай автозамын дагуу Аймгийн төвийн орох гарах цэгт Welcome to Govisumber самбарыг байршуулсан. 1 сая төгрөг  - Тур операторуудын уулзалт зохион байгуулж, 1.0 сая төгрөг  - Аялал жуулчлалын макеттай болж, 1.0 сая төгрөг.  - Жанжин Чойрын ганжуур эргэх ёслол эвентийн орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнд 7.2 сая төгрөг  - Тусгай сонирхлын аялал буюу Чойрын богд уулын гороо алхалт зохион байгуулж, 247,200 төгрөг тус тус зарцуулсан.  Аялал жуулчлалын маршрут, байгалийн болон түүхэн дурсгалт газар, боржигин өв соёлыг багтаасан танилцуулгыг цахимжуулж, QR код үүсгэн үйлчилгээний 10 цэгт мөн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 28 төрлийн мэдээлэл, аялал жуулчлалын цахим хуудсанд 8 мэдээлэл тус тус байршуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Арга хэмжээний тоо-15  Дотоодын аялагч 19080  Гадаад жуулчин 471 /гадаад жуулчдын өмнөх оноос 4 дахин нэмэгдсэн/  Зарцуулсан төсөв ОНХС 5.0 сая төг  БХНСАХЗ-аас 7.4 сая төгрөг | 100% |
| 77 | Жуулчны отог бааз, амралтын газар шинээр байгуулах санал санаачилгыг дэмжиж, жуулчны баазын чанар стандартыг хангуулах, дэд бүтцийг бий болгох чиглэлээр зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ. | - | Жуулчны бааз байгуулах саналыг бодлогоор дэмжиж ажилласан байна.  Үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны бааз амралтын газрын газрын тоо-1   Жуулчны баазын дэд бүтцийг бий болгох чиглэлээр зээлийн дэмжлэг үзүүлнэ.  2 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй аялал жуулчлалын зориулалттай газрыг хүчингүй болгоно | 1  1  - | 1  -  - | Аймгийн хэмжээнд аялал жуулчлалын чиглэлээр газар авсан 24 иргэн, аж ахуйн нэгж байгаа бөгөөд Сүмбэр суманд 14, Шивээговь суманд 10 газар эзэмшигч байна.  Аймгийн хэмжээнд “Боржигин голомт” жуулчны бааз үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас хэрэгжүүлж буй бодлогын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хувийн хөрөнгө оруулалтаар боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болсон.  Аймгийн хэмжээнд тохирлын гэрчилгээний шалгуур үзүүлэлтийг хангасан жуулчны бааз байхгүй байна. Тохирлын гэрчилгээтэй 1 зоогийн газар, 1 зочид буудал байна.  Улсын чанартай автозамын дагуу “Оорцог элгэн хоршоо” хувийн хөрөнгө оруулалтаар түр буудаллах цэг байгуулан 7 гэр, зоогийн газрын үйлчилгээ явуулж үйл ажиллагаа тогтмолжсон.  Хүрсэн түвшин:  Жуулчны баазын тоо-1  Түр буудаллах цэг /гэр амралт/– 1  Дотоод аялагч - 19080  Гадаад жуулчин - 414 | 100% |
| 78 | Аялал жуулчлал, үйлчилгээний салбарын ажилчид, зочид буудал, зоогийн газар, худалдаа үйлчилгээний байгууллагын ажилчидыг чадавхжуулж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулан, жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | - | Стандарт хангуулах хяналт, шалгалтыг 3-өөс доошгүй удаа зохион байгуулсан байна.  Сургалтын тоо -2   Сургалтад хамрагдах байгууллагын тоо -5-аас доошгүй.    Сургалтад хамрагдсан хүний тоо-40 | 1  123 | 2  1  5  20 | Аймгийн Аялал жуулчлалын холбоотой хамтран дараах уулзалт, сургалт зохион байгуулсан.  - Аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний салбарын уулзалт, сургалт, хэлэлцүүлэг 3 удаа зохион байгуулж, 121 хүн хамрагдсан. Үүнд: “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хамтын ажиллагаа” сургалт, аймгийн Засаг даргатай хийсэн Өглөөний цай уулзалт, тур операторуудын уулзалт, сургалт гэх мэт  Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд Засгийн газраас 5 асуудлыг шийдвэрлэснийг орон нутгийн салбарын байгууллагад мэдээллийг 10 гаруй байгууллагад хүргэсэн.  Аялал жуулчлал, үйлчилгээний салбарын жуулчны бааз, түр буудаллах цэг, зочид буудал, зоогийн газар, худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудад зөвлөн туслах, стандартын хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор 3 удаа уулзалт, шалгалт хийж, зөвлөгөө өгсөн.  Хүрсэн түвшин:  Сургалт, хэлэлцүүлэг, уулзалт: 3  Сургалтад хамрагдсан: 11 байгууллага 121 хүн  Хяналт шалгалт 3 | 100% |
| 79 | Орон нутгийн онцлог, нутгийн иргэдэд түшиглэн түүхэн өв соёл, шашин, тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аялал, жуулчлалын эвент арга хэмжээг зохион байгуулж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилна | ОНХС  6.000.0 | Аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээний тоо -1   Сурталчилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тоо    Аялагчдын тоо  Гадаад жуулчин – 100 өмнөх оныхоос 20  хувиар нэмэгдүүлнэ.  Дотоод жуулчин -4000    Тусгай сонирхолын аялалын тоо -4  /шашин, түүхэн өв соёл, байгалийн нөөц, бусад/ | 1  8  87  3500  2 | 1  3  100  2000  2 | “Монгол сакура-Буйлс цэцэглэх хавар” аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээг зохион байгуулахаар аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/95 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан.  Чойрын богд уулын байгалийн нөөц газар болон боржигин өв сочлын хүрээнд аймгийн аялал жуулчлалын холбоо, Соёл урлагын газар, Боржигин голомт жуулчны баазтай хамтран 2 удаагийн эвент арга хэмжээг зохион байгуулж, Монгол сакура буюу буйлс цэцэглэх үзэгдлийг ажиглах, морь унуулах, байгалийн дурсгалт газрыг танилцуулах, мөн Өвөг дээдсээс уламжлан ирсэн Сэцэн хан аймгийн Боржигин сэцэн вангийн хошууны хилийн дээсийг эргэж, “Янжив эргэх” уламжлалыг сэргээн, Жанжин Чойрын ганжуур эргэх ёслол, МУ-ын гавьяат жүжигчин, морин хуурч И.Цогбадрахыг алдаршуулах ёслол зэрэг үйлчилгээнүүдийг үзүүлж, 19030 дотоодын аялагч, 471 гадаадын жуулчин хүлээн авсан. Тусгай сонирхлын аялал болох Чойрын богд уулын гороо алхалтыг Монголын Алхагчдын холбоо, Ахмад алхагчдын клубтэй хамтран зохион байгуулж, 64 алхагч Сүмбэр сумын Цэргийн алдрыг хөшөөнөөс эхлэн Чойрын богд ууланд гороо алхалт хийсэн. Чойрын богд ууланд амьтан ажиглах, байгаль түүхийн дурсгалт газартай танилцах, Боржигин голомт жуулчны баазад од дурандах зэрэг тусгай сонирхлын дагуу үйлчилгээ үзүүлсэн.  Дээрх арга хэмжээнүүдэд орон нутгийн хөгжил сангаас /Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 1.0 сая.төг + Соёл урлагын арга хэмжээний зардал нэмэгдэнэ/ сая.төг, БХНСАХЗ-аас 5.0 сая.төгрөгийг зарцуулсан.  2022 оны ITM аялал жуулчлалын олон улсын үзэсгэлэнд гэрээ байгуулсан тур операторуудын аялагч, жуулчдыг хүлээн авахаар бэлтгэл ханган, 20 тур операторуудтай хамтын ажиллагааны зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээнд аймгийн ОНХС-аас 1.0 сая төгрөг зарцуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээний тоо-2  Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тоо 6  Дотоодын аялагч 19080  Гадаад жуулчин 471 Тусгай сонирхолын аялалын тоо 5  “Монгол сакура-Буйлс цэцэглэх хавар” аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээг зохион байгуулахаар аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/95 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Чойрын богд уулын байгалийн нөөц газар болон Боржигин голомт жуулчны баазтай хамтран эвент арга хэмжээг зохион байгуулж, Монгол сакура буюу буйлс цэцэглэх үзэгдлийг ажиглах, морь унуулах, байгалийн дурсгалт газрыг танилцуулах зэрэг үйлчилгээ үзүүлж, 3164 дотоодын аялагч, 39 гадаадын жуулчин хүлээн авсан. 2022 оны ITM аялал жуулчлалын олон улсын үзэсгэлэнд гэрээ байгуулсан тур операторуудын аялагч, жуулчдыг хүлээн авахаар бэлтгэл ханган, 20 тур операторуудтай хамтын ажиллагааны зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээнд аймгийн ОНХС-аас 1.0 сая төгрөг зарцуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тоо-3  Хамрагдсан иргэдийн тоо- 3164 | 100% |
| 80 | Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй аялал жуулчлалын байгууллагуудыг олон улсын болон улсын чанартай үзэсгэлэнд оролцоход дэмжлэг үзүүлнэ. | АЖХАХЗ  1 500.0 | Оролцсон үзэсгэлэнгийн тоо  ААНБ-ын тоо | 2   4 | 1  2 | Шинэ сэргэлтийн бодлого, Монголд зочлох жилийн хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас зохион Шинэ сэргэлтийн бодлого, Монголд зочлох жилийн хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас зохион байгуулсан “Аялал жуулчлалыг салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг жуулчны үйлчилгээний байгууллагууд, түр операторуудын туршлага солилцох аялал жуулчлал бизнес хэлцэл” арга хэмжээнд аймгийн аялал жуулчлалын холбоо оролцож, 12 аялалын компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоо, Степ Номадс жуулчны бааз, New Juulchin Tours компани хамтран “Ногоон хөрөнгө оруулалт-Бидний ирээдүй” уриан дор 24 дэх жилдээ зохион байгуулагдсан “Ай Ти Эм” Монголиа-2023 олон улсын үзэсгэлэнд аймгийн аялал жуулчлалын салбарын 8 төлөөлөл оролцож, Боржигин голомт жуулчны бааз 2024 онд хамтран ажиллахаар 32 тур оператортай гэрээ байгуулсан. Үзэсгэлэнд аймаг орон нутгаа сурталчилж, аялалын маршрутаар макет хийсэн мөн 100 ширхэг танилцуулга тарааж, 5 төрлийн видео танилцуулга цацаж, мэдээлэл сурталчилгаа хийсний үр дүнд Боржигин голомт жуулчны бааз өвлийн аяллын багц гаргаж, анхны мэдээллээ түгээж, долоо хоног бүрийн амралтын өдрүүдэд групп аялагчдыг тогтмол давтамжтай хүлээн авах болсон.тус арга хэмжээнд Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 2.9 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Оролцсон үзэсгэлэнгийн тоо-2  Үзэсгэлэнд оролцсон ААНБ-ын тоо-8  Зарцуулсан зардал: 2,999,200.0 төгрөгбайгуулсан “Аялал жуулчлалыг салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг жуулчны үйлчилгээний байгууллагууд, түр операторуудын туршлага солилцох аялал жуулчлал бизнес хэлцэл” арга хэмжээнд аймгийн аялал жуулчлалын холбоо оролцож, 12 аялалын компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.  ITM олон улсын үзэсгэлэн 2023 оны 9 сард болно.  Хүрсэн түвшин:  Оролцсон үзэсгэлэнгийн тоо-1  Үзэсгэлэнд оролцсон ААНБ-ын тоо-3  Хэрэгжилт 70 хувь | 100% |
| Зорилт-5: **Эрчим хүчний найдвартай байдлыг хангана.** | | - | Эрчим хүчинд холбогдох айл өрхийн тоо | Судалгаа гаргах | 20% | 2022 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн Сүмбэр сумын 3-р багийн Бурхант суурьшлын бүсэд цахилгаан татах ажлыг 2023 оны 04 сарын 26-ны өдөр улсын комиссын хүлээж авсан. Тус ажлын 40 айл өрх цахилгаанаар хангагдах бүрэн боломжтой болсон.  2023 оны Орон нутгийн хөгжил сангийн төсвийн тодотголоор 549,5 сая төгрөг батлагдсан. Наран гэр хорооллыг эрчим хүчээр хангах ажлыг хийж гүйцэтгэхээр “Кон Арч” ХХК-тай 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн №ГСАОНӨГ/202308035 тоот гэрээг 535,2 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл 20%-тай. Тус ажил нь хийгдэж дууссанаар 160 өрх цахилгаан эрчим хүчээр хангагдах боломжтой болох юм. | 100% |
| 81 | **Аймгийн төвд дулааны станц барьж, сумдын төвийн уурын зуухыг өргөтгөн,** дулаан хангамжийн чанар хүртээмж, ард иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулна. | УТХО  699 000.0  АОНХС  110 000.0 | Дулааны станц барих зураг төсвийн ажлын гүйцэтгэл, хувь  Дулааны станцын барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь  Сүмбэр сумын 3-р багийн 2-р хэлхээний шугамын өргөтгөлийн зураг төсвийн ажлын гүйцэтгэл, хувь | 30  15  - | 80  35  - | Эрчим хүчний яам “10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төсөл”-ийн хүрээнд манай аймагт хэрэгжиж байгаа дулааны станцын ажил 2023 оны 04 дугаар сарын 03-ны өдөр эхлэж одоогийн байдлаар үндсэн барилгын суурийн ажил, зуухны карказ угсралт дуусч, зуухны халах гадаргуун угсралтын ажил хийгдэж байна.  - Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл: 27% байна.  Сүмбэр сумын 3-р багийн 2 дугаар хэлхээний шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажлын зураг төсөв болон магадлалын ерөнхий дүгнэлт, төсөв зэргийг 2024 оны улсын төсөвт суулгахаар 2023 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Сангийн яамны PIMIS программд оруулсан. | 27% |
| 82 | Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийг дээшлүүлэх, алдагдлыг бууруулах шинэ техник технологи нэвтрүүлж, эрчим хүчний үнэ тарифыг үе шаттайгаар зах зээлийн зөв тогтолцоонд шилжүүлнэ. | - | Дулааны тоолууртай байгууллагын тоо | - | 2 | Төсвийн 13 байгууллагад 3 дугаар улиралд багтаан дулааны тоолуур суурилуулах албан бичгийг хүргүүлсэн боловч албан байгууллага төсөвт тусгагдаагүй, хийх боломжгүй хариуг ирүүлсэн байна.  Эрчим хүч, ус дулааны үнэ тарифыг шинэчлэн баталж, хэрэгжүүлж байгаа тухай нэмж оруулах: эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн №154 тоот тогтоолыг мөрдөн ажиллаж байна. | 40% |
| **Зорилт-6: Аймаг, сумдын төвийн авто замын сүлжээг нэмэгдүүлж, тээвэр, логистикийн төв байгуулна.** | | - | **Шинээр бий болсон авто замын хэмжээ**  **Явган замын хэмжээ** | **-** | **-** | Сүмбэр сумын 1 дүгээр баг Тээвэрчдийн өргөн чөлөөнөөс 2 дугаар сургуулийн уулзвар хүртлэх авто замын ажлыг аймгийн автозамын сангийн 440,0 сая төгрөг, АОНХСангийн 22 сая төгрөгөөр “Алтай Рөүд” ХХК-тай 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн №ГСАОНӨГ/202302026 тоот гэрээг байгуулан ажлын гүйцэтгэл 98%-тай байна. Одоогоор авто замын тэмдэг тэмдэглэгээний ажил хийгдэж байна.  Сүмбэр суманд аймгийн төвийн 2,8 км авто замын ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр “Алтай Рөүд” ХХК-тай 2022 оны 04 сарын 08-ны өдрийн №ЗТХЯ/202210037 тоот гэрээг 3,283.5 төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Нийт ажлын гүйцэтгэл 98-тай байна. Авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ, явган хүний замын ажлууд нь хийгдэж байна.  Нийт: 3,0 км авто зам тавигдаж байна. | 98% |
| 83 | **Дэд бүтцэд тулгуурлан тээвэр, логистикийн төв байгуулна.** | - | Авто үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. | 2 га талбайг газрын зөвшөөрөл олгосон |  | Аймгийн төвүүд дэх Автобуудлуудаас барилга байгууламжийн нөхцөл шаардлагыг сайжруулах, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж нийтэд зориулсан үйлчилгээг хариуцан үйл ажиллагаа явуулах боломжийг бүрдүүлэх үүднээс, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд Дорнод, Говьсүмбэр аймагт автобуудал барих төсөл хэрэгжүүлэхээр Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай “Өв хангамж групп”ХХК-ийн охин компани болох “Ариг бэхи шанд” ХХК нь сонгон шалгаруулалтад шалгарч, ЗТХЯамтай 2023 оны 06 сарын 09-ны өдөр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байна. Аймгийн засаг даргын 2018-10-19-ны 04201-А/335/2018 шийдвэрээр Автотээврийн үндэсний төв ТӨААТҮГ Говьсүмбэр аймаг дахь салбарт олгосон. | 30% |
| 84 | **Орон нутгийн авто замын санг бүрдүүлж, авто замын засвар, арчлалтыг сайжруулна.** | АЗС  493 189.5 | Их засвар хийх замын хэмжээ, м2  Цэвэрлэгээ, арчилгааг тогтмол зохион байгуулах ажлын хэрэгжилт, хувь | -  100 | 5005  100 | Авто замын санд их засварын ажлын ажил тусгагдаагүй.  2023 оны авто замын санд 694,9 сая төгрөг төвлөрүүлснийг Тээвэрчдийн өргөн чөлөөөөс 2 дугаар сургуулийн уулзвар хүртэлх 0,36 км авто замын ажил”-д 440 сая төгрөг, хөтөлбөр арга хэмжээнд 222,1 сая төгрөг, шилжих хөрөнгө 32,1 төгрөг төлөвлөсөн. Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГазарт 222.2 сая төгрөгийг олгохоор, авто замын цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, арчлалт хамгаалалтын ажлыг гүйцэтгүүлж байна. Хагас жилийн байдлаар Авто замын цэвэрлэгээ үйлчилгээний 12 ажилтанг ажиллуулж, цалин хөлсөнд 123,3 сая, витум 3,0 сая төгрөг зарцуулж нийт 126м2 автозамыг нөхсөн. | 70 |
| 85 | Аймаг, сумдын төвд шинээр авто зам барьж, улсын чанартай авто замтай холбоно. | УТХО  2.283.6  2.051.2 | Сүмбэр сумын 1 дүгээр баг Тээвэрчдийн өргөн чөлөөнөөс -2 дугаар сургуулийн уулзвар хүртлэх  Шивээговь сумыг Улсын чанартай авто замтай холбох 6.9 км авто замын ажлын гүйцэтгэл 70 хувь | 9.2 км | 9.9 км  40% | - Сүмбэр сумын 1 дүгээр баг Тээвэрчдийн өргөн чөлөөнөөс -2 дугаар сургуулийн уулзвар хүртлэх авто замын ажлыг аймгийн автозамын сангийн 440,0 сая төгрөг, АОНХСангийн 22 сая төгрөгөөр “Алтай Рөүд” ХХК-тай 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн №ГСАОНӨГ/202302026 тоот гэрээг байгуулан ажлын гүйцэтгэл 98%-тай байна. Одоогоор авто замын тэмдэг тэмдэглэгээний ажил хийгдэж байна.  - Шивээговь сумыг Улсын чанартай авто замтай холбох 6.9 км авто замын ажлыг “WXP” ХХК нь 2022 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 17%-тай байна. Энэ оны ажил нь ажлын зурагт өөрчлөлт оруулж дахин магадлалаар оруулах шаардлага гарсан тул ажил удаашраад байна. | 57.5 % |
| 86 | Тусгай зориулалтын онгоц хөөрч буух газрын асуудлыг шийдвэрлэж, арчлалт хамгаалалтыг хийнэ. | СОНХС  5.0 | Тусгай зориулалтын онгоц хөөрч буух талбайн арчлалт хамгаалалтыг хийнэ. | . Газар олголтыг хийж, тусгай хэрэгцээнд авна. |  | Аймгийн 2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд Сүмбэр сумын 2-р багийн нутаг дэвсгэрт 2500м2 газрыг тусгай зориулалтаар ашиглахаар тусгасан. | 70% |
| 87 | **Хот хооронд болон хотын доторх хүн тээврийн үйлчилгээг явуулна.** | - | Үйлчилгээ эрхэлж буй ААНБ тоо  Иргэн | 4  65 | 4  65 | -Хот хоорондын нийтийн зорчигч тээврийн УБ-ДГА-УБ, УБ-Хятад /Эрээн/ чиглэлийн автобус өдөр бүр тодорхой цагийн давтамжтайгаар дамжин тээвэрлэлт хийж байна. Оны эхнээс улс хооронд 34, хот хооронд 392 зорчигч амь насны даатгалд хамрагдан зорчсон.  -Такси үйлчилгээний стандарт хангасан 60 орчим такси зорчигч тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж байна.  Манай аймагт “Чойр түмэн”, “Чойр хаялага ёндоо” зэрэг хоршоонууд аймаг доторх такси үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтийг Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн боловч такси үйлчилгээний MNS 5021:2013 стандартыг хангахгүй байсан тул дахин судалгаа хийж байна.  Аймгийн төвд таксигаар зорчигч тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг Сүмбэр сум хариуцан ажиллаж байгаа. | 80% |
| 88 | Аймаг, сумдын төвд явган замын сүлжээг нэмэгдүүлнэ. | - | Шинээр барих явган замын хэмжээ, км  Ажлын гүйцэтгэл, хувь | 19.7км  100 | - | ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 70,0 сая төгрөгийн төсөв батлагдсан 0,6 км явган замын ажлын тендер шалгаруулалтыг 3 удаа зарлаж гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй байна. | 40% |
| 89 | Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй авто замын ажлын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгох, ашиглалтад хүлээн авах, орон нутгийн чанартай авто зам сэтлэх, гарц гаргах зөвшөөрлийг олгох ажлыг зохион байгуулна. | - | Хүсэлтийг хугацаанд нь шийдвэрлэн ажиллана.  Хэрэгжилтийн хувь | 100 | 100 | Орон нутгийн төсвийн 440. 0 сая.төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар “Тээвэрчдын өргөн чөлөөнөөс-2 дугаар сургуулийн уулзвэр хүртэлх 0,36 км авто замын ажил”-д 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн №01/2023 тоот ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрлийг “Алтай Рөүд” ХХК-д олгосон.  Орон нутгийн чанартай авто замд гарц гаргах нийт 6 хүсэлт иргэдээс ирсэнээс 4 зөвшөөрлийг олгож, 1 гарц гаргах зөвшөөрлийг боломжгүй хариуг өгч, 1 хүсэлтийг шийдвэрлэх шатандаа явагдаж байна. | 50% |
| **Зорилт-7:** **Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын салбарыг орон нутагт хөгжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.** | | - | Ашиглалтад оруулах орон сууцны тоо  Орон сууцанд орсон айлын тоо | -  - | -  - | 1.Сүмбэр сум 3 дугаар багт 315 айлын орон сууц бариулахаар орон нутгаас газрын асуудлыг бодлогоор дэмжиж шийдвэрлэсэн. Сүндэр хотхоны барилгын ажлыг гүйцэтгэхээр “Юникел таувэр” ХХК шалгарч, гэрээний хугацаа 2023 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр дуусгавар болж дахин төсөл сонгон шалгаруулалт зарлуулах ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна.  2. Сүмбэр сумын Найрамдал хотхонд 32 айлын орон сууцны барилгын ажлыг орон нутгийн “Осо констаркшн” ХХК 1-4 дүгээр давхрын дүүргэлт болон гадна фасадны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн орон сууцны гадна цахилгаан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд “Шинээр баригдах хотхоны гадна цахилгаан хангамж 6кв ЦДАШ, 2Х630 кВа хаалттай дэд өртөө”-ний ажлыг орон нутгийн төсвийн 240,8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Осо-констракшн” ХХК гүйцэтгэж байна. 2023 оны 2 дугаар улирлын байдлаар дэд өртөөний засал, тоноглолын ажлыг хийх материал татан авалтын ажил хийгдэж байна. Ажил 90% хийгдсэн байна. | 100% |
| 90 | Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийнэ. | - | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | - | 100 хувь | Шинэ сэргэлтийн бодлого болон “Нээлттэй-Говьсүмбэр” хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийг орон сууцжуулах, орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт тодотгол оруулах ажилд байгууллагаас ажлын хэсгийг ахлан ажиллаж, ажлын хэсгийн ажлын хүрээнд 2023.03.20-21-ний өдрүүдэд Барилга хот байгуулалтын яам болон Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар, Хот төлөвлөлт судалгааны институт, Барилгын хөгжлийн төв зэрэг газруудтай мэдээлэл, санал солилцох, зөвөлгөө, зөвлөмж чиглэл авч ажилласан. Уулзалтын үр дүнд:  -Чойр хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх зургийн даалгавар боловсруулах ажилд Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газартай зөвшилцөж хамран ажиллах  -Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт гаргах  -Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх газрын талбайн тооцооллыг Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран гаргаж, оновчтой байршлыг сонгох зэрэг асуудлуудыг тодорхойлсон.  Мөн Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд орон сууцны хороолол, сургууль, цэцэрлэг,үйлчилгээний барилга, шугам сүлжээний бүсийг нэмэгдүүлэх, хот суурин газрын тэг гортигийг тэлэх бүсчлэлийг 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдын хурлаар хэлэлцүүлэн 2023.06.07-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолоор бүслэлийг батлуулсан. Үүний хүрээнд Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлын гүйцэтгэгчээр “Сонголт дизайн” ХХК шалгарч, мэргэжлийн байгууллагуудаас санал авах, санал солилцох, ажлын явцын танилцуулга хийх ажлыг 2023.10.23-ний өдөр зохион байгуулсан. Мөн аймгийн хэмжээнд иргэдтэй нээттэй хэлэлцүүлэг хийх ажлыг 2023.11.08-ний өдөр зохион байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай. | 70% |
| 91 | Хаягжуулалтын ажлыг үе шаттайгаар хийж, мэдээллийн нэгдсэн системд мэдээллийг бүрэн оруулж, тогтмол шинэчилнэ. | 5.0  СОНХС | Хаягжуулсан өрхийн тоо | - | 220 | Аймгийн хэмжээнд 2017-2020 хооронд нийт 87,5 сая төгрөгийн төсвөөр 3652 ширхэг тэмдэгийг хийлгэн байршуулсан. Мөн гудамж, зам талбайг зураглах, нэгж талбар, барилгад хаяг олгох, засварлах ажлыг 2021 онд хэрэгжүүлж 11758 нэгж талбараас 11460 нэгж талбар буюу 97,4%-тай, 2496 барилгаас 2369 барилга орж 94,9%-тай аймгийн хэмжээнд нийтдээ 96,1%-ийн биелэлттэйгээр гүйцэтгэгдсэн.  Мөн үе шаттайгаар хаягийн мэдээллийн санд орц, гарцыг тодорхойлон ажиллаж байгаа бөгөөд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 12423 нэгж талбараас 11392 нэгж талбар, 2304 барилгаас 2295 барилгын орц, гарцыг тодорхойлон 92,9%-ийн гүйцэтгэлтэй орц, гарцыг тодорхойлон ажилласан.  Баянтал сумын гудамж зам талбай үл хөдлөх хөрөнгийг хаягжуулах ажлыг 2019 онд ОНХС-ийн 5 сая төгрөгөөр 119 ширхэг хаягийн тэмдгийг хийлгэн байршуулсан. Баянтал сумын хаягийн мэдээллийн санд 1668 нэгж талбарын газрын хаяг, 143 барилгийн хаяг орсон байна.  Одоогоор нэмж шинээр хаяг хийлгэх шаардлагатай гэр хороолол, айл өрх төвлөрөөгүй байна.  Хүрсэн түвшин:  Баянтал суманд 119 ширхэг хаяг тэмдэгт хийсэн. | 100% |
| 92 | Сүмбэр сумын төвд дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлнэ. | - | Ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын гүйцэтгэл, хувь | 95 | 100 | Сүмбэр сумын 1 дүгээр багт дахин төлөвлөлтийн ажлыг хэрэгжүүлэхээр Багш нарын байрны оршин суугчидтай 2021.03.11-ний өдөр уулзалтыг зохион байгуулж, иргэдээс хүсэлтийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулсан. Нийт 28 айл өрхөөс 11 өрх дэмжсэн саналыг өгсөн. Зураг төслийн “Жаргалант хийц” ХХК-тай гэрээ байгуулан 18,0 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр зураг төслийг гүйцэтгүүлж, хүлээлгэн гөх шатандаа байна.  -Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллаж байгаа Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн үнэлгээг хэрэгжүүлж буй зөвлөх баг 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр Говьсүмбэр аймагт ажилласан. Уулзалтын санал дүгнэлтээр дахин төлөвлөлт хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн гадна инженерийн шугам сүлжээний бэлтгэл ажил, инженерийн дэд бүтэцийн асуудлыг эхний ээлжинд шийдвэрлэх, судалгаа шинжилгээний ажлыг нарийвчлан гаргах, дахин төлөвлөлтийн төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зэрэг асуудлыг тодотгосон.  БЗӨБЦТС ТӨХК-т техникийн нөхцөл авах хүсэлтийг дахин хүсэж, орон нутгийн салбартай хэлэлцэж байна. | 70% |
| 93 | 540 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулж, орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ. | ХХО | Ашиглалтад оруулах орон сууцны тоо  Орон сууцанд орсон айлын тоо | -  - | -  - | Сүмбэр сумын 3-р багт 315 айлын болон 32 айлын орон сууцны орон сууцны барилгын газрын асуудал, гадна цахилгаан хангамжийн асуудлуудыг орон нутгаас бодлогоор дэмжиж шийдвэрлэн өгсөн байна.  “Осо констракшн”ХХК-ний гүйцэтгэж буй 32 айлын орон сууцны барилгын үе шатны ажилд 2023.05.04-ны өдөр талбайн хяналтын инженерийн хамт үзлэг шалгалт хийж зөвлөгөө зөвлөмжийг өгч ажилласан. Барилга угсралтын ажил 55%-тай хийгдэж байна. Байгууллагын зүгээс зөвлөгөө зөвлөмж өгч, барилгын материалын шинжилгээг хийж хамтран ажиллаж байна. | 100% |
| 94 | Орон сууц, хаус хороолол барих санал санаачилгыг дэд бүтэц болон газрын бодлогоор дэмжинэ. | ХХО | Олгосон газар  Шинээр баригдсан хаусын тоо | 2  3 | 2  - | Газрын асуудлыг аймгийн Засаг Даргын 2018 оны 04 дугаар сарын 16-ны өдрийн 04201-А/126/2018 шийдвэрээр аймгийн ЗДТГ-т 35000 м2 газрыг олгосон  49 айлын хаус хорооллын нэг маягийн зураг төсвийг Барилгын хөгжлийн төвөөр хянуулан хүлээн авсан. | 50% |
| 95 | Айл өрхийг цэвэр, бохир усны төвлөрсөн шугамд үе шаттайгаар холбож, сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн тоог нэмэгдүүлнэ. | ХХО | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувь | 5 | 20 | 06-р сард Сүмбэр сумын 3-р багийн нутаг Баянбулагийн эгнээний “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГ-ын гүний худгийн ойролцоох 100 метрт байгаа айлуудын нүхэн жорлонг өөрсдийнх нь оролцоотой эко нойл болгох ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  Сүмбэр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 140.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Сүмбэр сумын 3 дугаар баг, Тагтын эгнээнд 550 м цэвэр усны шугам татах, ухаалаг худаг гаргах ажлыг “Ус-Ду” ОНӨААТҮГ гүйцэтгэж, ажлыг хүлээглэн өгсөн. Тус ажлын хүрээнд 20 айл өрх цэвэр усны шугамыг өмчлөлийн газартаа татах боломжтой болсон.  Шивээговь суманд аймгийн орон нутгийн хөгжил сангаас цэвэр усны 298м, 4 үзлэгийн худагтай инженерийн шугам сүлжээний ажлыг “Такамаса” ХХК нь 87,180,161 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан ажилсан ба 2023 оны 08 сарын 01-ны өдөр ажлын хэсэг хүлээж авсан байна. Ажлын гүйцэтгэл -100% | 50% |
| 96 | Шивээговь сумын Ерөнхий боловсролын 320 хүүхдийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтанд оруулахад хяналт тавьж ажиллана. | УТХО  1.550.0 | Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. | 15 | 25 | Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгчээр “Монничикон Трейд” ХХК шалгарч, барилгын тоосгон өрлөгт дүүргэлтийн ажил джжссан, дотор ханийн өрлөг джжссан байна. 2023 онд 600,0 сая төгрөг тусгагдсан бөгөөд ажил эхүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээг авч, тухайн оны санхүүжих дүнд бүрэн ажилаа гүйцэтгэсэн байна. Ажлын явц 70%-тай. | 70% |
| 97 | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн барилгуудыг өргөтгөж, шинээр барина. | УТХО  296  АОНХС  35.0 | 5 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь  3 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 75  - | - | Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын барилга угсралтын ажлыг “Түмэн Алт” ХХК гүйцэтгэж ажлын гүйцэтгэл 75 хувьтай байна. Бараа материалын үнийн өсөлтөөс үүдэн ажил удаашралттай, нэмэлт санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр “Барилгын хөгжлийн төв” болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлээд байна.  Ажлын гүйцэтгэл 75 хувь  Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгчээр “Монничикон Трейд” ХХК шалгарч, барилгын тоосгон өрлөгт дүүргэлтийн ажил джжссан, дотор ханийн өрлөг джжссан байна. 2023 онд 600,0 сая төгрөг тусгагдсан бөгөөд ажил эхүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээг авч, тухайн оны санхүүжих дүнд бүрэн ажилаа гүйцэтгэсэн байна.  Ажлын явц 70%-тай. | 70% |
| 98 | Сүмбэр сумын ЕБ-ын 5 дугаар сургуулийн гадна биеийн тамирын талбайн зураг төсвийг хийлгэнэ. | ОНТ - 10 | Зураг төсөв ажлын гүйцэтгэлийн хувь | - | 100 | 2022 оны орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 50 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Эрхэс констракшн” ХХК-иар гүйцэтгүүлж, 2024 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад хөрөнгийг шийдвэрлүүлсэн байна.  2024онд санхүүжих дүн 3,863.50 сая.төг | 100% |
| 99 | Сүмбэр сумын 1-р баг Тээвэрчдийн өргөн чөлөөнөөс 2 дугаар сургуулийн уулзвар хүртэлх авто замын ажил | ОНТ  440,0 | Барилгын ажлын явц | - | 50 | Сүмбэр сумын 1 дүгээр баг Тээвэрчдийн өргөн чөлөөнөөс -2 дугаар сургуулийн уулзвар хүртлэх авто замын ажлыг эхлүүлхээр “Алтай Рөүд” ХХК-тай 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн №ГСАОНӨГ/202302026 тоот гэрээг байгууласан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлыг 2023 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдрийн №2023/01 тоот зөвшөөрлөөр гаргаж одоо ургамалын хөрс хуулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.  Ажлын явц -15% | 15% |
| 100 | Сүмбэр суманд автозамын зураг төсөв боловсруулах ажил | 40,0 | Зураг төсвийг гүйцэтгэл, хувь | - | 50 | 2023 онд хэрэгжүүлэх орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын 40 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр авто замын зураг төсөв боловсруулах даалгаврыг боловсруулан тендер шалгаруулалтыг зарласан байна.  Хэрэгжилт 50 хувь | 50% |
| **Зорилт-8 Аймаг, сумдын төвийн хөгжлийг дэмжиж, дэд бүтцийг хөгжүүлэн, орон нутгийн иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.** | | **-** | **Инженерийн дэд бүтэцд хамрагдсан айл, өрх иргэдийн тоо**  **Эзлэх хувь** | **Судалгаа гаргах** | **50%** | 1.Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын захиалгаар Сүмбэр сумын 3 дугаар багт шинэ суурьшлын бүсэд 400м цэвэр усны шугам 6ш огтолгоо авах худаг, ус түгээх ухаалаг худаг нэг ширхгийг хийлгэхээр “Стронг найс констракшн ХХК-тай гэрээ байгуулж 100% гүйцэтгэн байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн  2. Шивээговь сумын цэвэр усны төв магистрал шугамын өргөтөл шинэчлэлийн ажлыг “Стронг найс констракшн”ХХК 185,8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр гүйцэтгэн байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөөд байна.  3.Шивээговь сумын нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 6,7 байрны зоорийн давхарын дулаан, цэвэр ус, бохирын шугам сүлжээний засварын ажлыг “Такамаса” ХХК 153,0 сая төгрөгийн өртгөөр хийж гүйцэтгэн байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Шугам сүлжээний шинэчлэлд 150 айл өрх хамрагдсан байна.  4.БХБЯ захиалгатай Сүмбэр сумын 1 дүгээр багийн айл өрхийн бохир усыг төлөвлөрсөн бохир усны шугамд холбох ажлыг “Мөнхзүмбэр” ХХК 700,0 сая төгрөгийн өртгөөр хийж гүйцэтгэж байна. 2022 оны ажлын гүйцэтгэл 100% хийгдсэн. Дээрх инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдсэнээр 70 ААН, 408 айл өрхийн бохир усыг татан зайлуулах боломж бүрдсэн.  5.Сүмбэр сумын 3 дугаар багийн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 6-р байрны зоорийн давхарын дулаан, цэвэр ус, бохирын шугам сүлжээний засварын ажлыг “Ус-Ду” ОНӨААТҮГ 103,0 сая төгрөгийн өртгөөр хийж гүйцэтгэсэн. Шугам сүлжээний шинэчлэлд 79 айл өрх хамрагдсан байна.  - 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар Сүмбэр сумын ОНХС-н 140,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сүмбэр сумын 3-р баг, Тагтын эгнээнд цэвэр усны шугам хийж, 24 цагаар ажиллах боломжтой худаг гаргах ажлын тендер шалгаруулалтыг зарлаад байна.  -Шивээговь сумын 3-р сургуулийн гадна нүхэн жорлонг стандарт шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар солих зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгаварыг боловсруулан хамтран ажилласан.  Ингэснээр иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулж, орон сууцны ашиглалтын нөхцлийг нэмэгдүүлэх юм.  Цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах судалгааны ажилд хамтран ажиллаж байна. Мөн 2022 оны 02 дугаар сард БХБЯам болон Польш улсын төслийн төлөөлөл нартай орон нутгаас холбогдох байгууллагын төлөөллүүд очиж санал солилцсон. Цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зургийн даалгавар хянаж батлах, тооцоо судалгаа гаргах ажилд хамтран ажилласан. | 80% |
| 101 | Аймаг сумдын төвийн инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчилнэ. | ОНХС  /15,0/ | Шивээговь сумын гадна инженерийн шугамын ажлын гүйцэтгэл, хувь  Хорихын 75 айлын орон сууцны гадна дулааны шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах  Сүмбэр сумын 1-р багийн гадна инженерийн шугамын ажлын гүйцэтгэл, хувь | 50  30 | 100  100 | Шивээговь сумын ОНХС-ийн 185.8 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар Шивээговь сумын цэвэр усны төв магистрал шугамын өргөтөл шинэчлэлийн ажлыг “Стронг найс констракшн”ХХК –иар гүйцэтгүүлэн ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.    Аймгийн ОНХС-ийн 15 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар Хорихын 75 айлын орон сууцны гадна дулааны шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах ажлын зураг төсвийн даалгавар гарсан. УБТЗ-ын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн эрчим хүч ус хангамжийн 2 дугаар ангиас техникийн нөхцөл гараагүй байгаа тул түр хүлээгдэж байна. | 70% |
| 102 | Аймаг, сумдын төвд цэвэрлэх байгууламж барина. | - | Цэвэрлэх байгууламж барих ажлын гүйцэтгэл, хувь | 0 | 30 хувь | 2023 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Польш болон Монгол талын төлөөллүүдийг оролцож гэрээнд 14 өөрчлөлт оруулахаар хэлэлцсэн ба тухайн төлөөллүүд эргэн хариу өгөхөөр мэдэгдсэн. | 20% |
| 103 | Аймгийн төвийн айл өрхүүдийг ухаалаг тоолуур, гэр хорооллын айл өрхүүдэд утаагүй түлшний хэрэглээг нэвтрүүлж, цахилгааны шөнийн тарифын хөнгөлөлтийг үзүүлж, агаарын бохирдлыг бууруулна. | - | Ухаалаг тоолуураар хангагдсан өрхийн тоо | 1144 | 2000 | 2023 онд Дэлхийн банкны төслөөр Сүмбэр сумын 3-р багт 506+20 өрхөд ухаалаг тоолуурыг нэмж суурилуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Ухаалаг тоолуураар хангагдсан өрхийтоо-1756 | 30% |
| 104 | Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилтыг сайжруулж, гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлнэ. | ОНХС  /40,0/ | Чойр хотын нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилтын зураг төсөв боловсруулах ажил |  |  | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 214,0сая.төгрөгийн санхүүжилтээр “Гомбосүрэн ноёны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн автозогсоолын ажил”-ын зураг төсвийг “Хайвэй маппинг инженеринг” ХХК гүйцэтгүүлж тендер шалгаруулалтыг зарлаж амжилтгүй болсон. Мөн “Худалдаачны гудамжны тохижилтын ажил”-ын зураг төсвийг “Тэмжин” ХХК-иар гүйцэтгүүлж, тендер шалгаруулалтад “Алтай рөүд” ХХК шалгаран ажлыг гүйцэтгэж байна. | 100% |
| 105 | Мэргэжлийн боловсон хүчинтэй, ажлын туршлага бүхий хувийн хэвшлийн санал, санаачилгыг дэмжин халуун ус байгуулах, үйл ажиллагааг өргөтгөх, сэргээх ажлыг дэмжинэ. | - | Халуун усны барилгын зураг төсвийн ажлын гүйцэтгэл, хувь  Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | 100  - | -  50 хувь | Халуун усны барилгын зураг төсвийг хууль “Баярмега сервис” ХХК-иар гүйцэтгүүлж, тендер шалгаруулалтад “Юу би жи” ХХК шалгарч, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80%-тай байна. | 80% |
| **НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | |
| Байгалийн нөөцийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн өсөлтийг хангахуйц байгаль орчинд ээлтэй шинжлэх ухаан, инноваци, дэвшилтэт технологийг дэмжих замаар уур амьсгалын өөрчлөлт, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлоос хамгаалж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх. | | | | | | | |
| **Зорилт-1: Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялагийг зүй зохистой ашиглаж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтлыг бууруулж, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ** | | **-** | Зохион байгуулсан арга хэжээний тоо  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | **-** | **-** | “Жорлонгоо өөрчилье” аяны хүрээнд хөрсний бохирдолгүй, стандартын жорлонтой болох уриалга гаргаж, Сүмбэр суманд 30, Шивээговь суманд 10, нийт 40 өрх болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад гарын авлага тарааж, 250 иргэнд сургалт хийсэн. 2 аж ахуйн нэгжид шаардлага хүргүүлж, хөрс бохирдуулагч нүхэн жорлонг буулгасан.  “Жорлонгоо өөрчилье” өдөрлөг зохион байгуулж, орон нутгийн болон Улаанбаатар хотын 10 аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажилласан. Ногоон зээл олгох боломжийн талаар ХААН, ХАС, Төрийн банкуудтай уулзалт хийсэн.  Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас Гэр хорооллын нүхэн жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлэх ажлын хүрээнд БОАЖГ, сумын ЗДТГ-тай хамтран иргэдэд гарын авлага тараах, ухуулга сурталчилгаа хийх ажлыг 2021-2023 онд хэрэгжүүлсэн. 2023 онд орон нутгийн “Илчит-Сансар” ХХК-тай хамтран сайжруулсан жорлонгийн кольцоог үйлдвэрлэж, суурилуулсан өрхийн судалгааг авсан бөгөөд 2022 онд нийт 39 айл өрх авсан бол 2023 оны хагас жилийн байдлаар 5 айл өрхөд нийлүүлэлт хийгдсэн байна. | 80% |
| 106 | Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, агаарын чанарын хяналтыг сайжруулна. | АОНХС  15 000.0 | Арга хэмжээний тоо  Хэрэгжилтийн хувь | 19  95 | 15  100 | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/41 дүгээр захирамжаар “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан, 4 зорилт 13 арга хэмжээнд 15.0 сая төгрөг батлуулсан. Хэрэгжилт 90 хувь. “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох, бүсэд мөрдөх журам батлах тухай” 2022.10.21-ны өдрийн А/446, А/290 дугаартай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын хамтарсан тушаал, захирамжаар бүс, журам батлагдсан. Журмын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд байгууллагын цахим хуудас, facebook-m байршуулж, 50 иргэнд товч танилцуулга гарын авлага тараасан.  Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн 2022 оны жилийн эцсийн тооллогоор доторлогоогүй нүхэн жорлонтой өрх 1336, сайжруулсан нүхэн жорлонтой өрх 445 бүртгэгдсэн. Жорлонгоо өөрчилье аян, өдөрлөг зохион байгуулж, нийт 293 хүн хамрагдсан. Агаар бохирдуулагчийн эх үүсвэрийн тооллого зохион байгуулна. /2023 оны 11-12 сар/  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээ 3  15 иргэн 3 аж ахуйн нэгж нийт 155,905,750.0 төгрөгийн ногоон зээлд хамрагдсан.  Аймгийн ОНХС 9.0 төгрөг, сумын ОНХС 13.0 сая төгрөг  Агаарын чанарыг хянах суурь нөхцөл бүрдсэн. | 100% |
| 107 | Зарим булаг шанд, рашааны хашаа, өмнө онуудад хийгдсэн болон бусад тхоижилтийн ажлыг сэргээх  Булаг шандны эхийг хамгаалж, тохижуулах, уст цэгүүдийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах . | БХНСАХЗ  27 000.0 | Хашиж хамгаалсан булгийн тоо  Сэргээсэн булаг шандны тоо  Цэвэрлэсэн уст цэгийн тоо | 1  5 | 2  -  7 | Аймаг, сумын 2023 оны Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардалд Сүмбэр суманд 1, Шивээговь суманд 1 булгыг тус тус хашиж хамгаалахаар нийт 14.0 сая төгрөгийг батлуулсан.  2022 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 20 булаг шанд байгаагаас 13 булгийг өмнөх жилүүдэд хашиж хамгаалсан.  Аймгийн 2023 оны Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын 7.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Сүмбэр сумын 5 дугаар багт байрлах “Хөндлөн” булгийн эхийг хашиж хамгаалах ажлыг тус багийн малчдаас бүрдсэн “Хүхээгийн гол” бүлэг хийж гүйцэтгэсэн.  Мөн Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын 19.9 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 2022-2023 онуудад уруйн үерт өртөж эвдэрсэн Сүмбэр суманд байрлах Цоорхойн рашаан, Уулзварын гол, Асгана булгийн хамгаалалтын хашааг сэргээн засварлах ажлыг “Жавхлант Аривжих” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.  Сүмбэр, Шивээговь сумдын ЗДТГ-тай хамтран ус цэгийн цэвэрлэгээний ажлыг 6 удаа зохион байгуулж Цоорхойн рашаан, Уулзварын гол, Асгана булаг, Хүрий ногоон, Хаялага нуурын орчны 18.5 тн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн.  Хүрсэн түвшин:  Шинээр хашиж хамгаалсан булгийн тоо - 1  Сэргээн засварласан уст цэгийн тоо – 3  Зарцуулсан хөрөнгө – 19.9 сая төгрөг  Уст цэгийн цэвэрлэгээний тоо – 6  Цэвэрлэсэн хог хаягдлын хэмжээ – 18.8 тн  Зарцуулсан хөрөнгө – 26.9 сая.төг | 100% |
| 108 | Усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийн хэрэгжилтийг сайжруулж, орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах | - | Арга хэмжээний тоо    Хэрэгжилтийн хувь  Орон нутгийн хамгаалалтад авсан газрын тоо | 1    70 | - | Усаар хангагч байгууллага болох “Ус Ду” ОНӨААТҮГ, “Илчлэг Шивээ” ОНӨҮГ, “Талын Илч” ОНӨҮГ нь ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж хяналт тавин ажиллаж байна. Ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын ба хязгаарлалтын бүсэд зөрчил гараагүй.  УГГХДТСГЗ-тай хамтран аймгийн усан хангамжийн эх үүсвэр, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийг шинэчлэн тогтоох судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Уг ажлын хүрээнд ус хангамжийн 9 эх үүсвэр болон Сүмбэр, Шивээговь сумдад байрлах 32 усны сан бүхий газруудад эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын бүс тогтоох хээрийн хэмжилт, судалгаа, зураглалын ажлыг хийж гүйцэтгэн Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Барилга хот байгуулалтын яамнаас холбогдох саналыг авч хамгаалалтын бүсийг батлуулахаар аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд саналыг хүргүүлсэн.  Говьсүмбэр аймгийн эмэгтэйчүүдийн “Оюу” клубтэй хамтран Сүмбэр сумын 4 дүгээр багт байрлах “Хүрий ногоон” баянбүрдийн хамгаалалтын бүсэд тэмдэгжүүлэлт хийсэн.  Хүрсэн түвшин:  - Зөрчлийн тоо - 0  - Хамгаалалтын бүс тогтоосон эх үүсвэр – 9  - Хамгаалалтын бүс тогтоосон усны сан бүхий газар – 32  Зарцуулсан хөрөнгө – 4.5 сая төгрөг | 100% |
| 109 | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлж, аймаг, сумдын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн, иргэдэд мод тарих соёлыг сурталчлан түгээж бүх нийтийн үйлс болгож иргэд олон нийтийн оролцоог хангана. | ОНТ  53 000.0  БХНСАХ  132 800.0  АОНХС  100 000.0 | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо -2  Шинээр байгуулсан ногоон байгууламжийн хэмжээ /га/ 3  Шинээр тарьсан модны тоо-80000  Ургалтын хувь 80  Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээнд оролцсон иргэн, ААНБ-ын тоо  Сургалт, нөлөөллийн ажлын тоо  Хамрагдсан иргэн, ААНБ-ын тоо | 3  3,1  100  80  1123 | 1  3  60000  -  80  2000 | Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн, хаврын бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан батлагдсан стратеги, үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөний дагуу 2023 онд 52 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 650 албан хаагч, 220 иргэн, 52474 мод бут, сөөг тарьсан.  Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ШШГГ хорих 425-р нээлттэй хорих анги, Сум дундын ойн анги, Политехникийн коллеж, Модны их ургац нөхөрлөл зэрэг 4 мод үржүүлгийн газар орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байна.  Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Монголын экологийн мэдээллийн төв ТББ-аас 10.0 сая төгрөгийн 50000 ширхэг улиасны мөчир, орон нутгийн төсвөөс 37.0 сая төгрөгөөр 2900 ширхэг суулгац, 46500 ширхэг мөчир, 19.5 кг модны үр худалдан авч нөөц бүрдүүлсэн.  Үр дүн:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо -5  Шинээр байгуулсан ногоон байгууламжийн талбай -7 га  Шинээр тарьсан модны тоо-52474  Ургалт, амьдралтын хувь 85  Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээнд оролцсон иргэн, ААНБ-ын тоо 52 аж ахуйн нэгж, 650 албан хаагч, 220 гаруй иргэн  Сургалт, нөлөөллийн ажлын тоо 5, хамрагдсан хүн 361  Тарьц, суулгацын нөөцийн хэмжээ 72300  Сургалт хамтран зохион байгуулсан байгууллага: Булган голын алим ХХК, Монголын экологийн мэдээллийн төв ТББ, япон багш Х.Нишида, “JCI оюуны элч-mind update" төсөл.  Цаашид цөлжилтийн судалгааны төвийн үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэн Говийн бүсийн инноваци дамжуулах төв болгох зорилт тавин ажиллаж байна. | 100% |
| 110 | Ойн анги болон Мод үржүүлгийн газруудын үйл ажиллагааг дэмжиж, ойн зурвас ногоон байгууламжийн арчилгаа, усалгаа, хамгаалалтыг сайжруулж, тарьц суулгацын нөөц бүрдүүлэх | - | Ойн ангийн үйл ажиллагаанд үзүүлсэн дэмжлэгийн тоо - 5  Жимс, жимсгэний зориулалттай мод үржүүлгийн газар -1  Тарьц суулгацын нөөц, хэмжээ ширхэг | 4  1  110000 | 2  1  - | Сум дундын Ойн ангийн үйл ажиллагаанд дараах дэмжлэг үзүүлсэн. Үүнд:  - Хавар, намрын бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн агро техникийн ажил болон усалгааны нөөц сав байршуулах ажлын зардалд 2.0 сая төгрөг  - Цэргийн алдар хөшөөний худгийн насос засварлах зардал 1.5 сая төгрөг  - Мод үржүүлгийн газар болон төвийн ногоон байгууламжийн усалгаанд хэрэгцээ шаардлагатай байгаа холбох хэрэгсэлд 6.3 сая төгрөг  Орон нутгийн хөгжил сангийн 36.9 мян.төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар жимс жимсгэний плантац байгуулах, тарьц суулгацын нөөц бүрдүүлэх хүрээнд ШШГГ хорих 425-р нээлттэй хорих анги, Сум дундын ойн анги, Политехникийн коллеж, Модны их ургац нөхөрлөл зэрэг 4 мод үржүүлгийн газарт зорилгоор жимсний 2900 ширхэг суулгац, 46500 ширхэг тарьц /харандаа мөчир/, 19.5 кг модны үр худалдан авч дэмжлэг үзүүлсэн.  Мод сөөгийн үзэсгэлэн худалдаагаар орон нутгийн 4 мод үржүүлгийн газар /ШШГГ хорих 425-р нээлттэй хорих анги, Сум дундын ойн анги, Политехникийн коллеж, Модны их ургац нөхөрлөл/ 30 аж ахуйн нэгж, 100 иргэнд 3465 суулгац худалдаалагдсан байна.  Мөн орон нутгийн хөгжил сангийн 112.0 сая. төгрөгөөр худаг гаргах, хашаа барих ажлыг “Ус- ундрах” ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн.  Хүрсэн түвшин:  - Ойн ангийн үйл ажиллагаанд үзүүлсэн дэмжлэгийн тоо – 5  - Жимс, жимсгэний зориулалттай мод үржүүлгийн газар -1, нийт 4 мод үржүүлгийн газар  - Тарьц суулгацын нөөц, хэмжээ 78000  Зарцуулсан зардал 46.7 сая.төгрөг | 100% |
| 111 | Говь хээрийн бүсийн хамгаалалтын ойн зурвасуудыг үе шаттайгаар байгуулах, байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих ажлыг зохион байгуулах | УТХО  85.0  112,5 | Хамгаалалтын ойн зурвасуудыг үе шаттайгаар байгуулна  Автозамын дагуу 15 га , 30000 мод  булаг шанд 1 га, 2000 мод  Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ -3 га 7500 мод  хадлан, бэлчээрийн ойн зурвасын хэмжээ 2 га 4000 мод  Модны ургалт 75 хувь  Таримал болон байгалийн ойн санг хамгаалах, байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих ажил арчилгаа хамгаалалт /га/ 52.5 | 4 га талбайд 4900 мод тарьсан. | - | 2023 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар манай аймагт 15 га талбайд 168.75 сая төгрөгөөр Ойн зурвас байгуулахаар төлөвлөсөн. Баянтал суманд 10 га талбайд 6700 мод, бут тарьж, ойн зурвас байгуулсан.  Байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих ажлын хүрээнд БХНСАХЗ-аар 28.7 сая.төгрөгөөр 10 га талбайг хашаажуулах ажлыг “Жавхлант арвижих” ХХК-иар гүйцэтгүүлэн хүлээн авсан. Сум дундын Ойн анги Хэрлэн голд 3 га талбайд 2400 бургасны суулгац тарьсан. БОАЖЯ-ны санхүүжилттэй “Сүмбэр суманд 10 га талбайд байгалийн унаган ашигт ургамал тарьж ургамлан бүрхэвчийн талбайг нэмэгдүүлэх” ажлын эрх шилжсэний дагуу 2 удаа зарласан, компаниуд оролцоогүй.  Хүрсэн түвшин:  Шинээр нэмэгдсэн ногоон байгууламжийн талбай 7 га  Модны ургалт 80 хувь  Байгалийн ойн санг хамгаалах, байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих ажил арчилгаа хамгаалалт 52 га | 100% |
| 112 | Мод тарьж ногоон хөгжилд хувь нэмэр оруулсан иргэн, аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлд мөнгөн урамшуулал олгоно. | БХНСАХЗ  34 400.0 | Урамшуулал олгосон иргэний тоо  ААНБайгууллагын тоо  Тоологдсон модны тоо  Олгосон урамшуулал мөнгөн дүн- сая.төг | 18  3  3491  34,400 | - | Аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 05 дугаар тогтоолоор батлагдсан ”Модны урамшуулал олгох журам”-ын дагуу аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/238 тоот захирамжаар модны тооллого зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдсан.  2023 онд нийтийн эзэмшилд болон эзэмшил, өмчлөлийн газартаа өөрийн хөрөнгөөр мод тарьж ургуулсан 26 иргэн, 1 байгууллагын 4148 мод, бутанд 40.0 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон. | 100% |
| 113 | “Жорлонгоо өөрчилье” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулна. | ХХО | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Өөрчилсөн жорлонгийн тоо | 1  30 | 1  - | Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллогыг зохион байгуулсан тооллогоор аймгийн хэмжээнд доторлогоогүй нүхэн жорлонтой өрх 1336, сайжруулсан нүхэн жорлонтой 445 өрх бүртгэгдсэн.  Жорлонгоо өөрчилье аян, өдөрлөг зохион байгуулж, нийт 293 хүн хамрагдсан. Аяны үйл ажиллагаагаар Эко 00, стандартын нүхэн жорлонгийн доторлогоо, бүхээг зэрэг бүтээгдэхүүн худалдаалж, зөвлөгөө өгсөн.  Гэр хорооллын нүхэн жорлонг үе шаттайгаар стандартын шаардлагад нийцүүлэх ажлын хүрээнд БОАЖГ, сумын ЗДТГ-тай хамтран иргэдэд гарын авлага тараах, мэдээлэл сурталчилгаа хийх ажлыг тогтмолжуулж, гэр хорооллын 92 айл өрх, нийт 161 иргэнд мэдээлэл гарын авлага тараасан.  8 аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажилласан /орон нутгийн Илчит сансар ХХК, Жавхлант арвижих ХХК, Төмөр хийц ХХК, BOLOR store Улаанбаатар хотын Пластик центр ХХК, JONDOO ХХК, Эколос ХХК/ ХААН, Төрийн банк  Баянтал сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 13.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Төмөр замын Лүн зөрлөг дээр нүхэн жорлонг шинэчилж, стандарт шаардлагад нийцүүлсэн.  Дээрхи арга хэмжээнд Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах 2023 оны арга хэмжээний зардлаас 2,4 сая төгрөгийн зарцуулж 1 штрок, 1 нэвтрүүлэг, гарын авлага, баннер стикер хэвлүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээ 3  Стандарт шаардлага хангасан, жорлонгоо өөрчилсөн аж ахуйн байгууллага, иргэний тоо – 102  Стандартын нүхэн жорлонтой болсон өрхийн тоо -547  Буулгасан нүхэн жорлон 3  Саарал ус ашиглагч төхөөрөмж суулгасан 3 аж ахун нэгж, 1 өрх  Хамтран ажилласан байгууллага -10  Зарцуулсан хөрөнгө – 15,4 сая төгрөг | 100% |
| 114 | Туурь хог хаягдал бүхий талбайг үе шаттайгаар цэвэрлэнэ. | - | Цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ | 3.8 | 10 | Сумдаас туурь хог хаягдалтай талбайн судалгаа мэдээллийг авч нэгтгэн, аймгийн хэмжээнд туурь хог хаягдал бүхий 268.6 га талбай байгаагаас 2023 онд 5 га газрын 6500 тн барилгын болон хур хаягдал цэвэрлэсэн.  Хүрсэн түвшин:  Цэвэрлэсэн туурь хог хаягдалтай талбай 5 га  Хамтран ажилласан аж ахуйн нэгжийн тоо 2  Хур хог хаягдалтай талбай 1.8 хувиар буюу 5 га талбайгаар буурсан.  Зарцуулсан зардал 22.5 сая төгрөг | 70% |
| **Дундаж** | | | | | | **90.5%** | |
| **Үндсэн чиг үүрэг-3: Иргэд, олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн хамгаалалтыг бэхжүүлэх, гамшиг, осол, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, нийтийн хэв журмыг сахиулах** | | | | | | | |
| **ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД** | | | | | | | |
| Тогтвортой, нэгдмэл гадаад, дотоод бодлогын хүрээнд төр, төрийн бус байгууллага, иргэдийн хамтын ажиллаанд тулгуурлан хүний эрх, шударга ёс, хууль ёсыг бэхжүүлж, гамшиг, осол, гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх замаар иргэдийн аюулгүй, амар тайван амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх. | | | | | | | |
| Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ, нутгийн захиргаа, хүний нөөц | | | | | | | |
| **Зорилт-1: Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг чадавхжуулж, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулж, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | |
| 115 | Нутгийн захиргааны байгууллагуудын барилга, байгууламжийг засварлан, өргөтгөнө. | ОНХС  190.00 | Засвар хийгдсэн барилга байгууламжийн тоо | Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын их засварын зураг төсөв хийгдсэн. | -  35 | Орон нутгийн төсвийн 364,9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын их засварын ажлын тендер шалгаруулалтад “Цагаан толгойн нуур” ХХК шалгарч их засварын ажлыг гүйцэтгэж байна. Татварын хэлтэс, Аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ, Баянтал сумын 4 дүгээр сургуулийн барилгуудын хэсэгчилсэн засвар хийгдэж байна.  Хүрсэн түвшин:  Засвар хийгдсэн барилга байгууламжийн тоо-4 | 90% |
| 116 | Нутгийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, авто тээврийн хэрэгслээр хангана. | ОНТ  300  СОНХС 240  ОНТ  120 | Авто тээврийн хэрэгслээр хангасан байгууллагын тоо  Шааардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангасан байгууллагын тоо | 6  7 | 2-оос доошгүй  2-оос доошгүй | Аймгийн Орон нутгийн хөглийн сангийн 190.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Төрийн байгууллагуудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлын тендер, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна.  Орон нутгийн өмчийн газрын 1 автомашиныг Баянтал сумын ЗДТГ-т ашиглалтын гэрээгээр ашиглуулж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын газрын автомашиныг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын шийдвэрээр Баянтал сумын Эрүүл мэндийн төвд шилжүүлсэн байна. | 70% |
| 117 | Төрийн албан хаагчдын мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг төлөвлөн, хэрэгжүүлж, үр дүнг тайлагнах | БТ  50.000.000 | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь | 95% | 100 | Аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Төрийн албан хаагчийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г шинэчлэн 68.0 сая төгрөгөөр 12 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн батлуулсан.  Тус арга хэмжээний төлөвлөгөөний хүрээнд: 16 удаагийн сургалт, зөвлөгөөн, туршлага судлах арга хэмжээг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 2581 төрийн албан хаагчийг хамруулж, Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу мэргэшүүлэх багц сургалтад нийт 37 албан хаагчийг хамруулсан байна.  Дээрх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад нийт 35 сая төгрөгийг зарцуулсан.  Үр дүн:  Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь-90% | 90% |
| 118 | Төрийн байгууллагуудын ёс зүйн хороодыг чадавхжуулж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо | 2 | 2-оос доошгүй | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдррийн А/300 дугаар захирамжийн дагуу “Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний сумд, агентлагуудын 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагаанд явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх удирдамж”-ийн хүрээнд ёс зүйн зөвлөлийн төлөвлөгөө, тайлан болон Төрийн үйлчилгээний болон төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зөвлөмж өгөн ажилласан.  Мөн 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Удирдлагын академийн Эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор А.Алтанзул багшаар “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдвээр Боржигин чуулгат сургалт зохион байгуулж, 200 албан хаагчийг хамруулсан. | 70% |
| **119** | Нутгийн захиргааны байгууллагууд, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, арга зүйн зөвлөгөө өгч, гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлж, дүгнэх. | - | ХШҮ хийсэн тоо  Хамрагдсан байгууллагын тоо | 1  33 | 1  33 | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын А/146, 11 дүгээр сарын А/300 дугаар захирамжуудын дагуу аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний нутгийн захиргааны 34 байгууллага, 3 сумдын хагас, бүтэн жилийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, арга зүйн зөвлөгөө өгч, гүйцэтгэлийн үр дүнг нэгтгэн хурлаар оруулан хэлэлцүүлж байгууллага тус бүрд хугацаатай зөвлөмжийг бичиж хүргүүлсэн.  **Хүрсэн түвшин:**  ХШҮ хийсэн тоо-2  Хамрагдсан байгууллагын тоо-37 | 100% |
| 120 | Аймгийн Засаг дарга Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж, тайлагнах | - | Гэрээний хэрэгжилтийг хангасан хувь | 80.7 | 60-аас доошгүй | 2023 онд аймгийн Засаг дарга 20 сайдтай гэрээ байгуулснаас 7 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар 15 гэрээний хэрэгжилтийг гарган хүргүүлсэн байна. Үүнд:  Эдийн засаг, хөгжлийн яам-86.7 хувь  Батлан хамгаалахын яам-84.07  Хууль зүй, дотоод хэргийн яам-89.1  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам-66.2  Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам-80.0  Биеийн тамир спортын яам-87.3  Эрүүл мэндийн яам-68.4  Хэрэг эрхлэх газар-95.2  Гадаад харилцааны сайд-92.7  Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын сайд-74.1  Барилга хот байгуулалтын сайд-75.0  Үндэсний статистикийн хороо-90.8  Эрчим хүчний сайд-72.0  Соёлын сайд-78.3  Боловсрол шинжлэх ухааны сайд-80.8  Хүрсэн түвшин:  ХШҮ-ний тоо-15 удаа  Гэрээний хэрэгжилтийн дундаж, хувь- 81.4Хүрсэн | 81.4% |
| 121 | Аймгийн Засаг даргын захирамж, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын хэрэгжилтэд улирал бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх. | - | ХШҮ хийсэн ажлын хэсгийн эзлэх хувь  Гүйцэтгэлийн үр дүн, дундаж хувь | 100  96.0 | 100  70-аас доошгүй | Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 36 тогтоолын 45 заалт, 13 захирамжийн 51 заалтыг хяналтад авч 2023 оны 3 дугаар улирлын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 86.5 хувийн гүйцэтгэлтэй үнэлэгдсэн байна. 4 дүгээр улирлын ХШҮ 12 дугаар сарын 25-нд хийгдэнэ. | 100% |
| 122 | Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, Засаг даргаас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, зөвлөмж зөвлөгөө өгч, гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлэх. | - | ХШҮ хийсэн бодлогын баримт бичгийн тоо  Гүйцэтгэлийн үр дүн, хувь | 5  85.9 | 5  70-аас доошгүй | Бодлогын баримт бичгийн 2023 оны жилийн эцсийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт 91.1, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 84.0, Говьсүмбэр аймгийг хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 86.9 хувьтай тус тус хэрэгжсэн байна. 2023 оны бодлогын баримт бичигт 6-р сарын 20-оос ХШҮ хийгдэнэ. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд сар бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж байна. 2023 оны 11 дүгээр сард 47 хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 62 заалтыг хяналтанд авч ХШҮ хийж 84.1 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.  Хүрсэн түвшин: ХШҮ хийсэн бодлогын баримт бичгийн тоо – 3  Гүйцэтгэлийн дундаж хувь-87.6 | 90% |
| 123 | Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим системийг нутгийн захиргааны байгууллагуудад нэвтрүүлэх. | 100 сая | Ашиглалт, хувь | - | 100 | Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний цахим систем нэвтрүүлэх 100.0 сая төгрөгийн төсвийг ОНТ-т тусгуулан батлуулж, тендерийг цахимаар 3 удаа зарласан боловч амжилтгүй болоод байна. | 30% |
| 124 | Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх. | - | Гүйцэтгэл, хувь | 0 | 100 | Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 02 дугаар сард 66 иргэнээс авхад сэтгэл ханамж 79.8 хувьтай байна.  Хүрсэн түвшин:  Сэтгэл ханамжийн судалгаанд хамруулсан байгууллагын тоо-35 | 70% |
| **Зорилт-2: Нэг цонхны нэгдмэл бодлогын хүрээнд хөрш орнуудтай эдийн засгийн коридороор гадаад худалдаа хийх, гуравдагч хөрш орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлнэ.** | | | | | | | |
| 125 | Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж, Олон улсын болон бүс нутгийн хамтын ажиллагааны болон сайн дурын байгууллагуудтай хамтран ажиллана. | 55 000.0 | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь  Тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн эсэх | 95% | 100% | Зорилт-2: Нэг цонхны нэгдмэл бодлогын хүрээнд хөрш орнуудтай эдийн засгийн коридороор гадаад худалдаа хийх, гуравдагч хөрш орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлнэ.  “Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ”-г төлөвлөн 3 багц арга хэмжээг 90 хувьтай хэрэгжүүлсэн. Гадаад хамтын ажиллагаа, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд 6 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан.  1.БНХАУ-ын Жиангсу мужийн Үши хоттой байгуулсан найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа тогтоох санамж бичгийг хүрээнд 2023 оны 03 дугаар сарын 17–22-ны өдөр аймгийн Засаг дарга, Шивээ-Овоо ХК-ны захирал нар “Ингтоорын мод цэцэглэх олон улсын фестиваль”-д оролцсон.  2.Оросын холбооны улсын Эрхүү мужийн Ангорск хоттой найрсаг, хамтын ажиллагаа тогтоох санамж бичигт аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр гарын үсэг зурсан.  3.Зүүн хойд азийн нутгийн захиргаадын холбооны гишүүн орны хувьд 2023 онд болсон 3 удаагийн олон улсын хурал, форумд Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, хэлтсийн дарга нар оролцсон.  5. “JCI” Монгол төрийн бус байгууллагын ууган салбаруудын нэг болох JCI Их Хүрээ салбар байгууллага “Ногоон ирээдүй” төслийн хүрээнд 2023 оны 04 дүгээр сард хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан.  3.Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Намьяанжу хотын Эль болон Чамчуван эмнэлэгтэй 2023 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр эрүүл мэндийн чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.  4.ХААИС-Говьсүмбэр аймаг, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Жоллабүг-ду мужийн Жонбүк их сургуультай 2023 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр олон улс-бүс нутагт тэргүүлэх чиглэлээр хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан.  Гадаад улсад уралдаан, тэмцээнд оролцох 4 иргэнд 3.5 сая төгрөгийн дэмжлэгийг Засаг даргын нөөц сангаас олгосон. Гадаад улсад мэргэжил дээшлүүлэх, гадаад сургалтад хамрагдах, туршлага судлахад 19 төрийн албан хаагчид 25.7 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Орон нутагт олон улсын байгууллагуудтай хамтран 4 төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 1.Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулагдсан хөнгөлөлттэй зээлээр дулааны станц барих ажил 27%-тай явагдаж байна. 2.Японы нийгмийн хөгжлийн сангийн буцалтгүй тусламж, Дэлхийн банкны “Хүүхдийг ивээх сан”-аас “Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтрепренершип боловсрол олгох” төслийн хүрээнд “ESEL” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 48 хүүхэд, залуучуудыг хамруулан, 5 төсөлд 22.4 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон.  3.Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар “Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл”-ийг хэрэгжүүлэн 2016-2022 онд 22 бичил төсөлд 214.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. 4.Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр “Бохир усны цэвэрлэх байгууламж барих” ажил 60%-тай явагдаж байна  Хүрсэн түвшин:  Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 90 хувь  Хэрэгжилт 90 хувь | 90% |
| 126 | Монгол Улс, Оросын холбооны улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улсад зохион байгуулагдах форум, уулзалт, үзэсгэлэн худалдаанд төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийг оролцуулна. | ОНТ, ХХО | Форум, уулзалт, сургалт, үзэсгэлэн худалдаа, туршлага судлах арга хэмжээнд оролцсон төр, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөлөл - | 10 | 20-оос доошгүй | Гадаад хамтын ажиллагаа, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд 6 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан.  1.БНХАУ-ын Жиангсу мужийн Үши хоттой байгуулсан найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа тогтоох санамж бичгийг хүрээнд 2023 оны 03 дугаар сарын 17–22-ны өдөр аймгийн Засаг дарга, Шивээ-Овоо ХК-ны захирал боло Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч нар “Интоорын мод цэцэглэх олон улсын фестиваль”-д оролцсон.  2.Оросын холбооны улсын Эрхүү мужийн Ангорск хоттой найрсаг, хамтын ажиллагаа тогтоох санамж бичигт аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Ш.Билгэггүмбэрэл 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр санамж бичигт гарын үсэг зурж ахан дүүсийн найрсаг хамтын ажиллагаа тогтоосон.  3. Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын Жиангсу мужийн Үши хотын гадаад харилцааны төлөөлөгчийн газраас Жан Юнфей тэргүүтэй төлөөлөгчид 2023.05.17-ны өдөр манай аймагт айлчлан, санал солилцсон. 13 хүн оролцсон.  4.ӨМӨЗО-ны Ухай хотын Соу лон га Эрчим хүч Технологийн ХХК-тай “Хөдөө орон нутаг, бэлчээрийн мал аж ахуйн хог хаягдлыг хурдан пиролиз хийх, хор хөнөөлгүй цэвэрлэх төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ”-г хийхээр 2023 оны 02 дугаар сарын 27-нд аймгийн Засаг даргын орлогч Б.Наранбаатараар ахлуулсан ажлын баг БНХАУ-д туршлага судалсан.  5.ОХУ-аас БНХАУ-руу Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр тавигдах хий дамжуулах хоолойн төслийг гүйцэтгэгч “Газопровод Союз Восток” ХХК-ийн удирдлагуудтай 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр аймгийн удирдлагууд уулзалт зохион байгуулж, төслийн үйл явцын мэдээ мэдээлэлтэй танилцсан.  6. Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын Жиангсу мужийн Үши хотын гадаад харилцааны төлөөлөгчийн газраас Жан Юнфей тэргүүтэй төлөөлөгчид 2023.05.17-ны өдөр манай аймагт айлчлан, санал солилцсон.  7. БНХАУ-д 2023 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Монгол орныг элсэн шуурганаас хамгаалах, цөлжилттэй тэмцэх” сэдэвт сургалтад сум дундын ойн ангийн дарга Т.Дашцэдэн оролцсон.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-6  Хэрэгжилт 100 хувь | 100% |
| 127 | “Гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын хүрээнд Япон, БНСУ, Турк болон бусад улс, орнуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлнэ. | ОНТ | Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо | 5 | 8-аас доошгүй | 1.БНСУ-ын Гёнжү мужад 2023 оны 06 дугаар сарын 28-30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “NEAR”-ийн гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн уулзалтад Аймгийн Засаг даргын орлогч, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга нар оролцсон.  2. Зүүн Хойд Азийн Нутгийн захиргаадын холбооны 14 дүгээр бүгд хуралдаан 2023 оны 10 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Үльсан хотод зохион байгуулагдсан бөгөөд тус хуралд аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурь, Сүмбэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Т.Түмэнбаяр нар оролцсон.  3.Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Намьяанжу хотын Эль болон Чамчуван эмнэлэгтэй 2023 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр эрүүл мэндийн чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, үзэглэсэн.  3.ХААИС-Говьсүмбэр аймаг, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Жоллабүг-ду мужийн Жонбүк их сургуультай 2023 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр олон улс-бүс нутагт тэргүүлэх чиглэлээр хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурсан.  4.Бүгд найрамдах Турк улсын Гүмүшхане хот, Унгар улсын Сароспатак хот, БНСУ-ын Чангвон хоттой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахаар саналаа Гадаад харилцааны яаманд хүргүүлээд байна.  5. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас БНСУ-д 2023 оны 09 дүгээр сарын 10-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан туршлага судлах уулзалтад аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга З.Баяндугар оролцсон.  6. Зүүн Хойд Азийн Нутгийн захиргаадын холбооны олон улсын форум уулзалт 2023 оны 12 дугаар сарын 06-08-ны өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Гёнжү хотод зохион байгуулагдсан хуралд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Содном, Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Б.Нэргүйцэцэг нар оролцсон.  Хүрсэн түвшин:  Хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-6  Гэрээний хэрэгжилт-100  Хэрэгжилт 100 хувь | 100% |
| Амар тайван, аюулгүй нийгэм | | | | | | | |
| Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх | | | | | | | |
| **Зорилт-3: Хүний эрх, хууль ёс, шударга байдлыг бэхжүүлж иргэдийн аюулгүй амар тайван байдлыг хангана.** | | | | | | | |
| 128 | Аймаг, сумдын төвийн камержуулалтын системийг шинэчилж, өргөтгөнө. | АОНХС  27.3 | Гэмт хэргийн илрүүлэлтийн хувь  Камерын тоо  /аймгийн хэмжээнд шинээр болон засварласан/ | 65.5  26 | 35.0  22 | Сүмбэр сумын 1,2 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт ажиллахгүй, засварлуулах, солих шаардлагатай камеруудын судалгааг Цагдаагийн хэлтсээс гаргаад байна. Судалгаагаар гудамж талбайд 20, хөдөлгөөнт 8, Hikivision 32ch, 4к Deepmind 2, хард диск 8, медиа конвертер 10, Поё свич 30, дагалдах хэрэгслүүдийг засварлуулахад 50,288,000 төгрөгийн төсөв шаардлагатай байна. Ногоон бүс төслийг Сүмбэр суманд хэрэгжүүлэхээр шаардагдах техник, тоног төхөөрөмжийн зардал 725,939,500 төгрөгийн төсвийн тооцоог гарган аймгийн ИТХТ-ийн дарга, ГХУСАЗСЗ-д хүргүүлсэн. Аймгийн төвд нийт 59 хяналтын камер ажиллахаас 46 хэвийн ажиллагаатай байна.  Цагдаагийн хэлтсийн теле хяналтын дэд бүтцийг сайжруулах ажил хийгдсэн ба аймгийн ГХУСАЗСЗ-өөс 65 инч 4 ширхэг дэлгэц, 8тера баятын 6 ширхэг хард, 128 камерын багтаамжтай Dahua брендийн бичигч төхөөрөмжийг шийдвэрлүүлэн шинээр суурилуулсан.  Сумдад камерын хяналтыг хөгжүүлэх чиглэлээр Баянтал сумын орон нутаг хөгжлийн сангийн 19,990,000 төгрөг хөрөнгөөр теле хяналтын камер шинээр суурилуулах ажил гүйцэтгэх гэрээг “Их Зэст хөгжил” ХХК-тай байгуулж гудамж талбайд 14 цэгт dahua брэндийн 4mb чиглэлийн 12, хөдөлгөөнт 2 камерыг орон сууцны байрнууд болон гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн шонгууд дээр байрлуулж бүрэн холболт угсралт хийж Баянтал сумын цагдаагийн хэсэгт камерын хяналтын төвийг байршуулсан байна.  Шивээговь суманд 2021 онд 13 цэгийн 13 камер шинээр суурилуулсан ба энэ оны байдлаар ажиллаж байгаа камер байхгүй, 2023 онд теле хяналтын камерын засвар үйлчилгээний зардал төсөвт суугдаагүй байсан. Цагдаагийн хэлтсээс холбоо, мэдээллийн инженер "Их зэст хөгжил"ХХК-ны ажилтаны хамт тус сумын теле хяналтын камерт үзлэг хийж шаардагдах төсвийг гарган ГХУСАЗСЗ-д танилцуулан, сумын орон нутгийн хөгжил сангаас Шивээговь сумын гудамж талбайд гэрэлтүүлэг хийх 40 сая төгрөгийн зардлаас 18 сая төгрөгийг теле хяналтын камерын засвар үйлчилгээнд тусгуулхаар шийдвэрлүүлсэн.  Гудамж замын хяналтын камераар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчсөн 40, гудамж талбайд хэв журмын зөрчил үйлдсэн 19 зөрчлийг илрүүлсэн.  Хүрсэн үр дүн:  Суурилуулсан камерын тоо-14/Баянтал сум/  Гэмт хэргийн илрүүлэлтийн хувь-59,0 /Урьд оны мөн үеэс 2,4 хувиар өссөн/ | 100% |
| 129 | Хууль тогтоомжийг сурталчлах, эрх зүйн мэдээ, мэдээллээр хангах эрх зүйн буланг аймаг, сумдад байгуулна. | - | Байгуулсан эрх зүйн булангийн тоо | 1 | 0 | Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газарт шинээр эрх зүйн хөтөч булан байгуулагдаж 1760 иргэнд анхан шатны зөвлөгөө, мэдээллийг өгч ажилласан байна.  Хүрсэн үр дүн:  Эрх зүйн хөтөч булангийн тоо-1 | 100% |
| 130 | “Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх | АОНХС | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь | 100 хувь | 70 хувь | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/41 дугаар захирамжаар “Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээ”-ний төлөвлөгөөг батлуулан, 3 зорилтын 12 багц арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Үүнд:  1.Хөдөлмөрийн тухай хууль, Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Архив албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, журам, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Хүний эрхийн тухай ойлголт ба хандлага, Хүний эрх ба Жендер сэдвүүдээр танхимын сургалтыг 14 удаа зохион байгуулж 469 төрийн албан хаагч, аж ахуйн нэгж, иргэд, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, ЕБС, СӨБ-ын байгууллагын багш, сурагчдыг хамруулсан.  2.Аймгийн Цагдаагийн хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран “Хүн бүр байгаль хамгаалагч, Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмж” сэдвээр подкаст бэлтгэн АЗДТГазар болон ХЭЗХ-ийн фейсбүүк хуудсаар олон нийтэд түгээж 2466 хүний хандалтыг авсан.  3. АЗДТГ, ХЭЗХ-ийн цахим хуудас, фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан Зөвшөөрлийн тухай хууль, Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/, Хүүхдийн эрхийн тухай, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай, Авлигын эсрэг хууль, Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хууль, Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль, Хог хаягдлын тухай, Аймаг, Нийслэл, Сум, Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Боловсролын ерөнхий хууль шинэчилсэн найруулга”-иар постер бэлтгэж Засгийн газрын 2019 оны 57 дугаар тогтоолыг дагаж мөрдөхийг уриалж, Залилагчид боломж бүү олго, Мансууруулах бодисын нэг төрөл вэйпний хор нөлөө, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай, Цахим гэмт хэрэгт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, Зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтэд мэдээлэл өгч авлигын эсрэг нэгдье аяны постер бэлтгэж аймгийн орох гарах самбаруудад байршуулж ажилласан.  Нийт 18 төрлийн постер мэдээллийг бэлтгэн 842 иргэний хандалтыг авч ажилласан байна.  4.Монголын Хуульчдын холбооноос зохион байгуулдаг “Хуульчийн про боно өдөр-2023” арга хэмжээг зохион байгуулж, 246 иргэнд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.  5.2023.5 дугаар сарын 4,5,6-ны өдрүүдэд Хөдөөгийн багийн нээлттэй өдөрлөгийн арга хэмжээнд оролцож нийт 186 малчин иргэдэд “Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуулиас Туслах малчинтай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээ”-ний талаар сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж, нийт 130ш гарын авлага, боршур тарааж анхан шатны зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.  Арга хэмжээг хэрэгжүүлсэнээр иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг дээшилж төрийн байгууллагад гомдол мэдээллээ өгөх, зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх, хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээллийг цахимаар авах нөхцөл боломж бий болсон.  Хүрсэн үр дүн:  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-100 хувь  Зарцуулсан хөрөнгө-9.5 сая төгрөг. | 100% |
| 131 | Хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө, мэдээллээр иргэд, байгууллага, албан хаагчдыг хангах | - | Зөвлөгөө, мэдээллийг иргэдэд 100 хувь хүргэсэн байна | 100 хувь | 100 хувь | 2023 онд хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээллийг 227 иргэнд биечлэн өгч цахим хэлбэрээр 25 иргэнд мэдээлэл өгч ажилласан.  Хүрсэн түвшин:  Зөвлөгөө мэдээлэл авсан иргэдийн тоо-252 | 100% |
| 132 | Өрсөлдөөний тухай хууль, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг сурталчилж, хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулан, үр дүнг тайлагнах | - | Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн арга хэмжээний тоо  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 5  90 хувь | 4  70 хувь | 1.2023.01.30-ны өдөр орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай” хуулиар сургалт хийж, кассын үнэ, лангууны үнэ зөрөхгүй байх талаар зөвлөмж бэлтгэн хүргүүлсэн.  2.Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Эрүүл мэндийн яамны хамтарсан удирдамж, чиглэл, ШӨХТГ-ын даргын 2023.02.10-ны өдрийн 06 дугаар “Хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу Говьсүмбэр аймгийн Мал эмнэлгийн газрын “Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч” Х.Баярцэнгэл, Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын улсын байцаагч Б.Цэцэгмаа, ШӨХТГ-ын орон нутаг дахь улсын байцаагч М.Нандинзаяа нарын бүрэлдэхүүнтэй 2023.02.16-17-ны өдрүүдэд аймгийн төвийн худалдаа үйлчилгээний томоохон 10 газрыг хамруулан хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, хадгалалт, бүтээгдэхүүний баталгаат болон эдэлгээний хугацаа, хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг, шошгын бүрэн бүтэн байдал, кассын үнэ, лангууны үнийн зөрүүтэй эсэхэд урьдчилсан хяналт, шалгалтыг зохион байгууллаа. Шалгалтын явцад хадгалах, хэрэглэх хугацаа хэтэрсэн, хадгалалтын горим баримтлаагүйгээс чанар, аюулгүй байдал нь алдагдсан 8 нэр төрлийн 357ш 2386751 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг ААНБ-ын дотоод хяналтаар устгуулж хүнсний хэрэгцээнээс хасч, хаяг шошгын зөрчилтэй 2 нэр төрлийн 19ш, 40.73 кг 653540 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг буцаан татан авалт хийлгэв. Шалгалтад хамрагдсан аж, ахуй нэгжүүдэд хугацаатай үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.  3.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтаж орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй нийт аж ахуй нэгжүүдэд энэ өдөр хэрэглэгчдэд зориулсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг уриалга бэлтгэж мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан ажиллалаа.  4.2023 оны 05 дугаар сард Хүний эрхийн үндэсний комиссын Аймаг дахь референттэй хамтран Баянтал, Шивээ-Говь сумын иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагын албан хаагчдад “Хүний эрхийн ойлголт, хүний эрхэд суурилсан хандлага, Хүний эрх ба жендер, Хөдөлмөрлөх, эвлэлдэн нэгдэх, Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль” сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж 86 иргэн, алба хаагчдыг хамруулж ажиллалаа.  5.Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд “Бараа бүтээгдэхүүний хугацаа болон чанарт анхаарч ажиллах” талаар санамж, зөвлөмж хүргүүлж ажилласан.  6.2023.06.05-08-ны өдрүүдэд Эрүүл мэндийн газрын улсын байцаагчтай хамтран аймагт эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлттэй эмийн жороор үйлчилдэг 5 эмийн сангаар орж зах зээлийн үнийн тандалд, судалгаа хийж 100 гаруй иргэнээс эмийн үнийн талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг авч ажилласан.  7.2023 оны 10 дугаар сард төрийн болон төрийн бус нийт 10 байгууллагын 85 албан хаагчдад “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай” хуулиар сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулсан.  8.ШӨХТГ-аас 2023.10.30-ны өдрөөс 11 сарын 03-ны өдрүүдэд Дорнод аймагт зохион байгуулагдсан “Өрсөлдөөн-Хэрэглэгчийн эрх орон нутагт” сэдэвт нэгдсэн арга хэмжээнд оролцож нийт 15 аж ахуй нэгжид хяналт шалгалт зохион байгуулж, 150 гаруй төрийн албан хаагч иргэдэд сургалт сурталчилгаа зохион байгуулсан.  Хүрсэн үр дүн:  Зохион байгуулсан сургалтын тоо-5  Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо-355 | 100% |
| 133 | Орон нутгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс бараа материалын хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, хөргүүр бүхий махны зоорь, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалт бүхий хүнсний агуулах барихыг дэмжинэ. | - | Зоорь, агуулах барих чиглэлээр зээлийн дэмжлэг авсан аж ахуй нэгжийн тоо  Шинээр байгуулсан зоорины тоо |  | 2  2 | “Инсайт Повер” ХХК махны болон хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалт бүхий агуулах барихаар ЖДҮХС-аас 100,0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг авахаар хүсэлт ирүүлсэн судлагдаж байна | 20% |
| 134 | Аймгийн хэмжээнд Гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэнэ. | ОНХС  60.0 | Аймгийн хэмжээнд гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэсэн тоо  Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэлийн хувь | -  100 хувь | 1  100 хувь | 2022 онд аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 60.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Гамшгаас хамгаалах судалгаа шинжилгээний үндэсний төв”-тэй гэрээ байгуулан “Аймгийн гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээ”-г хийлгэсэн.  Хүрсэн түвшин:  Аймгийн гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэн, хүлээн авсан.  **Хэрэгжилт 100 хувь** | 100% |
| Хөдөөгийн сэргэлт бодлогын хүрээнд | | | | | | | |
| 135 | Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээ  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь  Зарцуулсан хөрөнгө сая.төг | Шинэ ажил | - | Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх, тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжүүлэх хүрээнд 2023 он хүртэл нэгдсэн төлөвлөгөө гаргасан. Аймгийн хэмжээнд нийт 5.5 сая мод, бут, сөөг тарих бөгөөд аймгийн газар нутаг, сумдын түвшинд дараах байдлаар хуваарилалт хийсэн.  Иргэдийг хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэрийглэх уриалга гаргаж, цахимаар 17 мэдээлэл, 1 видео байршуулж, мод тарих, арчлах чиглэлээр 5 удаагийн сургалтанд 361 хүн хамрагдсан байна.  Япон улсад бүртгэлтэй “Монголын экологийн мэдээллийн төв” ТББ-тай хамтын ажиллагааны хүрээнд иргэдэд “Хавар, намар мод тарих технологи” сэдэвт практик дадлагатай сургалт зохион байгуулж, ЕБС-ийн Эко бүлгийн 18 сурагч, Политехникийн коллежийн 21 оюутан, 14 байгууллагын 32 хүн хамрагдсан. Сургалтын үеэр Япон багш Х.Нишида 10.0 сая төгрөгийн 50000 суулгац өгч, сургалт, практик дадлага ажлыг Политехникийн коллежийн үрсэлгээний хүлэмж, сум дундын Ойн ангийн Мод үржүүлгийн газарт 100 ширхэг жимсний мод тарьж, 4 төрлийн 2 кг үр суулгасан. Булган голын алим ХХК-тай хамтарсан сургалтанд 50 хүн хамрагдаж, иргэд 30 алимны мод авч, тарьсан.  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн дэмжлэгтэйгээр мод тарих, услах ажилд 98 хүн ажиллуулж, түр ажлын байраар ханган, 35.2 сая төгрөгийн хөлс олгосон. Мод сөөгний үзэсгэлэн худалдаагаар орон нутгийн 4 мод үржүүлгийн газар /ШШГГ хорих 425-р нээлттэй хорих анги, Сум дундын ойн анги, Политехникийн коллеж, Модны их ургац нөхөрлөл/ 30 аж ахуйн нэгж, 100 иргэнд 3465 суулгац худалдаалагдсан байна.  Сүмбэр суманд уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулдаг 50 байгууллагатай аймгийн Засаг дарга уулзалт зохион байгуулж, хэлэлцүүлэг хийсний үр дүнд ачилт буулгалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 6 аж ахуйн нэгж өөрийн эзэмшлийн талбай болон нийтийн эзэмшлийн талбайд 7220 ширхэг мод шинээр тарьсан. Сүмбэр суманд 1, Баянтал суманд 1 аж ахуйн нэгж байгууллага тоосжилтоос сэргийлсэн хашаа барьсан.  Үр дүн:  Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 90 хувь.  Тарьсан модны тоо 52474 | 100% |
| 136 | Тохижилт бүтээн байгуулалтын уралдааныг зохион байгуулах | ОНХС  15.0 | Оролцсон ААНБ, иргэний тоо  Зарцуулсан хөрөнгө | Шинэ ажил | - | Санхүүжилтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй. Хэрэгжилтийг тооцох боломжгүй. | - |
| 137 | Нүүрс-химийн үйлдвэр байгуулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ. |  | Дэмжлэг үзүүлсэн тоо 1 | Шинэ ажил | - | Шивээ-Овоогийн уурхайг түшиглэн нүүрс химийн болон, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг бий болгох чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрийг бодлогоор дэмжин хамтран ажиллаж байна. Одоогоор ТЭЗҮ боловсруулах ажил хийгдэж байна.  Нээлттэй –Говьсүмбэр аймгийн хөтөлбөрийн хүрээнд Ашигт малтмалын ачилт буулгалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдтэй уулзалт зохион байгуулж орон нутагт шилжин ирэх, үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих хөрөнгө оруулах талаар мэдээлэл хийсэн. Уулзалтад 50 гаруй ААНБ оролцсон. Одоогоор ирсэн санал байхгүй. | 100% |
| 138 | Орон нутагт ажиллахаар ирж байгаа багш, эмч, төрийн албан хаагчдыг орон байраар хангана. |  | Шилжиж ирсэн орон сууцын дэмжлэгт хамрагдсан албан хаагчдын тоо | Шинэ ажил |  | 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар орон нутагт нэн шаардлагатай ажлын байранд ирж ажиллаж буй байрны түрээсийн дэмжлэг хамрагдах хүсэлт гаргасан ерөнхий боловсролын сургуулийн 13 багш, эрүүл мэндийн байгууллагын 1 эмч, мал эмнэлгийн лаборторын эмч 1 нийт 15 төрийн албан хаагчид 28.7 сая төгрөгийн дэмжлэгийг өгч ажиллалаа.  Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн 5 байгууллагад ирж ажиллаж байгаа 14 албан хаагчийг орон байраар ханган, ажиллаж, амьдрах боломжийг бүрдүүлж, байрны засварт 4.5 сая төгрөгийг зарцуулсан байна.  Хүрсэн түвшин:  Албаны орон сууцаар хангагдсан албан хаагчдын тоо-18 | 70% |
| 139 | Орон сууц, хаус хороолол барих санал санаачилгыг дэд бүтэц болон газрын бодлогоор дэмжинэ. |  | Орон сууц, хаус хороолол барих санал санаачилгыг дэд бүтэц болон газрын бодлогоор дэмжинэ. | Шинэ ажил |  | 49 айлын хаус хорооллын газрыг батлуулан, нэг маягийн зургийг Барилгын хөгжлийн магадлалд хянуулан иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулж байна.  Мөн Сүмбэр сумын 6675м2 газар 36 айлын хаус хорооллын төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарласан. | 30% |
| 140 | Гэр хорооллын айл өрхүүдийн хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, тохижуулах замаар хотын өнгө үзэмжийг сайжруулж хөрсний бохирдолыг бууруулан хүн амын эрүүл мэндийг хамгаална. |  | Арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулна. | Шинэ ажил | - | Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Ойн тухай хуулийн 31.2 т заасны дагуу Сүмбэр сумаас мод тарих үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах зорилгоор 3 багийн 568 өрхөд 4 нэр төрлийн 1700 ширхэг модны суулгацыг тараасан.  Эзэмшил болон өмчлөлийн газрын 10-аас багагүй хувьд мод тарих хүрээнд нийт 8 аж ахуйн нэгж, 20 иргэн 13878 мод сөөгийг тарьсан.  Хүрсэн үр дүн  Нийт тарьсан модны тоо 52274, үүнээс эзэмшил, өмчлөлийн газрын 10-аас доошгүй хувьд 13878 мод тарьсан. | 100% |
| 141 | Хөдөө аж ахуйн газрын хөрсийг хамгаалах, нөхөн сэргээх |  | Төмс, хүнсний ногоо тариалж буй газрын хөрсний үржил шимийг дээшлүүлэх, хөрс хамгаалах, техник технологийг нэвтрүүлэх  Хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах 6талбай бүр 20 хувиас багагүй  Бэлчээрийн ашиглалтыг малын тоо толгойд тохируулан улирлын хувиартай ашиглах | Шинэ ажил | - | Төмс, хүнсний ногоо тариалалт аймгийн дүнгээр 54% байна.  Нийт эргэлтийн талбай 95га бөгөөд хамгаалалтын зурваст 1100 мод тариалсан.  Үр дүнг эцэслэн тооцох хугацаа болоогүй. | 54% |
| 142 | Ашигт малтмалын тээвэрлэлт, ачилт буулгалтын үйл ажиллагааны улмаас хөрсний элэгдэл эвдрэл, бохирдлын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хөрсний бохирдолыг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. |  | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо  Хяналтын тоо  Олон салаа замын урсгалын хаах, сайжруулсан зам тавих  Хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах  Тоосжилтоос сэргийлсэн зориулалтын хашааг байгуулах |  |  | Уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаатайгаар холбоотой малчин иргэдээс ирсэн гомдлын дагуу Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 50 гаруй ААНБ-тай аймгийн Засаг даргаас 04 сарын 21-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж хэлэлжүүлэг хийсэн. Хэлэлцүүлгээр бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт хийж буй замын арчилгаа хамгаалалт, байгаль орчны сөрөг нөлөөлийг бууруулах талаар компаниуд нэгдсэн зохион байгуулалтад орох талаар тохиролцсоны дагуу Ашигт малталын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон зорчин өнгөрч байгаа автозамыг тогтсон маршрутын дагуу явуулах, олон салаа замыг бууруулах, замыг арчилж сайжруулах, орчны бохирдлыг бууруулах, тэмдэг тэмдэглэгээ хийлгэх ажлыг хариуцах компанийг сонгох шалгаруулалтыг 2 удаа нээлттэй зохион байгуулж “Биг могул чойр ложистик” ХХК-иас санал ирж пост ажиллуулан, авто замын хяналтыг хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулсан.  Сүмбэр сумаас ачилт буулгалтын 14 талбай эзэмшигч нартай мод тарих талаар уулзалт зохион байгуулж үүрэг даалгавар өгсөн хагас жилийн байдлаар 4 аж ахуйн нэгж өөрийн эзэмшлийн талбайд 1290 мод, 3 Аж ахуйн нэгж Сүмбэр сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд 740 мод тарьсан. Нийт 2030 мод тарьсан.  Сүмбэр суманд 1, Баянтал суманд 1 аж ахуйн нэгж байгууллага тоосжилтоос сэргийлсэн хашаа барьсан. | 90% |
| 143 | Аймаг, төвлөрсөн хогийн цэгийн ашиглалтыг сайжруулж, дэвшилтэд техник технологоор хангах | УТХО  АОНХС  500.0  840.0 | Аймгийн төвлөрсөн хогийн цэгт хог хаягдал шатаах зуух суурилуулах  Цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсвийн ажлын гүйцэтгэлийн хувь | - |  | Аймгийн төвийн төвлөрсөн хогийн цэгт хог хаягдал шатаах утаагүй зуух суурилуулах ажлыж техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэж худалдан авах ажиллагааг 2 удаа зарлаж шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй тендер хүчингүй болж шууд гэрээ байгуулах нөхцөл байдал үүссэн. Мөн шууд гэрээ байгуулахаар санал авсан боловч шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй учир татгалзсан.  Цахилгаан хангамжийн ажлын даалгаврыг гаргаж ажил гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Төвлөрсөн хогийн цэгт цахилгаан татах зураг төсөв боловруулах ажилд үнийн санал ирүүлэх урилгыг 2 компанид хүргүүлж “ Ингүүмэл Эрчим” ХХК-тай гэрээ байгуулах талаар хэлэлцээр хийх шатандаа байна. | 100% |
| 144 | Хөдөөгийн багуудыг интернет сүлжээнд холбох ажлыг бодлогоор дэмжинэ. | ХХО | Интернет сүлжээнд холбогдсон багийн тоо - 9 |  |  | Сүмбэр сумын 5 дугаар багийг 4G сүлжээнд холбуулах саналыг Бүх нийтийн үүргийн санд хүргүүлсэн хариу ирээгүй байна.  Сүмбэр сумын 2 дугаар баг Дэнжийн айл өрхүүдэд Юнивишн ХХК-ийн гурвалсан үйлчилгээ нэвтрүүлэхээр шилэн кабел татах ажил хийгдэж байна.  **Хүрсэн түвшин:**  Интернэт сүлжээнд холбогдсон багийн тоо-9  Хөдөөгийн багийн тоо – 4 | 70% |
| Батлан хамгаалах | | | | | | | |
| **Зорилт-4: Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлж, дайчилгааны төлөвлөлтийг шинэчилнэ.** | | ОНТ | Орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлсэн хувь | 90 хувь | 50 хувь | Сумдын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга, багийн Засаг дарга нартай сургалт явуулах үеэр сумын Орон нутгийн хамгаалалтын нөөцийг бүрдүүлэх талаар төсөвтөө тусгаж шат дараатай бүрдүүлэх, иргэн, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулан ажиллах талаар арга зүйн зөвлөлгөө өгсөн.  Дайчилгаа удирдах бүлгийн хээрийн байрлалын материаллаг баазыг бэхжүүлэх зорилгоор 4х4 хэмжээтэй 3 ширхэг платка /төмөр рамтай, шалтай/ захиалгаар хийлгэж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын данс бүртгэлд бүртгүүлсэн. Орон нутгийн удирдлагуудтай зөвшилцсөний үндсэн дээр аймгийн нутгийн удирдлагын байрны Иргэний танхимыг Цэргийн бэлтгэл албаны сургалтын танхимын зориулалтаар ашиглахаар шийдвэрлэж ширээ сандалаар хангасан.  ЗХЖШ-ын материал, техникийн газарт тус танхимд зориулан сургалтын үзүүлэн таниулах материаллаг хэрэгслүүдийг олгож дэмжлэг үзүүлэх тухай албан хүсэлт хүргүүлсэн.  Мөн сургалтын зориулалттай үзүүлэнг хэвлэлийн байгууллагад захиалан сургалтад ашиглаж байна. Мөн Дайчилгаа удирдах бүлгийн хээрийн байрлалын материаллаг хэрэгслийг хадгалах 20тн-ын контейнер 1ш, 2 гэрийг худалдан авсан. | 90% |
| 145 | Батлан хамгаалах бодлого, хууль, тогтоомжийг орон нутагт хэрэгжүүлэх, сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах  - Төрийн болон байгууллагын нууцыг, цэргийн штабын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөх.  - Иргэдэд Батлан хамгаалах хууль, тогтоомжийн талаар мэдээллээр хангана.  - Монгол цэргийн түүхэн уламжлал, Зэвсэгт хүчний үүсэл хөгжил, цэрэг эрсийн амьдрал, тэмцэл, баатарлаг гавьяа, энхийг сахиулагчдыг алдаршуулан ард иргэдэд сурталчилж, ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.  - Хүүхэд, залуучууд, иргэдэд цэрэг, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх сургалт зохион байгуулах. | ОНТ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 88 хувь | 100 хувь | Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд Батлан хамгаалахын багц хууль, 2018 оны 06 дугаар сард шинээр батлагдсан Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийг сурталчлах, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай зөвлөгөө, үйлчилгээг байнга үзүүлж, хууль, эрх зүйн шинэчлэлт, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.  Дээрх ажлын хүрээнд сурталчилгааны 100 ширхэг материалыг шинээр хийж ашиглаж байна. Аймгийн 3 сумын Засаг даргын Тамгын газрын байранд батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн самбар, дайчилгааны хайрцаг хийлгэн хүлээлгэн өгсөн.  Нууц баримт бичиг, бусад нууц тээгчийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдалд нэг бүрчлэн тооллого хийх үед дайчилгааны нууцад хөтлөгдөж байгаа хавтаст хэргүүдийг ангиллын дагуу маш нууц ном материалын үндсэн данс бүртгэл дагавар бичигтэй нь тулган, хуудас нэг бүрээр тоолж шалган Зэвсэгт хүчний Жанжин штабт хүргүүлсэн.  2023 оны хагас жилийн тооллогын ажлын хэсгийг байгуулах тушаал гарган тооллогыг 2023 оны 06 дугаар сарын 06, 07-ны өдөр хийж актын нэг хувийг Батлан хамгаалах яам, ЗХЖШ-т хүргүүлсэн.  “Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний 102 жилийн ой, Монгол хүн сансарт ниссэний 42 жилийн ойг тохиолдуулж 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцсон ахмад дайчин Б.Зундуйд аймгийн Засаг даргын орлогч Б.Наранбаатарын хамт хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулсан.  Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, Монгол цэргийн нэгдсэн холбоо, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб хамтран Монгол төрт ёсны болон ардын уламжлал, эх орноо хөгжүүлэх, ардын уламжлал, үнэт зүйлс, тэдгээрийг уламжлан хөгжүүлэхэд өсвөр үеийнхний анхаарлыг хандуулах замаар иргэдэд эх ороэч үзэл, үндэсний бахархлыг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, Монгол Улсын тусгаар тогтнол, аюулгүй байдлыг дархлаа, үнэт зүйлсийг хамгаалах зорилгоор “Эх орны хөгжилд оруулах миний хувь нэмэр” сэдэвт Эсээ бичлэгийн цахим уралдааныг аймгийн оюутан, сурагчдын дунд амжилттай зохион байгуулсан. | 90% |
| 146 | Цэргийн бүртгэл, цэрэг татлагыг зохион байгуулах, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэдэд сургалт явуулах, мөнгөн төлбөрийн тооцоо хийх  - Оюутан цэрэгт хамрагдах өргөдөл гаргасан залуучуудыг хүлээн авч сургалтад хамруулах  - Цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг нэмэгдүүлэх.  - Зэвсэгт хүчинд эрүүл мэнд, мэдлэг боловсрол, бие бялдар, ёс зүйн шаардлага хангасан иргэдээр нөхөн хангах. /Цэрэг татлага/  - Цэргийн жинхэнэ алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн иргэдээр цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах. | УТ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 88 хувь | 100 хувь | ЗХЖШ-аас 2023 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлагын хуваарь манай аймагт ирүүлээгүй.  Цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл чийрэг бие бялдартай, зохих боловсролтой, зан суртахууны хувьд төлөвшиж яваа, ар гэрийн гачигдалгүй залуучуудыг сайн дурын үндсэн дээр татаж өгөх үндсэн зорилтоо аймгийн цэрэг татлагын товчоо мөрдлөг болгон ажиллалаа.  Цэрэг татлагын товчоо, эмч нарын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2023 оны 10 дугаар сарын 11, 12, 13-ны өдрүүдэд сумдаар явж үзлэг хийж хугацаат цэргийн албанд эрүүл мэндээр тэнцсэн иргэдийг 10 дугаар сарын 16-ны өдөр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр ирүүлж, Засгийн газрын 2019 оны 441 дүгээр тогтоолоор батлагдсан эрүүл мэндийн үндсэн 8 төрлийн нарийн мэргэжлийн шинжилгээг хийлгүүлж, эрүүл мэндийн хуудсанд нь хавсарган 10 дугаар сарын 18-ны өдөр тоон даалгавартай ангиуд болон Зэвсэгт хүчний төв дамжинд холбогдох бичиг баримтын хамт 100 хувь хүлээлгэн өгөв.  “Цэргийн албаны тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйл, Батлан хамгаалахын сайдын 2017 оны А/331 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Цэргийн бүртгэл явуулах” журам, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/01 дүгээр захирамжийн дагуу цэргийн бүртгэлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.  Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах цахим сургалтад сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, багийн Засаг дарга нарыг хамруулж хуулийн дагуу сум, баг дээр төвлөрүүлэн зохион байгуулж, хүн амын тоо бүртгэлтэй нягт уялдуулан, байнгын оршин суугч, оюутнуудыг оршин сууж буй хаягаар нь, түр оршин суугч, оюутан сурагчдыг сурч байгаа сургуулиар нь утсаар холбогдон бүртгэл хийсэн.  Аймгийн хэмжээнд цэргийн үүрэгтэй иргэд 90 хувьтай хамрагдсан.  Холбогдох мэдээ, судалгааг зохих журмын дагуу Зэвсэгт Хүчний Жанжин штабын Бодлого Стратегийн Төлөвлөлтийн газарт хүргүүлсэн.  Цэргийн бүртгэлийн мэдээллийн санг ажиллуулах нөхцөлийг хангасан компьютер болон программын үнийг Засаг даргын Тамгын газраас шийдвэрлүүлсэн.  Мөн мэдээллийн санг 2023 оны Цэргийн бүртгэлд тулгуурлан 80 хувийн баяжуулалтыг хийсэн.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Журам батлах тухай 80 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2021 оны 220 дугаар тогтоолыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 07 дугаар тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/267 дугаар захирамжаар цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдын цэргийн анхан шатны бэлтгэл болон гүйцэтгэх үүргийн сургалтыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 05-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад 2022-2024 онд цэргийн дүйцүүлэх алба хаахаар гэрээ байгуулсан 10 иргэдийг хамрууллаа.  Оюутан цэрэгт хамрагдах өргөдөл гаргасан залуучуудыг хүлээн авч сургалтад хамруулсан. 2023 оны 06 сарын 19-өөс 2023 оны 08 сарын 15-ны хооронд Өмнөговь аймаг дахь Зэвсэгт хүчний 167 дугаар ангид албаа хаасан. | 90% |
| 147 | Цэргийн жинхэнэ алба хааж бэлтгэлээр халагдаж ирж байгаа түрүүч, байлдагч нар ажлын байраар хангах. | УТ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 100 хувь | 100 хувь | Говьсүмбэр аймгаас Зэвсэгт хүчний 015, 016 311 дүгээр ангиудад 2022 оны II ээлжээр татагдсан дайчид, хугацаат цэргийн албаа нэр төртэй хаан 2023 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр орон нутагтаа ирлээ. Энэхүү үйл ажиллагаанд Цэргийн штабын тоо бүртгэлийн ахлах офицер ахмад Н.Оюунбат, багийн Засаг дарга нар болон дайчдын ар гэрийн төлөөлөл оролцлоо.  Мөн энэ үеэр Онцгой байдлын газрын дэд дарга, хошууч А.Батболд, Цагдаагийн хэлтсийн хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн ахлах дэслэгч Б.Нэргүй, Уул уурхайн жишиг сургууль Политехник коллежийн Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнхбаяр, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын дарга Х.Буянбаяр нар ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, байгууллагынхаа үйл ажиллагаа болон ажлын байрны сул орон тоог танилцуулсан. | 100% |
| 148 | Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөлт, түүний хэрэгжилтийг хангах, болзошгүй гамшгийн аюулын үед харилцан ажиллах бэлтгэлийг хангах | ОНТ | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 80 хувь | 100 хувь | Сумдын орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөнд 2023 оны 02 дугаар сарын 03, 04-ний өдрүүдэд тодотголыг хийсэн. Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний дагуу томилгоот нэгжүүдэд бие бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилгоожуулсан. | 100% |
| Дундаж | | | | | | 88.3% | |
| **БАЙГУУЛЛАГЫН ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН БУЮУ НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ** | | | | | | | |
| **Зорилт-1: Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын эрх, үүргийн хүрээнд аймаг, орон нутгийн бодлогыг төлөвлөн, төрийн байгууллагуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага, арга зүйгээр хангах** | | | | | | | |
| 1 | Аймгийн хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хүрээнд салбарын агентлагуудаас саналыг нь авч нэгтгэн Засаг даргын зөвлөлийн хурлааар танилцуулан АИТХурлаар батлуулна. | - | Батлагдсан бодлогын баримт бичгийн тоо  Хугацаанд нь батлуулсан байна. | 1  Хугацаандаа батлуулсан байна. | 1  Хугацаандаа батлуулсан байна. | Шинэ сэргэлтийн бодлого болон “Нээлттэй-Говьсүмбэр” хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийг орон сууцжуулах, орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт тодотгол оруулах ажилд байгууллагаас ажлын хэсгийг ахлан ажиллаж, ажлын хэсгийн ажлын хүрээнд 2023.03.20-21-ний өдрүүдэд Барилга хот байгуулалтын яам болон Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар, Хот төлөвлөлт судалгааны институт, Барилгын хөгжлийн төв зэрэг газруудтай мэдээлэл, санал солилцох, зөвөлгөө, зөвлөмж чиглэл авч ажилласан. Уулзалтын үр дүнд:  -Чойр хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх зургийн даалгавар боловсруулах ажилд Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газартай зөвшилцөж хамран ажиллах  -Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт гаргах  -Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх газрын талбайн тооцооллыг Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран гаргаж, оновчтой байршлыг сонгох зэрэг асуудлуудыг тодорхойлсон.  Мөн Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд орон сууцны хороолол, сургууль, цэцэрлэг,үйлчилгээний барилга, шугам сүлжээний бүсийг нэмэгдүүлэх, хот суурин газрын тэг гортигийг тэлэх бүсчлэлийг 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдын хурлаар хэлэлцүүлэн 2023.06.07-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолоор бүслэлийг батлуулсан. Үүний хүрээнд Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлын гүйцэтгэгчээр “Сонголт дизайн” ХХК шалгарч, мэргэжлийн байгууллагуудаас санал авах, санал солилцох, ажлын явцын танилцуулга хийх ажлыг 2023.10.23-ний өдөр зохион байгуулсан. Мөн аймгийн хэмжээнд иргэдтэй нээттэй хэлэлцүүлэг хийх ажлыг 2023.11.08-ний өдөр зохион байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай. | 70% |
| 2 | Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагуудыг хууль, эрх зүйн зөвлөмжөөр хангаж, захирамж, шийдвэрийн үндэслэлийг хянаж, зөвлөн туслах | - | Зөвлөмжөөр хангасан байгууллагын тоо  Өгсөн зөвлөмжийн тоо | 31  31 | 31  31 | Аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний 31 агентлаг, газар хэлтсийн дарга нарын хагас жилийн тушаал шийдвэр хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд хяналт тавьж холбогдох зөвлөмжүүдийг байгууллага тус бүрт нь хүргүүлсэн.  **Хүрсэн түвшин:**  Зөвлөмж өгсөн байгууллагын тоо-31 | 100% |
| 3 | Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, гарсан шийдвэр, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулж, тайлагнах | - | УАШЗөвлөгөөний тоо  ЗДЗХурлын тоо  ХШҮ хийсэн тайлангийн тоо  Үүргийн гүйцэтгэлийн хувь | 26  13  24  94.2 хувь | 26  6  24  100 хувь | 2023 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн хуваарийн дагуу 12 удаа хуралдаж нийт 45 үүрэг даалгавар өгөгдсөн тул үүргийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүгнэхэд дундаж гүйцэтгэл 76.04 хувийн биелэлттэй байна. Үүргийн биелэлтэнд 14 хоног тутам хяналт тавьж, хэрэгжилтийг нэгтгэн танилцуулж ажилласан.  Хүрсэн түвшин:  ХШҮ хийсэн тайлангийн тоо-12  Үүргийн гүйцэтгэлийн хувь-76.4% | 100% |
| 4 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, төрийн байгууллагуудад чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO стандартыг нэвтрүүлэх, сургалт зохион байгуулах | - | Хэрэгжилтийн хувь  ISO стандарт нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо | 30 хувь  1 | 100 хувь  3 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ISO 9001:2016 стандартыг нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу Хамрах хүрээгээ тодорхойлон байгууллагын алсын хараа, зорилго, зорилт, чанарын бодлогыг шинэчлэн ЗДТГ-ын даргын 2023 оны 01-р сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар батлуулан албан хаагчид болон иргэдэд сурталчилан ажиллаж байна. Мөн процессын зураглал, хуулийн нийцэл, SWOT, PESTLЕ шинжилгээ, сонирхогч талуудын хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.  Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар “Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандарт”-ыг нэвтрүүлэх ажил 70%-тай хэрэгжиж байна.  Шивээговь сумын Засаг даргын тамгын газар Сумын Засаг даргын 2022 оны А/85 дугаар захирамжаар Чанарын баг-ийг 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилон Магадлах аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан, магадлах аудит-2 хийлгэж, гэрчилгээгээ 3 дахь жилдээ хадгалах эрхтэй болсон.  Онцгой байдлын газар Олон улсын стандартын академи ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 аудитор бэлтгэх сургалтанд 1 алба хаагч 400000 төгрөгийн зардлаар сургах шаардлагатай байна. Тиймээс 2024 оны ОБГ-ын төсөвт Олон улсын стандартын академи ISO 45001:2018 ISO 9001:2015 аудитор бэлтгэх сургалтанд 3 алба хаагч хамруулах саналыг оруулсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан сургалтын тоо-1 | 70% |
| 5 | Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, агентлаг, ОНӨААТҮГазруудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, үр дүнг үнэлэх | - | ХШҮ хийсэн байгууллагын тоо  Өгсөн зөвлөмжийн тоо | 5  0 | 3  3 | Аймгийн Засаг дарга харъяа 37 байгууллагын дарга нартай хамтран ажиллах гэрээг 2023 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр байгуулж гэрээний хэрэгжилтийн үнэлгээг 2023 оны 06, 12 дугаар сард аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулан үр дүнг үнэлэн урамшуулал, хариуцлагыг тооцон ажилласан.  Хүрсэн түвшин:  ХШҮ хийсэн байгууллагын тоо – 37 | 100% |
| 6 | Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагуудыг хууль, эрх зүйн зөвлөмжөөр хангаж, захирамж, шийдвэрийн үндэслэлийг хянаж, зөвлөн туслах | - | Хянасан захирамж, тушаалын тоо, хувь | Захирамж-370  Тушаал-166  Сумын Засаг даргын захирамж-624  100 хувь | Гарсан тушаал, захирамжийн тоогоор  100 хувь | Сумдын Засаг дарга нарын захирамж болон сумдын Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаал хууль, тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих ажлын хүрээнд хагас бүтэн жилээр Баянтал, Сүмбэр, Шивээговь сумын Засаг даргын захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалыг хянаж зөвлөгөө, мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Баянтал сумын Засаг даргын 65 захирамж, Шивээговь сумын Засаг даргын 113 захирамжийн хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянаж хууль тогтоомжид нийцээгүй шийдвэр гаргахгүй байхыг зөвлөж ажиллалаа.  Хүрсэн түвшин:  Хянасан захирамжийн тоо-209  Хянасан тушаалын тоо-85 | 100% |
| 7 | Аймгийн Засаг даргаас шагнал олгох арга хэмжээг зохион байгуулах | - | Журмын хэрэгжилтийг хангасан байдал | Журмын дагуу 36 иргэн, 3 байгууллагад шагнал олгосон. | Журмын дагуу шагналыг олгосон байна. | Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд заасны дагуу Төрийн дээд одон медалиар шагнуулахаар тодорхойлж ирүүлсэн иргэдийн материалыг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт материалыг хүргүүлээд байна. Мөн шагналын эйбль программын хугацааг сунгуулсан.  Жилийн эцсийн байдлаар Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 20, Алтан гадас одонгоор 66, Цэргийн гавьяаны одонгоор 10, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 55 иргэн шагнагдсан. Мөн Эх орончдын өдрөөр Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор 6, Алтан гадас одонгоор 12, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 3 иргэн шагнагдсан.  Мөн аймгийн хэмжээнд алдарт эхийн 1 дүгээр одонгоор 7, 2 дугаар одонгоор 79 эх шагнагдаж, шагналыг 2023 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр гардуулсан. **Хэрэгжилт-100%** | 100% |
| 9 | Төрийн албан хаагчдын ерөнхий болон тусгай шалгалт, удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, төрийн албаны нөөцийг бүрдүүлэх. | - | Хууль тогтоомжийн хүрээнд шалгалт зохион байгуулж, сул орон тоог нөхсөн байдал | Шалгалтын зохион байгуулалттай холбоотой зөрчил гараагүй байна.  Хууль бус томилгоо хийгдээгүй байна. | Шалгалтын зохион байгуулалттай холбоотой зөрчил гараагүй байна.  Хууль бус томилгоо хийгдээгүй байна | Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 3 удаа буюу 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр, 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр, 2023 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр тус тус зохион байгуулсан бөгөөд тус шалгалтад нийт 143 иргэн оролцсоноос 54 иргэн тэнцэж төрийн албаны нөөцөд бүртгэгдсэн.  Төрийн албаны тусгай шалгалтыг 83 сул орон тоон дээр зарлаж нийт 7 удаа зохион байгуулж, ахлах түшмэлийн сул орон тоо 1, төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалын сул орон тоо 1, дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын 40 сул орон тоо тус тус нөхөгдөөд байна. | 100% |
| 10 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн системийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хувийн хэргийн бүрдлийг хангуулах. | - | Хугацаанд нь тайлагнасан эсэх  Үнэн зөв тайлагнасан байдал | Тийм  Үнэн зөв тайлагнасан байдал | Тийм  Үнэн зөв тайлагнасан  байдал | Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн цахим системд шинээр томилогдсон албан хаагчдын болон цалинд өөрчлөлт орсон албан хаагчдын мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн оруулж байна.  Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 600 дугаар тогтоолоор батлагдсан төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөвлөх журмын дагуу албан хаагчдын анкетыг шинэчлэн, хувийн хэргийн баяжилтыг хийсэн.  **Хэрэгжилт-100%** | 100% |
| 11 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод үйл ажиллагааг удирдлага, арга зүйгээр ханган, үр дүнг тайлагнах.   * Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулан, үр дүнг тайлагнах * Аймгийн цаг үеийн мэдээг сар бүр нэгтгэн гаргаж АИТХ, ЗГХЭГ-т хүргүүлэх * Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг боловсруулан, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, үр дүнг тайлагнах * Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хугацаанд нь шийдвэрлүүлж, нутгийн захиргааны байгууллагуудын өргөдөл, гомдлын тайланг нэгтгэн Засгийн газрын хэрэг Эрхлэх газарт хүргүүлэх.   - Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зааврын дагуу зохион бүрдүүлэх  - Байгууллагын архивыг нөхөн бүрдүүлэх, цахимжуулах  - Аймгийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалын хэрэгжилтийг хангуулж, үр дүнг нэгтгэн тайлагнах | - | Дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж мөрдөж байгаа байдал  Хэрэгжилтийн хувь  Шийдвэрлэлтийн хувь  Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь  Байгууллагын архивын цахимжуулалтын хувь  Захирамж, тушаалын хэрэгжилтийн хэрэгжилтийн хувь | Тийм  100 хувь  98.0  100 хувь  60 хувь  98.0 хувь | Тийм  100 хувь  100  70 хувь  70 хувь  70 хувь | Байгууллагын дотоод журмыг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулан журмын төслийг албан хаагчдад танилцуулж, санал авах хуудсыг тойруулсан. 2023 оны 12 дугаар сард албан хаагчдын хурлаар эцэслэн батлуулахаар төлөвлөөд байна.  Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зааврын дагуу зохион байгуулж 2022 оны баимт ХЭЗХ-117ш, ХБТХОХ-57ш, СТСХ-101ш, НБХ-8ш-ийг хүлээн авсан.  2023 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны А/Б тушаал, аймгийн Засаг даргын А/Б захирамжийг бүрэн цахимжуулан ажилласан байна. Мөн 2022 оны аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилчдын цалингийн картыг цахимжуулж ажилласан.  Аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг тухай бүр гарган ХШҮХ-т хүргүүлж биелэлтийн хангуулан ажиллаж байна.  2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 364 лавлагаа гарсан бөгөөд биелэлтийг нэгтгэж байна.  Аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг тухай бүр гарган ХШҮХ-т хүргүүлж биелэлтийн хангуулан ажиллаж байна.  2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 186 захирамж гарсан бөгөөд биелэлт 90.3 хувьтай байна.  Аймгийн Засаг даргын захирамжийг хэрэгжилтийг 2023 оны сүүлийн хагас жилийн байдлаар гаргуулахаар нэгтгэлийг хийж байна. | 100% |
| 12 | Захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн Захиргааны ерөнхий хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлж мөрдүүлэх | - | Бүртгүүлсэн захиргааны хэм хэмжээний актын биелэлтийн хувь | 100 хувь | 70 хувь | Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын баталсан 2 шийдвэр захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгэлтэй бөгөөд энэхүү актууд дээр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, тайланг 2023.05.11-ний А/544 албан бичгээр хүргүүлсэн.  Хүрсэн түвшин:  Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэлтэй актын тоо-2  Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлээгүй актын тоо-0 | 100% |
| 13 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах үйл ажиллагааг тогтмолжуулах. |  | Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь | 0 | 100 хувь | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг 2023 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/03 дугаар тушаалаар томилогдон 2023 онд дотоод хяналт хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган 26 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн батлуулж төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 11-р сарын байдлаар 22 арга хэмжээг гүйцэтгэж төлөвлөгөөний хэрэгжилт 78.5 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  **Үр дүн:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилт-78.5 | 78.5% |
| 14 | Аймгийн бодлогын баримт бичгийн эмхэтгэл гарган түгээх |  | Гүйцэтгэл, хувь | 0 | 100 хувь | Бодлогын баримт бичгүүдэд нэмэлт өөрчлөлт орж байгаатай холбоотой хугацаа түр хойшилсон. Нэгтгэн ажил хийгдэж байна. | 30% |
| **ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ** | | | | | | | |
| **Зорилт-1: Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог сайжруулан, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** | | УТХО  АОНХС | Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хувь;  Эрт илрүүлэг үзлэгийн дундаж;  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд орон нутгаас зарцуулсан санхүүжилт/төг | 19.8%  71,8%  50,0 сая төгрөг | 22.0%  75,0%  гүйцэтгэлээр | 50,0%  41.9% | 80% |
| 1 | “Эрүүл мэндийг дэмжих” арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | АОНХС  50,0 | Хэрэгжилтийн хувь | 100 | 50 | “Эрүүл мэндийг дэмжих” арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 2 зорилтын хүрээнд 4 арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 20,0 сая төгрөгийг төлөвлөн аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/41 дугаар захирамжаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  Халдварт болон халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг оношилгоо, эмчилгээний цогц тусламж үйлчилгээг бүрдүүлэх, өвчлөл, тархалтыг бууруулах зорилтын хүрээнд:  - 2,9 төгрөгийн санхүүжилтээр Бүгд Найрамдах Солонгос улсын SK Bioscience үйлдвэрийн томуугийн эсрэг 4 цэнт “СКАЙ СЕЛЛ ФЛУ” вакцин 85 хүн тунг авсан. Зоритот бүлэг болох 0-5 насны хүүхэд, жирэмсэн эхчүүд, архаг хууч өвчтэй иргэд, 65-аас дээш насны 85 иргэнийг дархлаажуулсан.  - 2,9 төгрөгийн санхүүжилтээр HIV/TP хосолсон INTEC тест 789 ширхэгийг худалдан авч Эрүүл мэндийн газрын даргын 2023 оны А/39 дүгээр тушаалаар сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвд хуваарилсан. Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт 6620 хүн хамрагдаж тэмбүү өвчний 14 шинэ тохиолдол бүртгэгдэж 100 хувь эмчилгээнд хамрагдсан.  - Ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн 8-10 насны амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн 30 хүүхдийн шүд, амны хөндийг эрүүлжүүлэх ажлыг “Өлзий дент” шүдний эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. 3-5 дугаар ангийн 292 хүүхдэд амны хөндийн үзлэг хийж эмчилгээнд хамрагдах 30 хүүхдийг сонгон эмчлэн эрүүлжүүлэх ажил хийгдэж байна.  Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн бэлтгэх, ажлын байран дээр сургаж дадлагажуулах ажлын хүрээнд:  - АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь Анагааах ухааны сургуультай хамтран ажиллаж сувилагч мэргэжлээр суралцагч 9 ажилтны сувилагч бэлтгэх сургалтад 3,6 сая төгрөгийг зарцуулсан.  - Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо, хэсгийн хорооны гишүүдийг чадавхижуулах сургалтанд хамруулах зардалд 1,5 сая төгрөгийг зарцууллаа.  - Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн сургалтад Хүүхэд судлал мэргэшлээр суралцагч аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 1 их эмчийн сургалтын төлбөрт 800 мян/ төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.  Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан эрүүл мэндийн чиглэлээр 8 арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллаж, хэрэгжилт 90 хувьтай байна.  “Энэ жилдээ Эрүүл жиндээ”, “Эрүүл монгол хүн“ үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагдсан үйл ажиллагааг орон нутагт зохион байгуулан ажилласан.  Хүрсэн түвшин:  Эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээ- 90 хувь | 90% |
| 2 | Хүн амын дунд зонхилон тохиолдох халдварт бус болон халдварт өвчний урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг, үзлэг шинжилгээг зохион байгуулах | АОНХС  Төсөл хөтөлбөр | Эрт илрүүлэг үзлэгийн хувь;  Сүрьеэгийн өвчлөлийн түвшин;  Тэмбүү өвчний түвшин | 70.1  8.2  8.8 | 50  Улс, аймгийн дундажаас доогуур | 2023 оны эхний 10 сарын байдлаар хавдрын эрт илрүүлэг үзлэгт нийт 9148 хүнийг хамруулахаас 6949 хүнийг хамруулж, хамрагдалт 67.1 хувьтай байна. Үүнд:  Хөхний хорт хавдрын эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээнд 30-60 насны 3467 эмэгтэйчүүд хамрагдахаас 3467 хамрагдаж 100.0 хувьтай,  Умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлэг үзлэгт 1186 эмэгтэй хамрагдахаас 385 хамрагдаж 32.5 хувьтай байна.  Элэгний хавдарын эрт илрүүлэг үзлэгт 40-65 насны 4495 хүн хамрагдахаас 3097 хүн хамрагдаж 68.9 хувьтай байна.  Халдварт өвчний 250 тохиолдол бүртгэгдэж, нийт халдварт өвчин 10000 хүн амд 140.0 буюу аймаг /89.1/, улс /93.8/ -ын дундажаас өндөр байна. Халдварт өвчнөөр өвчилсөн 250 хүнийг 100 хувь эмчилгээнд хамруулсан.  Сүрьеэ өвчний 20 шинэ тохиолдол бүртгэгдэн 10 000 хүн амд 11.2 буюу аймаг /4.2/, улс /5.0/ дунджаас өндөр үзүүлэлттэй байна. Сүрьеэ өвчнөөр шинээр батлагдсан 20 хүнийг эмчилгээнд хамруулсан.  Тэмбүү өвчний 21 шинэ тохиолдол бүртгэгдэн 10000 хүн амд 11.7 буюу аймаг /6.3/, улс /9.0/ дунджаас өндөр үзүүлэлттэй байна. Тэмбүү өвчнөөр шинээр батлагдсан 21 тохиолдолыг эмчилгээнд хамруулж, эмчилгээний үр дүн 100 хувьтай.  Хүрсэн түвшин:  Хавдрын эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдалтын хувь- 67.1  Сүрьеэ өвчлөлийн түвшин 11.2  Тэмбүү өвчний түвшин 11.7 | 41,9% |
| 3 | Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хамралтыг нэмэгдүүлэх, сэргийлж болох хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах чиглэлээр зорилтот арга хэмжээг хэрэгжүүлэн мэргэжил арга зүйгээр хангах | - | Жирэмсэний хяналтын хувь;  Нялхасын эндэгдлийн түвшин;  5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин | 90  10.5  13.2 | -  Улс, аймгийн дундажаас доогуур | Аймгийн хэмжээнд 2023 оны 10 сарын байдлаар 288 эх төрж, 289 хүүхэд мэндэлсэн. Амьгүй төрөлт бүртгэгдээгүй.  Жирэмсний хяналтад шинээр 206 эх хамрагдаж, эхний 3 сартай жирэмсний эрт үеийн хяналтад 196 жирэмсэн хамрагдаж эрт үеийн хяналт 95.1 хувь, хожуу хяналт 4.9 хувь байна.  Аймгийн хэмжээнд 10 сарын байдлаар 0-1 насны эндэгдэл 3 бүргтгэгдэж 1000 амьд төрөлтөд 10.4 ногдож байна. / Өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдолоор буурч аймаг, улсын дунджаас доогуур үзүүлэлттэй байна./  1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл бүртгэгдээгүй.  Хүрсэн түвшин:  Жирэмсний эрт үеийн хяналтын эзлэх хувь - 95.1  Нялхсын эндэгдлийн түвшин -10.4  1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин - 0 | 100% |
| 4 | Эрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийг дэмжин хөгжүүлэх | - | Төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн эмч, мэргэжилтний тоо;  Сэлгэн ажилласан эмч, мэргэжилтний тоо | 7  15 | -  8 | Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын “Хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийн хүрээнд 4 зорилт 12 арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж, хэрэгжилт 95.0 хувьтай байна.  Хөтөлбөрийн хүрээнд төгсөлтийн дараах сургалтын үндсэн мэргэшил, төрөлжсөн мэргэшил эзэмших, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад нийт 22 эмч, эмнэлгийн ажилтныг хамруулсан.  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 12 албан хаагчийг өөрийн байранд, Өрхийн эрүүл мэндийн төв албаны орон сууцанд 3 их эмч, Эрүүл мэндийн газар 1 их эмчийг амьдрах байраар хангаж, ажиллаж нөхцөлийг бүрдүүлэн нийт 6,700,000.0 төгрөгийн засвар болон тохижилтыг хийж нийгмийн баталгааг сайжруулан ажиллаж байна.  Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний хяналтын хороо болон Эерэг өөрчлөлт, сайн сайхны АНУ хүрээлэнтэй хамтран аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо болон хэсгийн хороодын 11 гишүүнийг чадавхижуулах сургалтад хамрууллаа. 2023 онд Нэгдсэн эмнэлгийн хэсгийн хороо болон анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын ёс зүйн багуудыг байгуулан гишүүдийг томилсон.  Хүрсэн түвшин:  Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 95.0 хувь  Мэргэшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн 22  Дэмжлэгт хамрагдсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний тоо 16 | 85.7% |
| 5 | Орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх. | - | Тусламж үйлчилгээний нэр төрөл, тоо | Яс, үений гэмтэл мэс засал,  4 | Сэтгэц, донтох эмгэг  2 | Түлэнхийн эмчилгээнд арьс шилжүүлэн суулгах хагалгааг орон нутагт амжилттай нэвтрүүлж, 1 эмчийг түлэгдэлтийн эмчилгээний чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамруулсан.  Эрүүл мэндийн дэмжих төвийн үйл ажиллагааг өргөтгөж, хуучин эмнэлгийн амбулаторийн хэсэгт 68,0 сая төгрөгийн засвар хийсэнээр гемодиализ, уламжлалт эмчилгээний тасаг, өдрийн эмчилгээний тусламж үйлчилгээ үзүүлж эхлээд байна.  Гемодиализ эмчилгээг 5 хүнд давхардсан тоогоор 152 удаа хийсэн байна.  Нэгдсэн эмнэлгийн Уламжлалтын тасагт байгууллагын хөрөнгө 6.1 сая төгрөгөөр массажны аппарат худалдан авч, цахилгаан эмчилгээг хийж эхэлсэн бөгөөд 23 хүнд үйлчилгээ үзүүлсэн.  “Энхтусдэм” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь лабораторийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлж 4 төрлийн шинжилгээг хийж эхэлсэн. Үүнд:  Өтгөнд ходоодны шарх шархлаа илрүүлэх – 176 хүнд  Бүдүүн нарийн гэдэсний шарх шархлааг илрүүлэх – 477 хүнд  Элэгний хавдар илрүүлэх – 513 хүнд  Түрүү булчирхайн хавдар илрүүлэх – 142 хүнд оношилгоо шинжилгээ тус тус хийсэн.  2022 онд сэтгэцийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх кабинетийг шинээр нээж, сэтгэцийн нарийн мэргэжлийн эмчийг бэлтгэн тусламж үйчилгээ үзүүлж эхэлсэнээр сэтгэцийн эмчийн хяналтад 134, сэтгэцийн кабинетаар 1577 хүнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж, 67 хүнийг стационарт хэвтэн эмчлүүлсэн.  Хүрсэн түвшин: Шинээр нутагшуулсан тусламж үйлчилгээ - 7  Сэтгэцийн нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт 1577, Гемодиализ эмчилгээг 5 хүнд 152 удаа, цахилгаан эмчилгээнд 23, арьс шилжүүлэн суулгах хагалгаанд 1, 4 төрлийн хавдар илрүүлэх шинжилгээнд 1308 хүнийг хамруулсан. | 100% |
| 6 | Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдлыг хангаж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд хяналт тавих | УТХО | Худалдан авах эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нэр төрлийн тоо;  Нэвтэрүүлсэн программ хангамж | 71  80.3 | 80  83 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 2023 оны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах төсөв 1,000,000,000 төгрөг батлагдсан. Үүнээс: 850,0 сая төгрөгийн худалдан авах ажиллагааг зарласан.  ЭМЯ-аас 150,0 сая төгрөгийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ерөнхий гэрээгээр худалдан авалт хийхээр төлөвлөсөн. Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороог байгуулан ерөнхий гэрээгээр 3-р улирлын байдлаар 65 нэр төрлийн 232,367,260 төгрөгийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн татан авалт хийж нийлүүлсэн байна. Ерөнхий гэрээгээр нийлүүлэгдэж байгаа эм, эмнэлгийн хэрэгслийг өөр ханган нийлүүлэхээс худалдан авсан тохиолдол гараагүй.  Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлж, нөөцөд хяналт тавин ажиллаж байна. 2023 оны 10 сарын байдлаар эрүүл мэндийн байгууллагуудын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг үнэлэн дунджаар гаргахад:  - Зайлшгүй шаардлагатай эмийн нөөц 88.3%l  - Амин чухал эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц 87.2%l  - Коронавируст халдварын үеийн нөөцийн бэлэн байдлын хангалт 89.6%-тай байна.  Эрүүл мэндийн байгуулагуудад цахим жорын тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлж, цахим жор бичих эрхтэй нийт 37 эмч мэргэжилтэн байна. Эхний 10 сарын байдлаар давхардсан тоогоор 30,000 гаруй хүнд цахим жор бичигдсэн.  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт эм зүйн албыг байгуулан, эмнэлгийн эмийн сангийн өрөө тасалгааг стандартын дагуу зохион байгуулж, 1 эм зүйч, 1 эм найруулагчтайгаар ажиллаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Худалдан авсан эм, эмнэлгийн хэрэгсэлийн нэр төрөл-65  Нэвтэрсэн программ хангамж - 1  Эм зүйн албаны үйл ажиллагааг тогтмолжсон. | 100% |
| 7 | Эмнэлгийн хагас бие даасан байдлыг хангах ажлыг бүрэн хийнэ. | - | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг сонгох | Сонгон шалгаруулах хороог байгуулсан. | Сонгон шалгаруулалтыг явуулна. | “Алсын хараа 2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх Шинэ сэргэлтийн бодлогын үйл ажиллагааны хүрээнд:  Аймгийн хүн амын өсөлт, эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан Сүмбэр сумын хэмжээнд шинээр өрхийн эрүүл мэндийн төв байгуулах албан хүсэлтийг аймгийн Засаг даргаас Эрүүл мэндийн сайдад хүргүүлж ажилласан.  Эрүүл мэндийн сайдын 2023.05.22-ны өдрийн 1а/2355 дугаар хариу албан бичигт дурьдсанаар шинээр өрхийн эрүүл мэндийн төв үүсгэн байгуулах хэрэгцээ, шаардлага, тусламж үйлчилгээний хүртээмжтэй байдалд судалгаа дүгнэлт хийж, 2024 оны төсөвт жилээс хэрэгжүүлэх чиглэл ирүүлсэн.  Иймээс аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/220 дугаар захирамжаар Сүмбэр суманд өрхийн эрүүл мэндийн төвийг 2024 оны төсвийн жилээс шинээр байгуулахаар шийдвэрлэж, тооцоо, судалгаа хийгдэж байна.  Аймгийн Төрийн аудитын газраас Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудит хийгдэж, зөвлөмж гарч, эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт Төлөөлөн удирдах зөвлөл байгуулах ажлыг түр хойшлуулах чиглэлийг мөн ЭМЯам өгсөн байгаа.  Хүрсэн түвшин: Шинээр 1 өрхийн эрүүл мэндийн төв байгуулах саналыг ЭМЯ-нд хүргүүлж шийдвэрлүүлсэн. | 90% |
| **Зорилт-2: Боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулж, чанар, хүртээмжийг сайжруулна.** | | УТ, ОНТ | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувь  Ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургалтын хувь  Бага дунд боловсролын чанарын дундаж үнэлгээ /хувиар/ | 93.6  100  42.3 | 93.6  100  42.3 | 2022 оны статистик мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 2-5 настай 1775 хүүхдээс 2022-2023 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролд 1663 хүүхэд хамрагдаж, хамран сургалтын хувь 93,6%-тай байна. Үүнээс 5 настай 416 хүүхдээс 44 хүүхэд өөр аймаг руу шилжин суралцаж 372, харъяалалын бус 35 хүүхэд хамрагдаж, 5 настай 407 хүүхэд цэцэрлэгт суралцаж, хамран сургалт 100% байна.  Ерөнхий боловсролын сургуульд 151 бүлгийн 4267 суралцагч суралцаж байгаагаас бага боловсролд 2243, суурь боловсролд 1395, бүрэн дунд боловсролд 629 байна. Суурь боловсролын хамран сургалт 100 хувь байна.  Сургууль, цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлж, нэг бүлэгт суралцаж буй хүүхдийн тоог буруулах зорилгоор 640 хүүхдийн сургуулийн шинэ барилга, 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгууд 2022 онд ашиглалтад орсон бөгөөд ерөнхий боловсролын сургуулийн 1 бүлэгт суралцаж буй хүүхдийн тоо, цэцэрлэгийн 1 багшид ногдох хүүхэд 30.8 байна.  2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 19-ны өдрийг хүртэл хугацаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн болон багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг “Боловсролын ерөнхий газар”-ын томилогдсон комисстой хамтран зохион байгуулсан. Аймгийн хэмжээнд нийт 179 багш давхардсан тоогоор 3929 суралцагч үнэлгээнд хамрагдлаа. Сургууль бүр дээр томилогдсон комисс үнэлгээний 6 чиглэлээр үнэлгээ хийж, системд оруулж тайлангаа баталгаажуулсан. Үнэлгээний дүн гараагүй байна.  Хүрсэн түвшин:  Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувь-93.6  Ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургалтын хувь-100  Бага дунд боловсролын чанарын дундаж үнэлгээ /хувиар/ үнэлгээний дүн гараагүй  Хэрэгжилтийн хувь-70 | 70% |
| 8 | Боловсролыг дэмжих арга хэмжээг төлөвлөн, хэрэгжүүлж, үр дүнг тайлагнах | АОНХС  30 000.0 | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь | 90 | 50 | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/41 дугаар захирамжийн 7 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Боловсролыг дэмжих арга хэмжээ” нь 7 зорилтын хүрээнд 11 арга хэмжээг 25.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр зохион байгуулахаар төлөвлөвсөн.  2023 оны жилийн эцсийн байдлаар багш нарыг мэдлэг ур чадварыг сайжруулах сургалт 2, Орос хэлний бүсийн олимпиадад оролцогчдыг дэмжих, контент боловёруулах арга зүйн сургалт, аймгийн засаг даргын нэрэмжит чанарын үнэлгээний шалгалт,гүйцэтгэлийн үнэлгээ, чанарын үнэлгээнд зөвлөж, шинжилгээ хийх, монголын багш нарын баяр, хөдөөгийн багш нарын спортын наадамд оролцогчдыг дэмжих, “Соёлын өврийг уламжлагч малчдыг дэмжих, элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх сорилго шалгалт 2 удаа, иргэд, төрийн албан хаагч, сурагч, багш нарын монгол бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор зохион байгуулагддаг МУ-н гавъяат багш Н.Түмэн-Өлзийн нэрэмжит монгол бичгийн олимпиад болон хичээнгүй, уран бичлэгийн уралдаан, багш нарын ёс зүй болон иргэдийн зөв хандлага төлөвшүүлэх зорилгоор 4 видео, шторк бэлтгэж, 13 үйл ажиллагаанд 22.0 сая төгрөгийг зарцуулан, нийт 250 багш, 2132 сурагч, 525 иргэд, төрийн албан хаагчдийг хамруулсан байна.  Хүрсэн түвшин:  Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-90 | 90% |
| 9 | “Чадварлаг багш” арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилан урамшуулах | 20 000.0 | Урамшуулах багшийн тоо | 66 | - | 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 19-ны өдрийг хүртэл хугацаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн болон багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг “Боловсролын ерөнхий газар”-ын томилогдсон комисстой хамтран зохион байгуулсан. Аймгийн хэмжээнд нийт 179 багш үнэлгээнд хамрагдаж, давхардсан тоогоор 3929 суралцагч үнэлгээнд хамрагдлаа. Сургууль бүр дээр томилогдсон комисс үнэлгээний 6 чиглэлээр үнэлгээ хийж, системд оруулж тайлангаа баталгаажуулсан.  2023 оны 4 дүгээр сарын байдлаар орон нутагт нэн шаардлагатай ажлын байранд ирж ажиллаж буй байрны түрээсийн дэмжлэг хамрагдах хүсэлт гаргасан ерөнхий боловсролын сургуулийн 11 багшид 9.0 сая төгрөгийн дэмжлэгийг өгч ажиллалаа.  “Чадварлаг багш” журмын хүрээнд багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, 69 багшид 19.9 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон.  Хүрсэн түвшин:  Дэмжлэг үзүүлсэн багшийн тоо-11  Боловсролын чанарын үнэлгээ – 48 | 80% |
| - | Дэмжлэг үзүүлэх багшийн тоо | 10 | 3 |
| - | ЭЕШ-ын дундаж оноо | 511 | - |
| - | Боловсролын чанарын үнэлгээ | 42.3 | - |
| 10 | Орон нутагт нэн шаардлагатай мэргэжлээр суралцаж буй болон төгсөөд орон нутагтаа ажиллах оюутнуудад сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно. | 20 000.0 | Тэтгэлэг олгох оюутны тоо- | 10 | - | Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг зарлах, шалгаруулахтай холбогдуулан, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03/81 дугаар албан бичгээр аймагт эрэлттэй ажлын байрны судалгааг төрийн 47 байгууллагад хүргүүлснээс 37 байгууллага хариуг ирүүлсэн. Нийт 15 дутагдалтай мэргэжлийн 20 оюутанд 40.0 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгосон.  **Нийт төрийн 37 байгууллагад 157 ажлын байр байгаагаас эрэлт ихтэйгээс эрэмбэлж нэгтгэлээ. Үүнд:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Мэргэжлийн нэр** | **Ажлын байрны тоо ширхэг** | | **1** | Эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү | 24 | | **2** | Эрх зүйч, Төрийн удирдлага | 13 | | **3** | Нийгмийн ажилтан, нийгмийн хамгаалал | 10 | | **4** | Зоо инженер технологи, Мал аж ахуйн биотехнологи, Мал зүйч менежер, малын их эмч, мал эмнэл зүй | 8 | | **5** | Хүнс судлал, Хоол зүй, шим судлал, Хүнсний чанар, аюулгүй байдал, хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи | 6 | | **6** | Хөгжимчин, дуу хөгжмийн багш | 6 | | **7** | Бүжигчин, бүжгийн багш-6 | 6 | | **8** | Эмч | 6 | | **9** | Сувилагч | 6 | | **10** | Анли хэлний багш | 5 | | **11** | Мтематикийн багш | 5 | | **12** | Анагаах ухаан, Анагаах ухааны оношилгоо, эмчилгээний технологи, Эм зүй, Нийгмийн эрүүл мэнд | 5 | | 50% |
| 11 | Ерөнхий боловсролын сургууль бүр стандартын шаардлага хангасан хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцтэй болсон байна. | УТ  35 000.0 | Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо- Бэлтгэх хоол, хүнсний мэргэжилтний тоо- | 2  2 | 1  1 | 2022-2023 оны хичээлийн жилд “Үдийн хоол” хөтөлбөрт 1-5 дугаар ангийн 2002 хүүхэд хамрагдаж байна.  Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын 2,5 дугаар сургуульд улсын төсвийн 40.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ширээ сандал, гал тогооны тоног төхөөрөмж, Баянтал сумын ОНХС-ын 18.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Үдийн хоол”-ны ширээ сандлыг бүрэн шийдвэрлэсэн.  Сургууль бүр “Үдийн хоол” үйлдвэрлэгч болсонтой холбогдуулан нийт 27 үйлчилгээний ажилтан сургуулиудад ажиллаж байна. Мэргэжлийн хоол зүйч ерөнхий боловсролын 3 сургуульд ажиллаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Хөтөлбөрт хамрагдаж буй бага ангийн сурагчдын тоо-2002  Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо-2  Бэлтгэх хоол, хүнсний мэргэжилтний тоо-3 | 100% |
| 12 | Хүүхэд харах үйлчилгээг нэмэгдүүлэн, цэцэрлэг бүрт яслийн бүлэг байгуулан, сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлэн ажиллана. | УТ  50 000.0 | Хүүхэд харах үйлчилгээний тоо  Яслийн бүлгийн тоо  Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 2  0  21 | - | Аймгийн хэмжээнд 2022 оны 09 дүгээр сараас 2023 оны 06 дугаар сар хүртэлх хугацаанд 2 хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгч ажиллаж байсан. Үүнээс Шивээговь сум дахь “Гэгээн өргөө” нь 2023 оны 6 дугаар сараас хойш үйлчилгээ эрхлэхгүй болж хасагдсан. Сүмбэр сумын “Билгүүн” хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгч үргэлжлүүлэн үйл ажиллагаа эрхэл байгаа бөгөөд энгийн 4 , хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. Билгүүн хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх төв нь 1 хүүхэд харагчтай. Хүүхдүүд бүгд 2 настай бөгөөд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас хяналтыг тавьж ажиллаж байна. 2023 оны байдлаар хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгчдэд нийт 12.623.470 төгрөгийн санхүүжилт үзүүлэн ажилласан байна.  Хүрсэн түвшин:  Хүүхэд харах үйлчилгээний тоо- 1  Яслийн бүлгийн тоо-0  Хамрагдах хүүхдийн тоо-19  Статистик мэдээгээр 2-5 настай 1775 хүүхдээс сургуулийн өмнөх боловсролд 1663 хүүхэд хамрагдаж, хамран сургалтын хувь 93,6%-тай байна. Үүнээс 5 настай 416 хүүхдээс 44 хүүхэд өөр аймаг руу шилжин суралцаж 372, харъяалалын бус 35 хүүхэд хамрагдаж, 5 настай 407 хүүхэд цэцэрлэгт суралцаж, хамран сургалт 100 байна. | 90% |
| 13 | Цахим зайн сургалтын платформыг хөгжүүлэн, багш нарын оролцоог дэмжиж, цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран суралцах боломжийг бүрдүүлнэ. | ОНТ | Зохион байгуулагдсан цахим сургалтын тоо-  Сургалтад хамрагдсан багшийн тоо - | 4  255 | 2  120 | Сүмбэр, Шивээговь сумын ерөнхий боловсролын 4 сургуульд “Амжилт 3.0” суралцахуйн удирдлагын системийг сургуульдаа нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд систем ашиглалт, зааварчилгааны сургалтыг цахим хэлбэрээр 150 багшийг хамруулан зохион байгуулан, нийт 44.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан ажиллаж, 1 дүгээр ээлжинд ахлах ангийн 269 сурагчид хамрагдсан.  ЦФахим хичээл бэлтгэсэн багшийн тоо 28, цахим хичээлийн тоо 40 -ийг боловсруулан Medle. Mn цахим сургуульд байршуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Цахим хэлбэрээр мэргэжлийн болон цахим ур чадвар, ёс зүйн сургалтад хамрагдсан багшийн тоо-150 | 100% |
| 14 | Орон нутгийн өв соёл, зан заншил, Монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн “Тост Боржигин”, “Боржигин өв соёл” сургалтын хөтөлбөрийг цэцэрлэг, сургууль бүрд хэрэгжүүлнэ. | - | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа сургууль, цэцэрлэгийн тоо  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | 5  6  90 | 5  6  100 | Аймгийн хэмжээнд “Боржигин соёлоос суралцацгаая” сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ерөнхий боловсролын 5 сургууль, 6 цэцэрлэгийн хүрээнд 100 хувьтай хэрэгжүүлж, 6000 хүүхэд хамрагдсан, бөгөөд Боловсролын ерөнхий газартай хамтран “Үндэсний шилдэг туршлага” болгон түгээн дэлгэрүүлж байна.  Тус хөтөлбөрийн хүрээнд “Ноосоор урлая”, “Эсгий урлал” сургалтын хөтөлбөрт 2250 сурагч хамрагдаж эсгий ашиглан бэлэг дурсгалын зүйл, эд хэрэглэл хийхэд суралцаж байна.  Ардын наадам, тоглоом тоглох, сөөх нийлүүлэх арга, 3 модны борх зэрэг ардын ёс заншлаас сургаж, цэцэрлэгийн 320 хүүхдийг хамруулж байна.  Хүрсэн түвшин:  Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн сургууль-5  Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн цэцэрлэгийн тоо-6  Хамрагдсан хүүхдийн тоо - 6000  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-100 хувь | 100% |
| 15 | Насан туршийн боловсролын төвийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулна: | УТ  192.0 | Насан туршийн суралцахуйн үйл ажиллагаанд хамрагдсан иргэний тоо | 5400 | 2500 | Аймгийн “Насан туршийн боловсролын төв” нь 2023 онд үйл ажиллагааны зардалд улсын төсвийн 198 сая төгрөгийн санхүүжилтийг батлуулан, Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын байранд үйл ажиллагаа явуулж байна.  Жилийн эцсийн байдлаар амьдрах ухаан, гэр бүл, гоо зүй, ёс суртахуун, иргэний боловсрол гэсэн 5 чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтад давхардсан тоогоор нийт 5700 иргэнийг хамруулсан.  2022-2023 оны хичээлийн жилд суурь болон бүрэн дунд боловсролыг нөхөн олгох хөтөлбөрт нийт 26 суралцагч хамрагдаж байна.  Хүрсэн түвшин:  Сургалтад хамрагдсан хүний тоо-5700 | 90% |
| **Зорилт-3: Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёл урлагийн байгууллагуудын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.** | | УТ, ОНТ | Иргэдэд боржигин өв соёлоо сурталчлах чиглэлээр соён гэгээрүүлсэн ажлын тоо | 9553 | 4000 | Боржигин түмний өв соёлыг хадгалж, хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 3 арга хэмжээ зохион байгуулсан. Үүнд:  1. Хүүхэд, залуучуудад музейн боловсролын хөтөлбөрийг “Боржигин гэр”, “Боржигин байшин”, “Боржигин тоглоом” наадгай сэдвээр зохион байгуулж, нийт 2578 иргэнийг хамруулж мэдлэг олгосон.  2. Сүмбэр сумын хөдөөгийн 4,6,6 дугаар багийн 153 иргэнд “Боржигин түмний соёлын өв”-ийг сурталчилж, мэдлэг олгосон.  3. Боржигин чуулга “Боржигин нүүдэл” аялан тоглолтыг Дорноговь аймагт 2 удаа зохион байгуулж, тоглолтондоо 6 шинэ уран бүтээл туурвиж, 150 иргэн үзсэн.  Боржигин өв музейн танхимаар 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 6 удаагийн үзэсгэлэн дэглэж, Нийтийн номын сангаас шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэнг 2 удаа, нийт 8 удаагийн үзэсгэлэнд 3026 иргэн хамрагдаж, үзэж сонирхсон.  Хагас жилийн байдлаар Боржигин өв музейн сан хөмрөгийг 2 дэсийн 5 ширхэг үзмэрээр баяжуулсан.  **Хүрсэн түвшин:**  Хамрагдсан иргэдийн тоо-5757  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 16 | Боржигин чуулгын барилгын ажлыг эхлүүлнэ | УТ  7 600, 0 | Боржигин чуулгын барилгыг эхлүүлнэ. | Барилгын ажлыг 30 хувьд хүргэнэ. | 45 хувь | Дуу бүжгийн Боржигин чуулгын барилгын ажлыг “Хөшиг уул” ХХК-иар гүйцэтгүүлж байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай явагдаж, үлдэгдэл ажлын тоо хэмжээ болон тоо хэмжээний өөрлөлтийг барилгын хөгжлийн төвөөр баталгаажуулан Сангийн яам, Соёлын яамтай хамтран үлдэгдэл ажлын санхүүэитийг шийдвэрлүүлсэн. Уг барилгын “Тайз, интерьерийн технологийн зураг төсөв”-ийг “Аркосист” ХХК-иар гүйцэтгүүлж, холбогдох байгууллагуудад хянуулан, баталгаажуулан хүлээн аваад байна. 2023 оны хийгдэх ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл 100 хувь хангагдсан.  Хүрсэн түвшин:  Барилгын ажлын явц 80 хувьтай байна. | 100% |
| 17 | Соёл, урлагийг арга хэмжээг төлөвлөн, хэрэгжүүлж, үр дүнг тайлагнах | ОНХС  10 000.0 | Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь | 100 хувь | 50 хувь | Соёл урлагийг хөгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 2023 онд 7 зорилтын хүрээнд 11 арга хэмжээг төлөвлөн нийт 30 сая төгрөгийн санхүүжилт авч арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлхээр төлөвлөсөн.  1.2023.05.19-нд “Буйлс цэцэглэх цагаар Говьсүмбэрт Үндэсний номын баяр” “Илүү их уншъя” уриан дор арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үйл ажиллагаагаар нутгийн зохиолчдын номын үзэсглэн, Шинэ номын үзэсглэн худалдаа, Ховор, хуучин номын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж, аймгийн Нийтийн Номын сан тэргүүний уншигчдад шагнал гардууллаа. Мөн МЗЭ-ийн Говьсүмбэр аймаг дахь "Боржигидай сэцэн" салбараас тус "Номын баяр"-ын хүрээнд хийгдсэн "Ирээдүйн Боржигидай сэцэд" шүлгийн наадамд шалгарсан хүүхдүүдэд шагнал гардуулав. "Тусгаар тогтнол ба Богд хаан” сэдвээр СГЗ, зохиолч Б.Шүүдэрцэцэг, “Соёл танин мэдэхүйн ажил гэж юу вэ?” сэдвээр "Номын соёлт ертөнц"-ТББ-ын гүйцэтгэх захирал Б.Сувд, “Ном бичихэд бэлэн үү?”, “Уран зохиол, утга зохиол гэж юу вэ” сэдвээр Д.Нацагдоржийн шагналт, "Алтан өд"-ийн шагналт хүүхдийн зохиолч Д.Мандал, "Номын ач тус, бүтээхийн утга учир" сэдвээр оюунлаг залуусын төлөөлөл, "Комедиан" клубийн Мөнхбат нар лекц уншиж уг үйл ажиллагаанд нийт 255 иргэнд хүргэсэн. Уг үйл ажиллагаанд нийт 4 сая төгргийг зарцуулсан.  2.2023 оны 10 сарын 06-ны өдөр Боржигины өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлж, залуу хойч үед өвлүүлэн, уламжлуулах, олон нийтэд сурталчлах, алдаршуулах, хадгалж хамгаалах зорилгоор Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын уугуул Монгол улсын Гавьяат Жүжигчин морин хуурч Ишданзангийн Цогбадрахын нэрэмжит “Боржигин морин хуур" эвентийг Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 5 дугаар багийн нутаг Чойрын Богд ууланд зохион байгуулж Нийт 550 үзэж сонирхож, аймгийн Засаг даргын арга хэмжээний зардлаас 3,0 сая төгрөгийг зарцуулсан.  3.”Нүүдэлчин” Дэлхийн соёлын фестивальд Говьсүмбэр аймгийн 3 сумын 40 өвлөн уламжлагчид оролцсон. Үүнээс мэргэжлийн урлагийн байгууллага буюу Боржигин чуулгаас 18 уран бүтээлч, өвлөн уламжлагч 20 хүн, зохион байгуулагч 2 хүн байгаагаас, жендэрийн хувьд 25 эм, 15 эр бүрэлдэхүүнтэй оролцсон. Өвийн төрлийн хувьд Эх хэл аман уламжлалын ай савд 1 өвлөн уламжлагч, Ардын язгуур урлагийн ай савд 30 өвлөн уламжлагч, Байгалийн болон сав шим ертөнцийн ай савд 1 өвлөн уламжлагч, Уламжлалт арга ухаанд 2 өвлөн уламжлагч, Мал маллах арга ухаанд 1 өвлөн уламжлагч, Уламжлалт гар урлалд 3 өвлөн уламжлагч, нийт 6 ай савын 16 өвийн төрөл зүйлийг сурталчлан 8-76 насны өвлөн уламжлагчид оролцлоо. Аймгийн Засаг даргын Соёл урлагийн арга хэмжээний зардлаас 10,0 сая төгрөг, СУГазар, Соёлын яамны санхүүжилтээр 22,8 сая төгрөгийн зарцуулсан.  4. Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Нийтийн цэнгээнт бүжгийн аварга шалгаруулах нээлттэй тэмцээн”-ийг 2023 оны 06 дугаар сарын 26-нд амжилттай зохион байгуулсан. Тэмцээнд нийт 5 аймгийн 10 бүжгийн холбоодын 134 бүжигчид, 4 төрлийн 16 ангиллаар өрсөлдсөн. Аймгийн Засаг даргын Соёл, урлагийг хөгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 2,4 сая төгрөгийг зарцуулсан.  5. Бүх нийтээрээ хос бичигтэн болох” зорилтыг хэрэгжүүлэх, Монгол хэлний тухай хуулийн дагуу 2025 оноос төрийн албан хэргийг үндэсний бичгээр хөтлөн явуулах, Монгол бичгийн цахим хэрэглээг нэмэгдүүлэх, сурталчлах зорилгоор:  “МОНГОЛ БИЧГИЙН ЦАХИМ БИЧВЭР” УРАЛДААН”–ыг 05 дугаар сарын 10, 12-ны өдрүүдэд 2 үе шаттайгаар нийт 28 хүн оролцож эхний 3 байрыг шалгаруулсан. Аймгийн Засаг даргын Соёл, урлагийг хөгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 600,000 төгрөгийг зарцуулсан.  6.Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 1991 оны 115 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2007 оны 257 дугаар тогтоол, Аймгийн засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/215 дугаар захирамж, Соёлын биет бус өвийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр болон бусад хууль эрх зүйн актыг хэрэгжүүлэх, өв соёл, ёс заншлыг хадгалан хамгаалах зорилтыг хангах ажлын хүрээнд өрх гэр бүл, иргэнийг идэвхитэй оролцуулах зорилгоор зохион байгуулсан уралдаанд нийт 10 иргэн өөрийн хөтөлсөн угийн бичгээр оролцсон. Аймгийн Засаг даргын Соёл, урлагийг хөгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 1 сая төгргийг зарцуулсан.  7.Монгол туургатны яруу найргын наадамын 2023 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулж, “Соёл урлагийг хөгжүүлэх” арга хэмжээний зардлаас 4,0 сая төгрөгийг зарцуулсан.  8.2023.10.16-нд Соёл, урлагийн ажилтаны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Тус арга хэмжээний хүрээнд Баярын хурлыг зохион байгуулж, орон нутагтаа болон соёлын салбарт олон жил үр бүлээлтэй ажилласан албан хаагчдыг Засгийн газрын шагнал болон орон нутгийн шагналаар шагнаж урамшуулсан. Монгол Улсын “Соёлын тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр Боржигин Чуулгын бүжигчин С.Урансайхан, хөгжимчин Ц.Эрдэнэбаатар, Шивээговь сумын өндөр настан Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагч Ж.Сүнжэдмаа нар шагнагдсан. Аймгийн ИТХ-ын шагнал “Говьсүмбэрийн төлөө” маделиар Боржигин чуулгын дуучин Ц.Оюунсайхан, бүжигчин Г.Мөнхцэцэг, Аймгийн Засаг даргын “Жуух” бичгээр Боржигин чуулгын ажилтан Б.Лхагвасүрэн, Сүмбэр сумын Засаг даргын “Жуух” бичгээр Соёл, урлагийн газрын мэргэжилтэн Б.Чойдаш нар тус тус шагнагдсан. Тус арга хэмжээний үеэр спортын нөхөрсөг тэмцээнийг зохион байгуулж, спортын тэмцээнүүд Олс таталт, Гар бөмбөг, Хөгжөөнт буухай, зэрэг төрлүүдээр зохион байгуулсан. Хувийн хэвшил төрийн бус байгууллагын хандив тусламж 800000 төгрөгийг зарцуулсан  9.Улс, бүс, орон нутгийн уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан уран бүтээлч, ардын авьяастнуудыг урамшуулах арга хэмжээг 12 дугаар сард зохион байгуулж, “Соёл, урлагийг хөгжүүлэх” арга хэмжээний зардлаас 3,0 сая төгрөгийг зарцуулахаар төлөвлөж байна.  Хүрсэн түвшин: 8 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилсан . Нийт төсөв 48,600,0 төгрөг зарцуулсан. Үүнээс Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 22,800,0 төгрөг, хандив тусламжаар 800,0 төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.  Хэрэгжилтийн хувь: 90% | 90% |
| 18 | Боржигин өв уламжлалыг харуулсан эвент арга хэмжээ зохион байгуулна | АОНХС  4.0 | Арга хэмжээнд оролцогчдын тоо | 1000 | 1200 | Боржигин түмний өв соёлыг хадгалж, хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 3 арга хэмжээ зохион байгуулсан. Үүнд:  1. Хүүхэд, залуучуудад музейн боловсролын хөтөлбөрийг “Боржигин гэр”, “Боржигин байшин”, “Боржигин тоглоом” наадгай сэдвээр зохион байгуулж, нийт 2578 иргэнийг хамруулж мэдлэг олгосон.  2. Сүмбэр сумын хөдөөгийн 4,6,6 дугаар багийн 153 иргэнд “Боржигин түмний соёлын өв”-ийг сурталчилж, мэдлэг олгосон.  3. Боржигин чуулга “Боржигин нүүдэл” аялан тоглолтыг Дорноговь аймагт 2 удаа зохион байгуулж, тоглолтондоо 6 шинэ уран бүтээл туурвиж, 150 иргэн үзсэн.  Боржигин өв музейн танхимаар 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 6 удаагийн үзэсгэлэн дэглэж, Нийтийн номын сангаас шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэнг 2 удаа, нийт 8 удаагийн үзэсгэлэнд 3026 иргэн хамрагдаж, үзэж сонирхсон.  Хагас жилийн байдлаар Боржигин өв музейн сан хөмрөгийг 2 дэсийн 5 ширхэг үзмэрээр баяжуулсан.  Хүрсэн түвшин:  Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-3  Үзэсгэлэнгийн тоо-7  Шинэ уран бүтээлийн тоо-6  Сан хөмрөгийн баяжуулалт-1  Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 19 | Соёл урлагийн байгууллагуудын материаллаг баазыг бэхжүүлнэ. | АОНХС  40.0 | Тоног төхөөрөмжийн хангагдсан байгууллагын тоо  Хангалтын хувь | 3  100 | - | “Соёл, урлагийн газрын зохион байгуулалтын бүтэц дүрэм батлах тухай” Соёлын сайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний А/04 дүгээр тушаалаар батлагдсан үлгэрчилсэн дүрмийн дагуу 2 хэлтэс 11 орон тоотой үйл ажиллагаа явуулахаар бүтэц орон тоо батлагдсан.  Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2 зорилт, 10 заалт бүхий 2023 оны төлөвлөгөөг 2023 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр газрын даргаар батлуулсан. Байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад сар бүр ур чадварын нэмэгдэл, үр дүнгийн нэмэгдлийг үнэлэн тооцож олгосон.  Өдрийн хоолны хөнгөлөлтийг 10 албан хаагч, Унааны хөнгөлөлтийг 2 албан хаагч сар бүр бодож олгож байна.  Албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу дотоод 14 сургалтыг зохион байгуулж,мэдлэгийг дээшлүүлсэн.  2023.01.30,31-ний өдрүүдэд Соёлын яам, Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам хамтран соёлын салбарын мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалтад Соёл гэгээрэл, УУБАХМ, ХШҮ хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдсан. 2023 оны 03 сард Соёлын хэлтсийн дарга, ХШҮСМАХМ нар хамрагдаж батламж авсан. 2023.04.03-аас 06-нд “Төрийн албаны манлайлагч” сургагч багш бэлтгэх хувь хүний хөгжлийн сургалтад УУБАХМ хамрагдаж батламж авсан. 2023.05.05-нд ГБХЗХГ-аас зохион байгуулсан Байгууллагын дэргэдэх "Эцэг эхийн зөвлөл"-үүдийг чадавхжуулах сургалтад УУБАХМ хамрагдаж батламж авсан. 2023.05.11,12-нд Соёлын яамнаас зохион байгуулсан “Соёлын боловсролын үндэсний сургагч багш” бэлтгэх ахисан түвшний сургалтад Соёл гэгээрлийн мэргэжилтэн хамрагдаж батламж авсан.  2023.10. ЮНЕСКО-ийн Ази, Номхон далайн бүсийн Соёлын биет бус өвийн олон улсын сургалтын төв (CRIHAP)-с Соёлын яам хамтран зохион байгуулсан “Монгол Улсын соёлын биет бус өвийг хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх, сургагч багш бэлтгэх” Соёлын өвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Лхагвамаа хамрагдаж батламж авсан.  Соёл урлагийн их сургуулиас зохион байгуулсан “Соёлын өв – Музейн боловсрол” кридет тооцох сургалт болон Монголын Байгалын түүхийн музей Амеркийн Монгол судлалын төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Эд өлгийн зүйлийн хадгалалт хамгаалалтын стандарт” сэдэвт сургалтад музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан Ч.Байгаль хамрагдсан.  2023 оны 10 сарын 23-26-ны өдрүүдэд Соёлын яам, СУИС-иас хамтран зохион байгуулсан “Жишиг соёлын төв”-ийн ажилтнуудад зориулсан чадвахжуулах кридет тооцох гэрчилгээтэй богино хугацааны сургалтад “Боржигин өв” музейн 3-н албан хаагчийг хамруулсан.  Хүрсэн түвшин: Салбарын хэмжээнд гадаад сургалт 39, дотоод 45 сургалтад нийт 76 албан хаагч хамрагдсан.  Хэрэгжилтийн хувь: 100% | 100% |
| 20 | Орон нутагт соёл, урлагийн байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой болгож, хүний нөөцийг чадавхжуулна. | ОНТ | Соёл, урлагийн ажилтнуудыг чадавхижуулах чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтын тоо | 5 | 2 | Байгууллагын албан хаагчдийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах  2 зорилт, 10 арга хэмжээ бүхий 2023 оны төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж байна. Салбарын хэмжээнд үйлчилгээний албан хаагчдад сар бүр ур чадварын нэмэгдэл, улирлын нэмэгдлийг үнэлэн тооцож олгож байна. Салбарын хэмжээнд гадаад 31, дотоод 36 сургалтанд нийт 76 албан хаагчдыг хамруулаад байна.  **Хүрсэн** **түвшин:**  Сургалтад хамрагдсан соёл, урлагийн байгууллагын албан хаагчдын тоо-67  **Хэрэгжилтийн хувь-100** | 100% |
| 21 | Боржигин өв музей, Нийтийн номын сангийн байрыг засварлана. | ОНТ | Гүйцэтгэлийн хувь | Боржигин өв музейн барилгын зураг төсөв хийгдсэн. | Хөрөнгийг шийдвэрлэж барилгын ажлыг эхлүүлэх | Боржигин өв музей, Нийтийн номын сангийн байрны зураг төсөв 2020 онд хийгдсэн.  2023 оны улсын төсөвт саналыг хүргүүлсэн. | 100% |
| 22 | Хөдөөгийн багийн иргэдэд явуулын соёлын үйлчилгээг үзүүлнэ. | ОНТ | Явуулын соёлын үйлчилгээний тоо  Хамрагдсан хүний тоо - | 5  3000 | 2  2000 | Боржигин түмний өв соёлыг хадгалж, хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан арга хэмжээнүүд. Үүнд:  1. Хүүхэд, залуучуудад музейн боловсролын хөтөлбөрийг Боржигин гэр, Боржигин байшин, Боржигин тоглоом наадгай сэдвээр зохион байгуулж, нийт 2578 иргэнийг хамруулж, танин мэдэхүйн мэдлэг олгосон.  2. 2023.05.04-нд хөдөөгийн 4-р багт, 2023.05.05-нд 5 дугаар багт, 2023.05.06-нд 6-р багийн 153 иргэнд Боржигин түмний соёлын өвийг сурталчилж, мэдлэг олгож, “Боржигин” чуулгаас соёлын явуулын үйлчилгээг үзүүлсэн.  3. Боржигин чуулга бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ “Боржигин нүүдэл” аялан тоглолтыг 6 шинэ уран бүтээлийг оролцуулан Дорноговь аймагт 2 удаа тоглож 150 иргэнд өв соёлоо сурталчилан таниулсан тоглолтыг зохион байгуулж, ажиллалаа  4 Музейн танхимаар 2023 оны 11 дугаар сарын 01-ны байдлаар 9 удаагийн үзэсгэлэн нүүдлийн 2 удаагийн үзэсгэлэн зохион байгуулж 4725 иргэнд сурталчилсан. Нийтийн номын сангаас шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн гаргаж шинээр ирсэн болон фондын сан хөмрөгийн ном хэвлэлийг 210! иргэн сурталчилсан. Нийт 7 удаагийн үзэсгэлэн зохион байгуулж 2771 иргэнд хүргэсэн.  5. 2023 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр Номын баяр арга хэмжээний хүрээнд Номын үзэсгэлэн, Шинэ номын худалдаа, Ховор, хуучин номын үзэсгэлэн зохион байгуулж 255 иргэн хамруулсан.  Хүрсэн түвшин: 5 арга хэмжээ зохион байгуулж 6000 гаруй хүнд явуулын соёлын үйлчилгээг хүргэсэн  Хэрэгжилтийн хувь: 100% | 100% |
| **Зорилт-4: Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан цахим орчныг бүрдүүлэн, ил тод байдлыг ханган, иргэд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ.** | | | | | | | |
| 23 | e-mongolig систем, ХУР, ДАН систем, тоон гарын үсгийг нэвтрүүлэх ажлыг орон нутгийн түвшинд зохион байгуулах ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, иргэдэд сурталчилан, үр дүнг нэгтгэн тайлагнах | - | E Mongolia системээр үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо | 826 | 1000 | Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд “ХУРДАН” төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 3 цэг Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал сумын ЗДТГ-т байрлах оператор эрхтэй үйлчилгээний ажилтанууд нийт 6 цэгээр төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг бууруулах, хүндрэл чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай үйлчилгээг иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.  -Аймгийн нутгийн удирдлагын ордон хуучнаар иргэдэд үйлчлэх төвийн байранд “ХУРДАН” цэг  -Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт байрлах “ХУРДАН” цэг  - Говьсүмбэр аймаг дахь Монгол шуудан ХХК-ийн байранд “ХУРДАН” цэг  - Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын байранд “ХУРДАН” цэг – Оператор эрхтэй үйлчилгээний ажилтан  - Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газрын байранд “ХУРДАН” цэг – Оператор эрхтэй үйлчилгээний ажилтан  - Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын байранд “ХУРДАН” цэг – Оператор эрхтэй үйлчилгээний ажилтан  Иргэд хурдан цэгээс төрийн 39 байгууллагын 440 гаруй үйлчилгээг нэг дороос хурдан шуурхай авах боломжоор хангагдаад байна. Хагас жилийн байдлаар “ХУРДАН” цэгүүдээр дамжуулан 55 төрлийн 4849 үйлчилгээг иргэдэд цахимаар хүргэн ажиллаа. | 100% |
| 24 | Хөдөөгийн багийн иргэдийг интернэт сүлжээнд холбох нөхцлийг бүрдүүлэх | - | Интернет сүлжээ нэвтрүүлсэн багын тоо | 6 | 4 | Аймаг сумдын төв, хөдөөгийн 10 багаас 9 баг интернэт сүлжээнд холбогдож, цахимаар төрийн үйлчилгээ авах боломж бүрдсэн.  IPTV-ийн гурвалсан үйлчилгээний сүлжээнд Сүмбэр сумын 1,2,3 багуудыг холбох ажил хийгдэж, хагас жилийн байдлаар шинээр 54 өрхийг холбосон бөгөөд аймгийн төвийн нийт 1168 өрхөөс 1082 өрх Мобиком, Юнителийн гурвалсан үйлчилгээнд холбогдож, хөдөөгийн багийн нийт 767 өрхөөс 80 өрх дахин дамжуулах станцаар интернэт сүлжээнд холбогдсон.  Шивээговь сумын хэмжээнд хөдөөгийн 2 дугаар /Бэлт/ багийн хязгаарын цэг сумын төвөөс 35 км хүртэлх зайтай байдаг тул 155 малчид интернэт сүлжээнд холбогдсон.  Баянтал сум Харилцаа, холбоо, мэдээлэл технологийн Мобикомын өндөр хурдны интернеттэй холбогдсон бөгөөд хязгааргүй интернет, суурин утас, VOO 97 телевизийн суваг үзэх үндэсний оператор Мобиком ХХК-ны гурвалсан үйлчилгээнтэй VOO үйлчилгээг 30 өрхөд нэвтрүүлсэн. | 90% |
| 25 | Аймгийн Иргэдэд үйлчлэх төвийг тохижуулж, операторын системийг нэвтрүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх | ОНХС  6000.0 | Үйлчлүүлсэн иргэдийн тоо | - | 250 | Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газрын харъяа Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсийг аймгийн ЗДТГ-ын 1 давхарт хуучнаар иргэдэд үйлчилэх төвийн байр 80мк2 талбай газарт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 20.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр засварын ажил хийн ашиглалтад оруулсан, 2023 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн байранд шинээр “Хурдан” цэгийг нээсэн. Мөн Говьсүмбэр аймгийн Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсийн 5 ажилтанг 33.414.637 төгрөгний үнэ бүхийн тавилага, тоног төхөөрөмжөөр ханган ажилласан. Үүнд:  1. Компьютер/иж бүрэн/ – 5 ширхэг  2. Принтэр/3 үйлдэлт/ - 2 ширхэг  3. Notebook – 1 ширхэг  4. Иргэний үнэмлэх уншигч – 1 ширхэг  5. Дэлгэц тогтоогч – 1 ширхэг  6. Дэлгэц салаалагч – 2 ширхэг  7. Нэмэлт дэлгэц – 4 ширхэг  8. Даргын ширээ - 1 ширхэг  9. Даргын сандал – 1 ширхэг  10. Хулын ширээ – 1 ширхэг  11. Номын шкаб – 1 ширхэг  12. Кофены ширээ – 1 ширхэг  13. Дугуй ширээ – 1 ширхэг  14. Ажилчдын үйлчилгээний сандал – 10 ширхэг  15. Гадна хаягжилт – 1 ширхэг  16. Дотор хаягжилт – 1ширхэг  зэрэг шаардлагатэй техник, тоног төхөөрөмж, тохижилт тавилгийг шийдэж иргэдэд тав тухтай түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх боломжоор ханган ажилласан. | 100% |
| 26 | Мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж, үр дүнг тайлагнах  - Аймгийн Засаг даргын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах  - Аймгийн мэдээллийн сонинг улирал тутамд хэвлүүлж, иргэдэд түгээх  - Аймгийн цахим хуудас, олон нийтийн сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах, дэвшилтэт техногийг ашиглах замаар мэдээ, мэдээллийг иргэдэд ил тод хүргэх  - Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, цахим болон теле контент, шторкийг бэлтгэн иргэдэд хүргэх | ОНХС  30 000.0  -  ОНХС  1000.0  ОНХС 5000.0  ОНХС  10000.0 | Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь  Зохион байгуулсан уулзалтын тоо  Хэвлүүлсэн сонингийн тоо  Цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийн тоо | 90 хувь  2  2000  132 | 100 хувь  4  4000  200 | Аймаг, орон нутгийн богино болон дунд, хугацааны бодлого, стратегит “Цахим шилжилт, цахим засаглал”-ыг хөгжүүлэх зорилт, арга хэмжээг тусган баталсан бөгөөд аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/41 дугаар захирамжаар “Мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангах, төрийн үйлчилгээг цахимжуулах арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 111.5 сая төгрөгөөр шинэчлэн батлан 2 зорилт, 15 арга хэмжээг төлөвлөн, 11 сарын байдлаар 57.0 сая төгрөгийг зарцуулаад байна. Аймгийн 30 жилийн ойд зориулсан зургийн цомог хийх ажлын тендер зарлах, мөн Шилдэг хэвлэл мэдээллийн албан хаагчийг шалгаруулах уралдааныг дүгнэх ажлын хэсэг гаран 12 дугаар сард хийхээр төлөвлөж байна.  “Гайхамшигт монгол наадахай”, “Монголын үнэн” сонин, Говьсүмбэрийн телевиз, МҮОНРТ-ийн орон нутаг дахь сурвалжлагчтай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.  “Гайхамшигт монгол наадахай” студитай хамтран 11 сарын байдлаар нийт 20 видео бэлтгэн хандалтын тоо давхардсан тоогоор 6238 иргэнд хүргэсэн байна.  “Монголын үнэн” сонинд нийт 27 цаг үеийн мэдээг 6 дугаарт өгч, нийт 23000ш хэвлэгдэн олон нийтэд сурталчилсан байна.  МҮОНРадиогийн сурвалжлагчтай 1.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан МҮОНРНэвтрүүлэгт цаг үеийн асуудлаар 19 ярилцлагыг 2 удаагийн давтамжтай олон нийтэд түгээж ажилласан байна.  Орон нутгийн Говьсүмбэр телевизтэй 3.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан нийт 3 шууд лайв, 17 видео контентыг иргэд олон нийтэд сурталчлан давхардсан тоогоор 22124 хүнд түгээж ажилласан байна.  Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд болж буй цаг үеийн үйл явдлыг Говьсүмбэр энэ 7 хоногт тойм мэдээг нийт 24 удаа бэлтгэн давхардсан тоогоор 116470 иргэд олон нийтэд мэдээллийг хүргэсэн. Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд Төрийн байгууллагын хэвлэл мэдээлэл хариуцсан 39 байгууллагын 45 албан хаагчдыг хамруулсан чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтаар мэдээ бичих арга зүй, зураг авах, видео хийх монтажлах, фотошоп программ дээр ажиллах анханы шатны мэдлэг өгч, цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо.  Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд Төрийн байгууллагын хэвлэл мэдээлэл хариуцсан 39 байгууллагын 45 албан хаагчдыг хамруулсан чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтаар мэдээ бичих арга зүй, зураг авах, видео хийх монтажлах, фотошоп программ дээр ажиллах анханы шатны мэдлэг өгч, цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо**.**  Аймгийн албан ёсны цахим хуудас болох [www.govisumber.gov.mn](http://www.govisumber.gov.mn) сайтад цаг үеийн 220 мэдээ, зарын чанартай 28 мэдээлэл, 66 видео мэдээ болон нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 98 заалтын дагуу мэдээллийг шинэчилж оруулж, иргэд олон нийтэд хүргэсэн.  **Хүрсэн түвшин:**  Зохион байгуулсан уулзалтын тоо – 1  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь- 90%  Хэвлүүлсэн сонингын тоо-23000ш  Цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийн тоо-220 | 100% |
| 27 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон нутгийн захиргааны байгууллагуудад дотоод удирдлагын цахим ERP системийг төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагуудад бүрэн нэвтрүүлж, төрийн цахим шуудан, Үндэсний дата төвтэй хамтран төрийн байгууллагын домайн нэртэй болгох | - | ERP системийг нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо  Домайн нэртэй болсон байгууллагын тоо | 33  17 | 50  20 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон нутгийн захиргааны байгууллагуудад дотоод удирдлагын цахим ERP системд 56 байгууллагын 509 төрийн албан хаагчид бүртгэгдсэн. Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Цагдаагын хэлтэс, Шивээговь сумын Тамгын газар, Иргэдийн төлөөгчдийн хурал, Эрүүл мэндийн газар, Шүүхийн тамгын газар зэрэг байгууллагуудад ERP-ийн ашиглалт заавар зөвлөмж хүргэж ажилласан.  Тоон гарын үсгийг 45 байгууллага нэвтрүүлэн албаны тоон гарын үсэгтэй болсон 110 албан хаагч бүртгэгдсэн.  Төрийн цахим шуудан, Үндэсний дата төвтэй хамтран төрийн байгууллагын домэйн нэртэй 41 байгууллага бүртгэгдсэн.  **Домайн нэртэй байгууллагын тоо- 41 байгууллага**  **ERP системийг нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо -56** | 100% |
| 28 | Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэх. | - | Цахимаар шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн тоо,  шийдвэрлэлтийн хувь | 5  100% | Ирсэн тоогоор  100% | <http://govisumber.gov.mn/> цахим хуудсанд цэс үүсгэн иргэдээс Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч байна. Жилийн эцсийн байдлаар цахимаар өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирээгүй байна.  Өргөдөл, гомдлыг цахимаар хүлээн авах цэс аймгийн албан ёсны цахим хуудсанд /Govisumber.gov.mn/-д байршуулж, мөн иргэдийг сонсох нээлттэй утас 70543434 ажиллуулж байна. 11 сарын байдлаар Иргэдийг сонсох 70543434 утсанд нийт 6 өргөдөл ирснийг 100% шийдвэрлэсэн. Аймгийн хэмжээнд төрийн 27 байгууллага иргэдээс цахимаар өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч байна. Нийт 30 өргөдлийг цахимаар хүлээн авч 100% шийдвэрлэсэн.  Мөн архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэх сунгах 10 хүсэлт ирсэний 9 хүсэлтийг шийдвэрлэж 1 хүсэлт шаардлага хангаагүй байна.  Хууль зүйн сайд, Хүнс хөдөө аж ахуйн сайд, эрүүл мэндийн сайд нарын Архи согтууруулах ундааг худалдаалах тоог тогтоох журам нь 2023 оны 10 сард батлагдсанаас хойш шинээр 4 хүсэлт цахимаар ирүүлсний дагуу 4 зөвшөөрөл олгосон.  Шинээр барьж эхэлсэн барилга угсралтын ажил байхгүй учраас цахимаар хүсэлт ирээгүй. Ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, сунгалт хийх нийт 14 зөвшөөрөл гарсан.  **Хэрэгжилт-100%** | 100% |
| 29 | Төрийн архивын хадгалалт, хамгаалалтын нөхцлийг сайжруулж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах  - Төрийн архивын хадгалалт хамгаалалтын нөхцлийг сайжруулж шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах.  - Нөхөн бүрдүүлэлтээр ирсэн баримт, цалин, А дансны баримтыг цахимжуулах  - Байгууллагуудад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавих, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллах  - Төрийн байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх, давтан сургалтанд шат дараатай хамруулах, сургалт зохион байгуулах  -Төрийн байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчид болон төрийн байгууллагад сургалт зохион байгуулах | БТ | Тоног төхөөрөмжийн тоо  Цахимжуулалтын хувь  Хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллгагын тоо  Анхан, мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан албан хаагчдын тоо  Зохион байгуулсан сургалтын тоо  Хамрагдсан албан хаагчдын тоо | 1  96.8  18  11  9  280 | 7  70.0 хувь  19  -  5  150 | - Төрийн архивт шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах талаар 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар төрийн архивт 1 компьтер, өнгөт принтер 2, сканер 1 ширхэг нийт 4 ширхэг тоног төхөөрөмжөөр хангагдаад байна.  -2023 оны байдлаар төрийн архивын үндсэн болон боломжит эх үүсвэрийн жагсаалтыг 4 жилээр хийж Архивын ерөнхий газрын баримт нягтлан шалгах төв комиссын хуралд оруулж хэлэлцүүлэн батлуулсан. Мөн 2023 онд нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган 12 байгууллагын баримтыг татан авахаар төлөвлөсний дагуу 6 байгууллагын 520 хадгаламжийн нэжийг хүлээн авч нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн. Жилийн эцсийн байдлаар 3 хөмрөгийн 137 хадгаламжийн нэгжийн 24468 хуудас баримтыг цахимжуулахаар төлөвлөсний дагуу 2023 онд 8 хөмрөгийн 8 дансны 169 хадгаламжийн нэгжийн 12479 хуудас, 5713 заалт, 28735 хүний нэр, 5805 байгууллагын нэр, 14786 газар зүйн нэр, 11185 хуудас баримтыг программд холбож 12712 хуудас баримтанд Фотошоп хийж, 12712 хуудас баримтыг скайнердан цахимжуулж 50.3 хувь, нийт цахимжуулалтын хувь 97.1 хувьтай байна.  -Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналт шалгалтын 2023 оны төлөвлөгөөг гарган Архивын ерөнхий газрын ерөнхий байцаагчаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтын удирдамжийг батлуулж төрийн 19 байгууллагад төлөвлөгөөт шалгалтыг 2023 оны 05 сарын 15-аас 06 дугаар сарын 15-ны хугацаанд шалгалтыг, гүйцэтгэлийн шалгалтыг 11 дүгээр сард тус тус зохион байгуулан 35 байгууллагад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр ханган зөрчил дутагдлыг арилгуулан ажилласан. Архивыын хадгалалт хамгаалалтын чиглэлээр 1 байгууллагад дүгнэлт гарган ажилласан.  -Төрийн байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчдыг давтан сургах, мэргэшүүлэх чиглэлээр сургалтанд хамрагдах албан хаагчдын судалгааг гаргаж 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 5 албан хаагчийн анхан шатны сургалтанд, 3 албан хаагчийг мэргэшүүлэх давтан сургалтанд. 1 албан хаагчийг Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн архив судлалын чиглэлээр эчнээ ангид хамруулж, 1 албан хаагчийг Удирдлагын академийн анхан шатны сургалтад тус тус хамруулаад байна.  -Төрийн байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан 63, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 40 албан хаагчийг монгол бичигийн сургалтанд хамруулсан. Мөн төрийн 12 байгууллагад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр дотоод сургалтыг тус тус зохион байгуулж нийт 248 албан хаагчдад сургалт зохион байгуулаад байна. 2023 оны 11 дүгээр сард БШУЯамнаас зохион байгуулсан монгол бичгийн сургалтанд байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан 43 албан хаагч давтан сургалтанд тус тус хамрагдаад байна. | 100% |
| Дундаж | | | | | | | 88.3% |
| Нийт дундаж | | | | | | | 90% |